## strona tytułowa
1
PRZEDMIAR ROBÓT
Nazwa: |  | Adaptacja Suskiego Domu Kultury na Środowiskowy Dom Samopomocy dla Dorosłych
Kody: |  | 45200000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Adres: |  | 14-240 Susz, ul. Kościelna 1
Inwestor: |  | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszu
14-240 Susz

## spis treści
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA
1 | SPIS DZIAŁÓW
2 | SPIS TREŚCI
3 | ROBOTY W ZAKRESIE BRANŻY BUDOWLANEJ
4 | ROBOTY W ZAKRESIE BRANŻY ELEKTRYCZNEJ
5 | ROBOTY W ZAKRESIE BRANŻY SANITARNEJ

## spis działów
SPIS DZIAŁÓW
45200000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
1 | ROBOTY W ZAKRESIE BRANŻY BUDOWLANEJ
2 | ROBOTY W ZAKRESIE BRANŻY SANITARNEJ
3 | ROBOTY W ZAKRESIE BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

## br_budowlana
ADAPTACJA SUSKIEGO DOMU KULTURY NA ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA DOROSŁYCH W SUSZU
ROBOTY BUDOWLANE
Lp. | Nr poz. Specyfikacji Technicznej | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem | Cena jednostkowa | Wartość
1 d.1 | ST.1.1. | Wykucie z muru drzwi | szt.
|  | 9+3+2 | szt. | 14.00
|  |  |  | RAZEM | 14.00
2 d.1 | ST.1.1. | Wykucie z muru drzwi ponad 2 m2 | m2
|  | 1.5*2.45+1.4*2.85+1.46*2.95 | m2 | 11.97
|  |  |  | RAZEM | 11.97
3 d.1 | ST.1.1. | Podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem | m
|  | (2.1*2+1.2*2+1.2*2+1.2*2*2+1.2*2+1.2*2)+(2.0*2+1.0*2) | m | 24.60
|  |  |  | RAZEM | 24.60
4 d.1 | ST.1.1. | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych | m3
|  | (1.1*2.3*0.25+1.1*2.2*0.25+1.1*2.2*0.25)+(1.75*3.07*0.37+0.3*2.2*0.25) | m3 | 4.00
|  |  |  | RAZEM | 4.00
5 d.1 | ST.1.1. | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych | m2
|  | (1.1*2.3)+(1.0*2.1+0.9*2.05) | m2 | 6.48
|  |  |  | RAZEM | 6.48
6 d.1 | ST.1.1. | Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | m2
|  | (1.95*3.45)-(0.9*2.0) | m2 | 4.93
|  |  |  | RAZEM | 4.93
7 d.1 | ST.1.1. | Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem | m
|  | (2.1*2+1.2*2+1.2*2+1.2*2*2+1.2*2+1.2*2)+(2.0*2+1.0*2) | m | 24.60
|  |  |  | RAZEM | 24.60
8 d.1 | ST.1.1. | Rozebranie schodów o konstrukcji drewnianej | m2
|  | 2.5*2.2+2.8*1.4 | m2 | 9.42
|  |  |  | RAZEM | 9.42
9 d.1 | ST.1.1. | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych /posadzka parter + piętro/ | m2
|  | (21.1+16.8+9.2+3.5+4.1+6.5+28.1+41.9+22.5+27.4+20.5+3.8+3.0+5.3+11.4+9.7)+(37.8+41.5+24.2+15.9+5.3+13.9+3.5+3.5+27.7) | m2 | 408.10
|  |  |  | RAZEM | 408.10
10 d.1 | ST.1.1. | Rozebranie podłóg drewnianych /posadzka parter + piętro/ | m2
|  | (21.1+16.8+9.2+3.5+4.1+6.5+28.1+41.9+22.5+27.4+20.5+3.8+3.0+5.3+11.4+9.7)+(37.8+41.5+24.2+15.9+5.3+13.9+3.5+3.5+27.7) | m2 | 408.10
|  |  |  | RAZEM | 408.10
11 d.1 | ST.1.1. | Rozebranie polep /posadzka parteru + piętra + stropodach/ | m2
|  | (21.1+16.8+9.2+3.5+4.1+6.5+28.1+41.9+22.5+27.4+20.5+3.8+3.0+5.3+11.4+9.7)+(37.8+41.5+24.2+15.9+5.3+13.9+3.5+3.5+27.7)+(37.8+41.5+24.2+15.9+5.3+13.9+3.5+3.5+27.7) | m2 | 581.40
|  |  |  | RAZEM | 581.40
12 d.1 | ST.1.1. | Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów /strop parteru + piętra/ | m2
|  | (21.1+16.8+9.2+3.5+4.1+6.5+28.1+41.9+22.5+27.4+20.5+3.8+3.0+5.3+11.4+9.7)+(37.8+41.5+24.2+15.9+5.3+13.9+3.5+3.5+27.7) | m2 | 408.10
|  |  |  | RAZEM | 408.10
13 d.1 | ST.1.1. | Skucie tynków na trzcinie /sufity parter + piętro/ | m2
|  | (21.1+16.8+9.2+3.5+4.1+6.5+28.1+41.9+22.5+27.4+20.5+3.8+3.0+5.3+11.4+9.7)+(37.8+41.5+24.2+15.9+5.3+13.9+3.5+3.5+27.7) | m2 | 408.10
|  |  |  | RAZEM | 408.10
14 d.1 | ST.1.1. | Wycięcie otworów w dachu dla klap oddymiających | miejsc.
|  | 2.0 | miejsc. | 2.00
|  |  |  | RAZEM | 2.00
15 d.1 | ST.1.1. | Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km | m3
|  | 65.8 | m3 | 65.80
|  |  |  | RAZEM | 65.80
16 d.1 | ST.1.1. | Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 3 | m3
|  | 65.8 | m3 | 65.80
|  |  |  | RAZEM | 65.80
17 d.2 | ST.1.8. | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej | m2
|  | (1.0*2.15*2+1.17*2.25*2*2+1.15*2.25*2*5+1.27*2.1*2*2+1.3*2.1*2+0.81*0.47*2+1.27*2.1*2)+(0.6*0.6*2*4+1.0*1.4*2+1.1*1.9*2*3+0.44*0.95*2+0.7*0.6*2+1.2*1.95*2*2+0.3*2.2*2+0.95*1.9*2*3+0.3*3.3*3)+(0.79*0.58*2+0.78*0.63*2) | m2 | 109.20
|  |  |  | RAZEM | 109.20
18 d.2 | ST.1.8. | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej | m2
|  | 1.2*2.45*2+1.4*2.75*2+0.9*2.0*2+1.4*2.45*2 | m2 | 24.04
|  |  |  | RAZEM | 24.04
19 d.2 | ST.1.7. | Drzwi EI 30 | m2
|  | 1.0*2.05*2+1.4*2.5+0.9*2.05+1.3*2.05 | m2 | 12.11
|  |  |  | RAZEM | 12.11
20 d.2 | ST.1.7. | Drzwi wewnętrzne przesuwne | m2
|  | 2.18*2.5+3.81*3.21 | m2 | 17.68
|  |  |  | RAZEM | 17.68
21 d.2 | ST.1.7. | Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe z ościeżnicą /wiatrołap/ | m2
|  | 0.85*2.0+0.9*2.0 | m2 | 3.50
|  |  |  | RAZEM | 3.50
22 d.2 | ST.1.7. | Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe z /ościeznicami/ | m2
|  | 1.4*2.85+1.46*2.95 | m2 | 8.30
|  |  |  | RAZEM | 8.30
23 d.2 | ST.1.7. | Obsadzenie ościeżnic drewnianych | szt.
|  | 2+1+2+8+2 | szt. | 15.00
|  |  |  | RAZEM | 15.00
24 d.2 | ST.1.7. | Skrzydła łazienkowe | m2
|  | 1.0*2.05*2+0.8*2.0*2 | m2 | 7.30
|  |  |  | RAZEM | 7.30
25 d.2 | ST.1.7. | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne | m2
|  | 1.24*2.5+1.0*2.05*2+0.9*2.05*8 | m2 | 21.96
|  |  |  | RAZEM | 21.96
26 d.3 | ST.1.5. | Izolacja posadzki parteru keramzytem | m3
|  | (21.1+16.8+9.2+3.5+4.1+6.5+28.1+41.9+22.5+27.4+20.5+3.8+3.0+5.3+11.4+9.7)*0.1 | m3 | 23.48
|  |  |  | RAZEM | 23.48
27 d.3 | ST.1.4. | Izolacje przeciwwodne posadzki parteru z 2 x folii PE | m2
|  | (21.1+16.8+9.2+3.5+4.1+6.5+28.1+41.9+22.5+27.4+20.5+3.8+3.0+5.3+11.4+9.7) | m2 | 234.80
|  |  |  | RAZEM | 234.80
28 d.3 | ST.1.5. | Izolacje cieplne posadzki parteru z płyt styropianowych gr. 5 cm | m2
|  | (21.1+16.8+9.2+3.5+4.1+6.5+28.1+41.9+22.5+27.4+20.5+3.8+3.0+5.3+11.4+9.7) | m2 | 234.80
|  |  |  | RAZEM | 234.80
29 d.3 | ST.1.5. | Posadzki cementowe parteru zatarte na gładko gr.25mm | m2
|  | (21.1+16.8+9.2+3.5+4.1+6.5+28.1+41.9+22.5+27.4+20.5+3.8+3.0+5.3+11.4+9.7) | m2 | 234.80
|  |  |  | RAZEM | 234.80
30 d.3 | ST.1.5. | Posadzki cementowe parteru zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm Krotność = 1.5 | m2
|  | (21.1+16.8+9.2+3.5+4.1+6.5+28.1+41.9+22.5+27.4+20.5+3.8+3.0+5.3+11.4+9.7) | m2 | 234.80
|  |  |  | RAZEM | 234.80
31 d.3 | ST.1.10. | Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową fi 3 mm | m2
|  | (21.1+16.8+9.2+3.5+4.1+6.5+28.1+41.9+22.5+27.4+20.5+3.8+3.0+5.3+11.4+9.7) | m2 | 234.80
|  |  |  | RAZEM | 234.80
32 d.3 | ST.1.5. | Posadzki parteru z płytek Gres | m2
|  | 9.7+21.1+11.4+5.3+6.5+3.5+4.1+27.4+20.5+3.0+3.8 | m2 | 116.30
|  |  |  | RAZEM | 116.30
33 d.3 | ST.1.5. | (z.VIII) Posadzki parteru z paneli podłogowych | m2
|  | 9.2+28.1+41.9+22.5 | m2 | 101.70
|  |  |  | RAZEM | 101.70
34 d.3 | ST.1.5. | Montaż płyt OSB 25 mm posadzka piętra | m2
|  | 37.8+41.5+24.2+15.9+5.3+13.9+3.5+3.5+27.7 | m2 | 173.30
|  |  |  | RAZEM | 173.30
35 d.3 | ST.1.4. | Izolacje przeciwwilgoc.posadzki piętra z 2 x folii PE | m2
|  | 37.8+41.5+24.2+15.9+5.3+13.9+3.5+3.5+27.7 | m2 | 173.30
|  |  |  | RAZEM | 173.30
36 d.3 | ST.1.5. | (z.VIII) Posadzki piętra RIGIDUR RIGIPS 7.05.00 | m2
|  | 37.8+41.5+24.2+15.9+5.3+13.9+3.5+3.5+27.7 | m2 | 173.30
|  |  |  | RAZEM | 173.30
37 d.3 | ST.1.5. | Posadzki piętra z płytek Gres | m2
|  | 37.8+5.3+3.5+3.5 | m2 | 50.10
|  |  |  | RAZEM | 50.10
38 d.3 | ST.1.5. | (z.VIII) Posadzki piętra z paneli podłogowych | m2
|  | 41.5+24.2+15.9+13.9+27.7 | m2 | 123.20
|  |  |  | RAZEM | 123.20
39 d.4 | ST.1.7. | Okna oddymiające VELUX MO6 | kpl
|  | 2 | kpl | 2.00
|  |  |  | RAZEM | 2.00
40 d.4 | ST.1.8. | Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek pokrycia dachu | m2
|  | 303.69 | m2 | 303.69
|  |  |  | RAZEM | 303.69
41 d.4 | ST.1.8. | Dwukrotna impregnacja grzybobójcza elementów konstrukcji dachu | m2
|  | 108.7 | m2 | 108.70
|  |  |  | RAZEM | 108.70
42 d.4 | ST.1.5. | Izolacje cieplne stropów parteru i piętra z wełny mineralnej gr. 10 cm | m2
|  | (21.1+16.8+9.2+3.5+4.1+6.5+28.1+41.9+22.5+27.4+20.5+3.8+3.0+5.3+11.4+9.7)+(14.4*17.15) | m2 | 481.76
|  |  |  | RAZEM | 481.76
43 d.4 | ST.1.4. | Izolacja stropów parteru i piętra z folii paroszczelnej | m2
|  | (21.1+16.8+9.2+3.5+4.1+6.5+28.1+41.9+22.5+27.4+20.5+3.8+3.0+5.3+11.4+9.7)+(14.4*17.15) | m2 | 481.76
|  |  |  | RAZEM | 481.76
44 d.4 | ST.1.6. | Okładziny stropu parteru system RIGIPS 4.10.32 (REI 60) | m2
|  | (21.1+16.8+9.2+3.5+4.1+6.5+28.1+41.9+22.5+27.4+20.5+3.8+3.0+5.3+11.4+9.7) | m2 | 234.80
|  |  |  | RAZEM | 234.80
45 d.4 | ST.1.8. | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi stropu parteru | m2
|  | 234.8 | m2 | 234.80
|  |  |  | RAZEM | 234.80
46 d.4 | ST.1.6. | Okładziny stropu piętra system RIGIPS 4.71.21 (REI 30) | m2
|  | (14.4*17.15) | m2 | 246.96
|  |  |  | RAZEM | 246.96
47 d.4 | ST.1.8. | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi stropu piętra | m2
|  | 246.96 | m2 | 246.96
|  |  |  | RAZEM | 246.96
48 d.5 | ST.1.9. | Schody żelbetowe | m2
|  | 1.84*4.38+5.6*2.1 | m2 | 19.82
|  |  |  | RAZEM | 19.82
49 d.5 | ST.1.9. | Schody żelbetowe, - dodatek za każdy 1cm różnicy grub.płyty Krotność = 7 | m2
|  | 1.84*4.38+5.6*2.1 | m2 | 19.82
|  |  |  | RAZEM | 19.82
50 d.5 | ST.1.5. | Okładziny schodów z płytek Gres | m2
|  | 1.84*4.38+5.6*2.1+24*0.17*2.0 | m2 | 27.98
|  |  |  | RAZEM | 27.98
51 d.5 | ST.1.5. | Cokoliki, na schodach z płytek | m
|  | 4.2*2+1.84+7.15*2+2.1*1 | m | 26.64
|  |  |  | RAZEM | 26.64
52 d.5 | ST.1.11. | Balustrady schodowe | m
|  | 9.4 | m | 9.40
|  |  |  | RAZEM | 9.40
53 d.5 | ST.1.1. | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe | kol.
|  | 3 | kol. | 3.00
|  |  |  | RAZEM | 3.00
54 d.6 | ST.1.2. | Ścianki działowe o gr. 12 cm | m2
|  | (1.72+3.51+2.55)*3.5-(0.9*2.05) | m2 | 25.39
|  |  |  | RAZEM | 25.39
55 d.6 | ST.1.2. | Zamurowanie otworów drzwiowych | m3
|  | 0.7*2.05*0.28 | m3 | 0.40
|  |  |  | RAZEM | 0.40
56 d.6 | ST.1.2. | Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej | m2
|  | 0.9*2.05 | m2 | 1.85
|  |  |  | RAZEM | 1.85
57 d.6 | ST.1.11. | Założenie belek stalowych z osiatkowaniem | kg
|  | 503.0 | kg | 503.00
|  |  |  | RAZEM | 503.00
58 d.6 | ST.1.12. | Ułożenie nadproży prefabr. | m
|  | 1.2 | m | 1.20
|  |  |  | RAZEM | 1.20
59 d.6 | ST.1.3. | Ścianki działowe z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 | m2
|  | (5.42+6.54+2.16+1.59)*3.1-(1.0*2.05+0.9*2.05+0.9*2.0) | m2 | 43.01
|  |  |  | RAZEM | 43.01
60 d.6 | ST.1.3. | Ścianki działowe z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101 | m2
|  | (1.67+1.59)*3.1-(0.8*2.0+0.8*2.0) | m2 | 6.91
|  |  |  | RAZEM | 6.91
61 d.6 | ST.1.3. | Ścianki działowe z płyt gipsowo - kartonowych - uzupełnienie otworu gr. 25 cm | m2
|  | 0.8*2.0 | m2 | 1.60
|  |  |  | RAZEM | 1.60
62 d.6 | ST.1.3. | Ścianki działowe z płyt gipsowo - kartonowych gr. 12 cm REI 60 | m2
|  | (0.7+2.4)*3.1-(1.3*2.05) | m2 | 6.95
|  |  |  | RAZEM | 6.95
63 d.6 | ST.1.3. | Ścianki działowe z płyt gipsowo - kartonowych gr. 25 cm REI 60 | m2
|  | 1.6*2.2 | m2 | 3.52
|  |  |  | RAZEM | 3.52
64 d.7 | ST.1.8. | Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach | m2
|  | (1.72+3.51+2.55)*3.5*2-(0.9*2.05) | m2 | 52.62
|  |  |  | RAZEM | 52.62
65 d.7 | ST.1.8. | Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian. | m2
|  | (0.7*2.05*2)+(0.9*2.05*2) | m2 | 6.56
|  |  |  | RAZEM | 6.56
66 d.7 | ST.1.8. | Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach | m2
|  | 52.62+6.56 | m2 | 59.18
|  |  |  | RAZEM | 59.18
67 d.7 | ST.1.8. | Licowanie ścian płytkami | m2
|  | (1.55*2+2.11*2+1.84*2+2.11*2)*2.1+(1.82*2+1.67*4+2.18*2+1.59*4)*2.1-(1.0*2.0*2+0.8*2.0*2+0.8*2.0*2+0.9*2.0+0.9*2.0) | m2 | 62.15
|  |  |  | RAZEM | 62.15
68 d.7 | ST.1.1. | Zabezpieczenie folią | m2
|  | 104.6 | m2 | 104.60
|  |  |  | RAZEM | 104.60
69 d.7 | ST.1.1. | Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian | m2
|  | (4.4*2+4.8*2+4.7*2+1.78*2+2.6*2+4.38*2+4.38*2+1.7*2+1.85*2+4.4*2+4.1*2+4.72*2+3.1*2+1.9*2+3.5+1.94*2+4.9*2+5.1*2+5.2*2+4.29*2+6.0*2+6.7*2+4.5*2+6.1*2+6.5*2+2.5*2+1.9*2+1.3*2)*3.2+(3.2*2+6.5+6.4*2+2.3*2+2.05*2+8.95*2+3.2*2+4.8*2+5.3*2+4.76*2+6.77*2+6.2*2+2.3*2+6.51*2+11.1*2+2.2*2)*2.25-(1.0*2.05*2+1.4*2.35*2+1.0*2.05*2+1.46*2.95*2+1.4*2.5*2+1.4*2.75*2+1.1*2.05*2+2.18*2.5*2+1.24*2.5*2+3.81*3.21*2+1.1*2.05*2+1.1*2.05*2+0.9*2.05*4+0.9*2.0*4+2.13*3.36*2+1.17*2.25*2+1.15*2.25*5+1.37*2.14+1.27*2.1*2+1.3*2.1+1.27*2.1+1.3*2.05*2+0.9*2.05*2+0.9*2.05*2+0.9*2.05*2+0.9*2.0*2*2+1.4*2.45*2+1.76*2.05*2+0.9*2.05*2+1.0*-1.4+1.1*1.9*3+1.2*1.95*2) | m2 | 839.88
|  |  |  | RAZEM | 839.88
70 d.7 | ST.1.1. | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności | m2
|  | 839.88 | m2 | 839.88
|  |  |  | RAZEM | 839.88
71 d.7 | ST.1.1. | Jednokrotne gruntowanie ścian emulsją ATLAS UNI-GRUNT | m2
|  | 839.88 | m2 | 839.88
|  |  |  | RAZEM | 839.88
72 d.7 | ST.1.8. | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian | m2
|  | 839.88 | m2 | 839.88
|  |  |  | RAZEM | 839.88
73 d.7 | ST.1.8. | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian z płyt gipsowo-kartonowych | m2
|  | (5.42+6.54+2.16+1.59)*3.1*2-(1.0*2.05+0.9*2.05+0.9*2.0)*2+(1.67+1.59)*3.1*2-(0.8*2.0+0.8*2.0)*2+(0.7+2.4)*3.1*2-(1.3*2.05)*2+(1.6*2.2*2)-62.15 | m2 | 58.60
|  |  |  | RAZEM | 58.60

## br_sanitarna
Lp. | Nr poz. Specyfikacji | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem | Cena jednostokowa | Wartość
1 |  |  | KOTŁOWNIA GAZOWA
1 d.1 | S-01 | KNNR 4 0503-01 | Kocioł Urlich typu "WANDICH Futura+" dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania o mocy znamionowej 29 kW | szt.
|  |  | 1 | szt. | 1.000
[5 empty] | RAZEM | 1.000
2 d.1 | S-01 | KNR 7-08 0301-02 | Układy sterowania elektrycznego - regulator tygodniowy typu DIGI midi | ukl.
|  |  | 1 | ukl. | 1.000
[5 empty] | RAZEM | 1.000
3 d.1 | S-01 | KNR 2-15 0408-03 | Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych śr.nom. 25 mm | szt.
|  |  | 2 | szt. | 2.000
[5 empty] | RAZEM | 2.000
4 d.1 | S-01 | KNR 2-15 0112-01 | Zawory zwrotne antyskażeniowe sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm typu CA296 | szt.
|  |  | 1 | szt. | 1.000
[5 empty] | RAZEM | 1.000
5 d.1 | S-01 | KNR 2-15 0304-06 | Wkładka kominowa spalinowo-powietrzna ze stali nierdzewnej typu TURBO DN 60/100 | m
|  |  | 0.75+1.5+3+1.5 | m | 6.750
[5 empty] | RAZEM | 6.750
6 d.1 | S-01 | KNR 4-01 0333-05 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej | szt.
|  |  | 1 | szt. | 1.000
[5 empty] | RAZEM | 1.000
7 d.1 | S-01 | KNR 2-17 0156-03 | Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w cegłach) do 2.5 | szt.
|  |  | 1 | szt. | 1.000
[5 empty] | RAZEM | 1.000
8 d.1 | S-01 | KNR 2-20 0404-01 analogia | Uruchomienie kotłowni | szt
|  |  | 1 | szt | 1.000
[5 empty] | RAZEM | 1.000
2 |  |  | WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA
2.1 |  |  | ROBOTY DEMONTAŻOWE
9 d.2.1 | S-01 | ANALIZA INDYWIDUALNA | Demontaż istniejącej instalacji gazowej | r-godz
|  |  | 8 | r-godz | 8.000
[5 empty] | RAZEM | 8.000
10 d.2.1 | S-01 | ANALIZA INDYWIDUALNA | Wywiezienie samochodem skrzyniowym zdemontowanej instalacji gazowej | m-godz
|  |  | 2 | m-godz | 2.000
[5 empty] | RAZEM | 2.000
2.2 |  |  | PRZEWODY Z UZBROJENIEM
11 d.2.2 | S-01 | KNNR 4 0403-05 analogia | TULEJE OCHRONNE-Rurociągi stalowe o śr. nominalnej 40 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach | m
|  |  | 0.6+0.12+0.24+5.7 | m | 6.660
[5 empty] | RAZEM | 6.660
12 d.2.2 | S-01 | KNNR 4 0304-02 | Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 20 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m
|  |  | 2+7.2+3.2+5.1+2+0.5+2 | m | 22.000
[5 empty] | RAZEM | 22.000
13 d.2.2 | S-01 | KNNR 4 0304-01 | Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 15 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m
|  |  | 1+2+1.8+1.8 | m | 6.600
[5 empty] | RAZEM | 6.600
14 d.2.2 | S-01 | KNNR 4 0312-02 | Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych | szt.
|  |  | 3 | szt. | 3.000
[5 empty] | RAZEM | 3.000
15 d.2.2 | S-01 | KNNR 4 0312-01 | Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych | szt.
|  |  | 2 | szt. | 2.000
[5 empty] | RAZEM | 2.000
16 d.2.2 | S-01 | KNNR 4 0314-06 | Kuchnia gazowa o połączeniu na dwuzłączkę z piekarnikiem (kuchnie dostawa inwestorska) | szt.
|  |  | 2 | szt. | 2.000
[5 empty] | RAZEM | 2.000
17 d.2.2 | S-01 | KNNR 4 0315-01 analogia | Podłączenie pieca gazowego | kpl.
|  |  | 1 | kpl. | 1.000
[5 empty] | RAZEM | 1.000
18 d.2.2 | S-01 | KNNR 4 0307-06 | Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu - dodatek za każde rozpoczęte 10 m ponad 100 m bez względu na średnicę | 10 m
|  |  | 3 | 10 m | 3.000
[5 empty] | RAZEM | 3.000
2.3 |  |  | ROBOTY BUDOWLANE
19 d.2.3 | S-01 | KNR 4-01 0333-01 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej | szt.
|  |  | 1 | szt. | 1.000
[5 empty] | RAZEM | 1.000
20 d.2.3 | S-01 | KNR 4-01 0323-02 | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. | szt.
|  |  | 1 | szt. | 1.000
[5 empty] | RAZEM | 1.000
21 d.2.3 | S-01 | KNR 4-01 0333-09 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt.
|  |  | 1 | szt. | 1.000
[5 empty] | RAZEM | 1.000
22 d.2.3 | S-01 | KNR 4-01 0323-03 | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. | szt.
|  |  | 1 | szt. | 1.000
[5 empty] | RAZEM | 1.000
23 d.2.3 | S-01 | KNR 4-01 0333-12 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt.
|  |  | 1 | szt. | 1.000
[5 empty] | RAZEM | 1.000
24 d.2.3 | S-01 | KNR 4-01 0323-04 | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. | szt.
|  |  | 1 | szt. | 1.000
[5 empty] | RAZEM | 1.000
2.4 |  |  | ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
25 d.2.4 | S-01 | KNR 7-12 0101-04 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B) | m2
|  |  | 2.22 | m2 | 2.220
[5 empty] | RAZEM | 2.220
26 d.2.4 | S-01 | KNR 7-12 0105-04 | Odtłuszczanie rurociągów | m2
|  |  | poz.25 | m2 | 2.220
[5 empty] | RAZEM | 2.220
27 d.2.4 | S-01 | KNR 7-12 0207-04 | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania rurociągów o śr.zewn.do 57 mm | m2
|  |  | poz.25 | m2 | 2.220
[5 empty] | RAZEM | 2.220
28 d.2.4 | S-01 | KNR 7-12 0215-04 | Malowanie pędzlem emaliami rurociągów o śr.zewn.do 57 mm Krotność = 2 | m2
|  |  | poz.25 | m2 | 2.220
[5 empty] | RAZEM | 2.220
3 |  |  | INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
3.1 |  |  | ROBOTY DEMONTAŻOWE
29 d.3.1 | S-01 | ANALIZA INDYWIDUALNA | Demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania | r-godz
|  |  | 24 | r-godz | 24.000
[5 empty] | RAZEM | 24.000
30 d.3.1 | S-01 | ANALIZA INDYWIDUALNA | Wywiezienie samochodem skrzyniowym zdemontowanej instalacji centralnego ogrzewania | m-godz
|  |  | 8 | m-godz | 8.000
[5 empty] | RAZEM | 8.000
3.2 |  |  | PRZEWODY Z UZBROJENIEM
31 d.3.2 | S-01 | KNNR 4 0404-01 | Rurociągi w instalacjach c.o. z PE typu PE-AL-PE o śr. zewnętrznej 16x2,2 mm o połączeniach mechanicznych w posadzkach i na ścianach w budynkach | m
|  |  | (17.7+1.5+0.6+0.4+1.2+1.2+1.2+0.4+4.3+0.3+8.4+5.7+2.4+10.5+3+5.7+4.3+1.6+0.6+8.2+1.4+0.6+5.6+3.5+0.5+8.4+3.5+0.8+1.2+3.6+7.2+1+5.2+3.5+0.6+8.7)*2 | m | 269.000
[5 empty] | RAZEM | 269.000
32 d.3.2 | S-01 | KNNR 4 0404-01 | Rurociągi w instalacjach c.o. z PE typu PE-AL-PE o śr. zewnętrznej 20x2,8 mm o połączeniach mechanicznych w posadzkach i na ścianach w budynkach | m
|  |  | (4.8+2.8+3.4+5)*2 | m | 32.000
[5 empty] | RAZEM | 32.000
33 d.3.2 | S-01 | KNNR 4 0404-02 | Rurociągi w instalacjach c.o. z PE typu PE-AL-PE o śr. zewnętrznej 25x3,5 mm o połączeniach mechanicznych w posadzkach i na ścianach w budynkach | m
|  |  | (1.5+3+0.6+3)*2 | m | 16.200
[5 empty] | RAZEM | 16.200
34 d.3.2 | S-01 | KNR 2-15 0415-02 | Zawór regulacyjno-pomiarowy Hydrocontrol R o śr.nom. 20 mm | szt.
|  |  | 2 | szt. | 2.000
[5 empty] | RAZEM | 2.000
35 d.3.2 | S-01 | KNR-W 2-15 0418-07 | Grzejniki stalowe dwupłytowe V22 "Purmo" o wys. 600 mm i dług. 600 mm | szt.
|  |  | 4+4+3+1 | szt. | 12.000
[5 empty] | RAZEM | 12.000
36 d.3.2 | S-01 | KNR-W 2-15 0418-07 | Grzejniki stalowe dwupłytowe V22 "Purmo" o wys. 600 mm i dług. 800 mm | szt.
|  |  | 3+3+2+5+2 | szt. | 15.000
[5 empty] | RAZEM | 15.000
37 d.3.2 | S-01 | KNR-W 2-15 0418-07 | Grzejniki stalowe dwupłytowe V22 "Purmo" o wys. 600 mm i dług. 1000 mm | szt.
|  |  | 1 | szt. | 1.000
[5 empty] | RAZEM | 1.000
38 d.3.2 | S-01 | KNR-W 2-15 0418-07 | Grzejniki stalowe dwupłytowe V22 "Purmo" o wys. 600 mm i dług. 1200 mm | szt.
|  |  | 1 | szt. | 1.000
[5 empty] | RAZEM | 1.000
39 d.3.2 | S-01 | KNNR 4 0429-01 | Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 16 mm do grzejników typu V | kpl.
|  |  | 29 | kpl. | 29.000
[5 empty] | RAZEM | 29.000
40 d.3.2 | S-01 | KNNR 4 0412-01 | Zawory grzejnikowe odcinające powrotne o śr. nominalnej 15 mm do grzejników typu Multiflex V | szt.
|  |  | 29 | szt. | 29.000
[5 empty] | RAZEM | 29.000
41 d.3.2 | S-01 | KNR-W 2-15 0412-01 | Głowice termoregulacyjne firmy Danfoss do grzejników z wbudowanymi zaworami | szt.
|  |  | 29 | szt. | 29.000
[5 empty] | RAZEM | 29.000
42 d.3.2 | S-01 | KNR-W 2-15 0406-03 | Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna) | próba
|  |  | 1 | próba | 1.000
[5 empty] | RAZEM | 1.000
43 d.3.2 | S-01 | KNR-W 2-15 0406-05 | Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych | m
|  |  | poz.31+poz.32+poz.33 | m | 317.200
[5 empty] | RAZEM | 317.200
44 d.3.2 | S-01 | KNR-W 2-15 0436-01 | Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) | urz.
|  |  | 29 | urz. | 29.000
[5 empty] | RAZEM | 29.000
3.3 |  |  | IZOLACJA
45 d.3.3 | S-01 | KNR 0-34 0107-01 | Izolacja rurociągów Pe śr.16 mm otulinami Thermacompact S-2 gr.6 mm (C) metodą izolowania po montażu rurociągu | m
|  |  | poz.31 | m | 269.000
[5 empty] | RAZEM | 269.000
46 d.3.3 | S-01 | KNR 0-34 0107-01 | Izolacja rurociągów PE śr.20 mm otulinami Thermacompact S-2 gr.6 mm (C) metodą izolowania po montażu rurociągu | m
|  |  | poz.32 | m | 32.000
[5 empty] | RAZEM | 32.000
47 d.3.3 | S-01 | KNR 0-34 0107-02 | Izolacja rurociągów PE śr.25 mm otulinami Thermacompact S-2 gr.6 mm (C) metodą izolowania po montażu rurociągu | m
|  |  | poz.33 | m | 16.200
[5 empty] | RAZEM | 16.200
3.4 |  |  | ROBOTY BUDOWLANE
48 d.3.4 | S-01 | KNR 4-01 0336-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m
|  |  | ((16.2+32+269)/2)-13.2 | m | 145.400
[5 empty] | RAZEM | 145.400
49 d.3.4 | S-01 | KNR 4-01 0339-01 | Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m
|  |  | 3+(29*0.3)+1.5 | m | 13.200
[5 empty] | RAZEM | 13.200
50 d.3.4 | S-01 | KNR 4-01 0326-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł | m
|  |  | poz.48 | m | 145.400
[5 empty] | RAZEM | 145.400
51 d.3.4 | S-01 | KNR 4-01 0326-03 | Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł | m
|  |  | poz.49 | m | 13.200
[5 empty] | RAZEM | 13.200
52 d.3.4 | S-01 | KNR 4-01 0208-03 | Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 30 cm | szt.
|  |  | 1 | szt. | 1.000
[5 empty] | RAZEM | 1.000
53 d.3.4 | S-01 | KNR 4-01 0323-05 | Zamurowanie przebić w stropach | szt.
|  |  | 1 | szt. | 1.000
[5 empty] | RAZEM | 1.000
4 |  |  | INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
4.1 |  |  | ROBOTY DEMONTAŻOWE
54 d.4.1 | S-01 | ANALIZA INDYWIDUALNA | Demontaż istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej | r-godz
|  |  | 12 | r-godz | 12.000
[5 empty] | RAZEM | 12.000
55 d.4.1 | S-01 | ANALIZA INDYWIDUALNA | Wywiezienie samochodem skrzyniowym zdemontowanej instalacji i urządzen kanalizacji sanitarnej | m-godz
|  |  | 4 | m-godz | 4.000
[5 empty] | RAZEM | 4.000
4.2 |  |  | ROBOTY BUDOWLANE
56 d.4.2 | S-01 | KNNR 3 0403-01 | Rozbiórka elementów betonowych-posadzek | m3 bet.
|  |  | (6.5+2.4+0.8)*0.6*0.15 | m3 bet. | 0.873
[5 empty] | RAZEM | 0.873
57 d.4.2 | S-01 | KNR 4-01 0106-05 | Usunięcie z budynku gruzu | m3
|  |  | 0.873 | m3 | 0.873
[5 empty] | RAZEM | 0.873
58 d.4.2 | S-01 | KNR 4-01 0333-01 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej | szt.
|  |  | 3 | szt. | 3.000
[5 empty] | RAZEM | 3.000
59 d.4.2 | S-01 | KNR 4-01 0323-02 | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. | szt.
|  |  | 3 | szt. | 3.000
[5 empty] | RAZEM | 3.000
60 d.4.2 | S-01 | KNR 4-01 0333-09 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt.
|  |  | 2 | szt. | 2.000
[5 empty] | RAZEM | 2.000
61 d.4.2 | S-01 | KNR 4-01 0323-03 | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. | szt.
|  |  | 2 | szt. | 2.000
[5 empty] | RAZEM | 2.000
62 d.4.2 | S-01 | KNR 4-01 0333-12 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt.
|  |  | 2 | szt. | 2.000
[5 empty] | RAZEM | 2.000
63 d.4.2 | S-01 | KNR 4-01 0323-04 | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. | szt.
|  |  | 2 | szt. | 2.000
[5 empty] | RAZEM | 2.000
64 d.4.2 | S-01 | KNR 4-01 0336-03 | Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m
|  |  | 3.2 | m | 3.200
[5 empty] | RAZEM | 3.200
65 d.4.2 | S-01 | KNR 4-01 0339-01 | Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m
|  |  | 6 | m | 6.000
[5 empty] | RAZEM | 6.000
66 d.4.2 | S-01 | KNR 4-01 0326-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł | m
|  |  | 3.2 | m | 3.200
[5 empty] | RAZEM | 3.200
67 d.4.2 | S-01 | KNR 4-01 0326-03 | Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł | m
|  |  | 6 | m | 6.000
[5 empty] | RAZEM | 6.000
68 d.4.2 | S-01 | KNR 4-01 0208-03 | Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 30 cm | szt.
|  |  | 14 | szt. | 14.000
[5 empty] | RAZEM | 14.000
69 d.4.2 | S-01 | KNR 4-01 0323-05 | Zamurowanie przebić | szt.
|  |  | 14 | szt. | 14.000
[5 empty] | RAZEM | 14.000
70 d.4.2 | S-01 | KNNR 2 1201-03 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki | m3
|  |  | (6.5+2.4+0.8)*0.6*0.05 | m3 | 0.291
[5 empty] | RAZEM | 0.291
71 d.4.2 | S-01 | KNNR 2 1201-01 | Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki | m3
|  |  | (6.5+2.4+0.8)*0.6*0.10 | m3 | 0.582
[5 empty] | RAZEM | 0.582
72 d.4.2 | S-01 | KNNR 2 0601-08 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy na lepiku na gorąco dwuwarstwowe | m2
|  |  | (6.5+2.4+0.8)*0.6 | m2 | 5.820
[5 empty] | RAZEM | 5.820
73 d.4.2 | S-01 | KNNR 2 1202-06 | Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na gładko. gr. 25 mm | m2
|  |  | (6.5+2.4+0.8)*0.6 | m2 | 5.820
[5 empty] | RAZEM | 5.820
74 d.4.2 | S-01 | KNNR 2 1202-07 | Posadzki cementowe z cokolikami - zmiana grubości o 10 mm Krotność = 2.5 | m2
|  |  | (6.5+2.4+0.8)*0.6 | m2 | 5.820
[5 empty] | RAZEM | 5.820
4.3 |  |  | ROBOTY ZIEMNE
75 d.4.3 | S-01 | KNR 4-01 0102-02 | Wykopy wąskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5 m w gr.kat. III | m3
|  |  | (6.5+2.4+0.8)*0.6*0.5 | m3 | 2.910
[5 empty] | RAZEM | 2.910
76 d.4.3 | S-01 | KNR 2-18 0501-01 | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm | m2
|  |  | 2.91 | m2 | 2.910
[5 empty] | RAZEM | 2.910
77 d.4.3 | S-01 | KNR 2-28 0501-09 | Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym | m3
|  |  | (6.5+2.4+0.8)*0.6*0.15 | m3 | 0.873
[5 empty] | RAZEM | 0.873
78 d.4.3 | S-01 | KNR 4-01 0106-05 | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku ziemi | m3
|  |  | 0.873 | m3 | 0.873
[5 empty] | RAZEM | 0.873
79 d.4.3 | S-01 | KNR 4-01 0106-03 | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - zasypanie ziemią z ukopów | m3
|  |  | poz.75-poz.78 | m3 | 2.037
[5 empty] | RAZEM | 2.037
4.4 |  |  | PRZEWODY KANALIZACJI Z UZBROJENIEM
80 d.4.4 | S-01 | KNR 2-19 0119-03 analogia | Rury ochronne o śr.nom. 200 mm | m
|  |  | 0.6+0.6 | m | 1.200
[5 empty] | RAZEM | 1.200
81 d.4.4 | S-01 | KNNR 8 0209-04 analogia | Włączenie do istniejacej kanalizacji sanitarnej | szt
|  |  | 7 | szt | 7.000
[5 empty] | RAZEM | 7.000
82 d.4.4 | S-01 | KNR 2-15 0228-02 | Rurociągi z PCW o śr. 75 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków | m
|  |  | 12 | m | 12.000
[5 empty] | RAZEM | 12.000
83 d.4.4 | S-01 | KNNR 4 0216-02 | Wpusty żeliwne piwniczne o śr. 100 mm | szt.
|  |  | 3 | szt. | 3.000
[5 empty] | RAZEM | 3.000
84 d.4.4 | S-01 | KNR 2-15 0205-04 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m
|  |  | 36 | m | 36.000
[5 empty] | RAZEM | 36.000
85 d.4.4 | S-01 | KNR 2-15 0205-03 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m
|  |  | 12 | m | 12.000
[5 empty] | RAZEM | 12.000
86 d.4.4 | S-01 | KNR 2-15 0205-02 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m
|  |  | 24 | m | 24.000
[5 empty] | RAZEM | 24.000
87 d.4.4 | S-01 | KNR 2-15 0217-02 | Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łaczonych metodą wciskową | szt.
|  |  | 6 | szt. | 6.000
[5 empty] | RAZEM | 6.000
88 d.4.4 | S-01 | KNNR 4 2017-02 analogia | Przejścia przez dach rurami wywiewnymi o śr. 75-110 mm, z uszczelnieniem typu Flashers FL4 | przejście
|  |  | 6 | przejście | 6.000
[5 empty] | RAZEM | 6.000
89 d.4.4 | S-01 | KNR-W 2-15 0213-04 | Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 75 mm | szt.
|  |  | 6 | szt. | 6.000
[5 empty] | RAZEM | 6.000
90 d.4.4 | S-01 | KNR 2-15 0208-05 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm | szt.
|  |  | 4 | szt. | 4.000
[5 empty] | RAZEM | 4.000
91 d.4.4 | S-01 | KNR 2-15 0208-03 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm | szt.
|  |  | 8+3+1 | szt. | 12.000
[5 empty] | RAZEM | 12.000
92 d.4.4 | S-01 | KNNR 4 0229-05 | Zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej | szt.
|  |  | 3 | szt. | 3.000
[5 empty] | RAZEM | 3.000
93 d.4.4 | S-01 | KNNR 4 0229-05 | Zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej w pomieszczeniu gospodarczym | szt.
|  |  | 1 | szt. | 1.000
[5 empty] | RAZEM | 1.000
94 d.4.4 | S-01 | KNNR 4 0233-03 | Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" | kpl.
|  |  | 2 | kpl. | 2.000
[5 empty] | RAZEM | 2.000
95 d.4.4 | S-01 | KNNR 4 0230-02 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym | kpl.
|  |  | 6 | kpl. | 6.000
[5 empty] | RAZEM | 6.000
96 d.4.4 | S-01 | KNNR 4 0230-05 | Postument porcelanowy do umywalek | kpl.
|  |  | 6 | kpl. | 6.000
[5 empty] | RAZEM | 6.000
5 |  |  | WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA
5.1 |  |  | ROBOTY DEMONTAŻOWE
97 d.5.1 | S-01 | ANALIZA INDYWIDUALNA | Demontaż istniejacej instalacji wodociagowej | r-godz
|  |  | 12 | r-godz | 12.000
[5 empty] | RAZEM | 12.000
98 d.5.1 | S-01 | ANALIZA INDYWIDUALNA | Wywiezienie samochodem skrzyniowym zdemontowanej instalacji wodociagowej | m-godz
|  |  | 2 | m-godz | 2.000
[5 empty] | RAZEM | 2.000
5.2 |  |  | PRZEWODY INSTALACJI WODOCIAGOWEJ Z UZBROJENIEM
99 d.5.2 | S-01 | KNNR 4 0403-04 analogia | TULEJE OCHRONNE-Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach | m
|  |  | 0.8 | m | 0.800
[5 empty] | RAZEM | 0.800
100 d.5.2 | S-01 | KNNR 8 0116-01 | Właczenie do istniejacej instalacji wodociagowej i wstawienie zaworu przelotowego o śr.15 mm | szt
|  |  | 1 | szt | 1.000
[5 empty] | RAZEM | 1.000
101 d.5.2 | S-01 | KNR 0-13 0128-01 | Rurociągi o śr. 20 mm z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych | m
|  |  | (1.5+10+3+14)*2 | m | 57.000
[5 empty] | RAZEM | 57.000
102 d.5.2 | S-01 | KNR 0-13 0128-01 | Rurociągi o śr. 16 mm z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych | m
|  |  | (12+3+0.8+4.6+5+4+2+2)*2 | m | 66.800
|  |  | (2+8+4)*0.8*2 | m | 22.400
[5 empty] | RAZEM | 89.200
103 d.5.2 | S-01 | KNNR 4 0116-08 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do baterii o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 16 mm | szt.
|  |  | 12 | szt. | 12.000
[5 empty] | RAZEM | 12.000
104 d.5.2 | S-01 | KNNR 4 0116-06 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 16 mm | szt.
|  |  | 6 | szt. | 6.000
[5 empty] | RAZEM | 6.000
105 d.5.2 | S-01 | KNNR 4 0116-08 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do , płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 16 mm | szt.
|  |  | 4 | szt. | 4.000
[5 empty] | RAZEM | 4.000
106 d.5.2 | S-01 | KNNR 4 0135-01 | Zawory spłuczkowe o śr. nominalnej 15 mm | szt.
|  |  | 4 | szt. | 4.000
[5 empty] | RAZEM | 4.000
107 d.5.2 | S-01 | KNNR 4 0132-01 | Zawory czerpalne ze złaczka do węża montowane w instalacjach wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 16 mm | szt.
|  |  | 6 | szt. | 6.000
[5 empty] | RAZEM | 6.000
108 d.5.2 | S-01 | KNNR 4 0137-02 | Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm | szt.
|  |  | 4 | szt. | 4.000
[5 empty] | RAZEM | 4.000
109 d.5.2 | S-01 | KNNR 4 0137-02 | Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm | szt.
|  |  | 6 | szt. | 6.000
[5 empty] | RAZEM | 6.000
110 d.5.2 | S-01 | KNNR 4 0127-01 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna) | prob.
|  |  | 1 | prob. | 1.000
[5 empty] | RAZEM | 1.000
111 d.5.2 | S-01 | KNNR 4 0127-04 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) | m
|  |  | 57+89. | m | 146.000
[5 empty] | RAZEM | 146.000
112 d.5.2 | S-01 | KNR-W 2-15 0128-01 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych | m
|  |  | 89.2 | m | 89.200
[5 empty] | RAZEM | 89.200
5.3 |  |  | IZOLACJE TERMICZNE
113 d.5.3 | S-01 | KNR 0-34 0107-01 | Izolacja rurociągów PE śr.16 mm otulinami Thermacompact S-2 gr.6 mm (C) metodą izolowania po montażu rurociągu | m
|  |  | 89.2 | m | 89.200
[5 empty] | RAZEM | 89.200
114 d.5.3 | S-01 | KNR 0-34 0107-01 | Izolacja rurociągów PE śr.20 mm otulinami Thermacompact S-2 gr.6 mm (C) metodą izolowania po montażu rurociągu | m
|  |  | 57 | m | 57.000
[5 empty] | RAZEM | 57.000
5.4 |  |  | ROBOTY BUDOWLANE
115 d.5.4 | S-01 | KNR 4-01 0336-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach , posadzkach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m
|  |  | ((57+89.2)/2)-9 | m | 64.100
[5 empty] | RAZEM | 64.100
116 d.5.4 | S-01 | KNR 4-01 0339-01 | Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m
|  |  | 3*3 | m | 9.000
[5 empty] | RAZEM | 9.000
117 d.5.4 | S-01 | KNR 4-01 0326-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł | m
|  |  | 64.1 | m | 64.100
[5 empty] | RAZEM | 64.100
118 d.5.4 | S-01 | KNR 4-01 0326-03 | Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł | m
|  |  | 9 | m | 9.000
[5 empty] | RAZEM | 9.000
119 d.5.4 | S-01 | KNR 4-01 0208-03 | Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 30 cm | szt.
|  |  | 3 | szt. | 3.000
[5 empty] | RAZEM | 3.000
120 d.5.4 | S-01 | KNR 4-01 0323-05 | Zamurowanie przebić | szt.
|  |  | 3 | szt. | 3.000
[5 empty] | RAZEM | 3.000
6 |  |  | URZĄDZENIA ŁAZIENKI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
121 d.6 | S-01 | KNNR 4 0233-03 | Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" dla niepełnosprawnych | kpl.
|  |  | 2 | kpl. | 2.000
[5 empty] | RAZEM | 2.000
122 d.6 | S-01 | KNNR 4 0230-05 | Poręcz WC uchylna łukowa stojąca wysięg 600mm ze stali nierdzewnej dla osób niepełnosprawnych | kpl.
|  |  | 2 | kpl. | 2.000
[5 empty] | RAZEM | 2.000
123 d.6 | S-01 | KNNR 4 0230-05 | Poręcz WC z mocowaniem do sciany i podłogi 850x850mm ze stali nierdzewnej dla osób niepełnosprawnych | kpl.
|  |  | 2 | kpl. | 2.000
[5 empty] | RAZEM | 2.000
124 d.6 | S-01 | KNNR 4 0230-02 | Umywalki pojedyncze porcelanowe Koło Nova Top bez barier dla niepełnosprawnych z jednym otworem 65x56cm z syfonem podtynkowym | kpl.
|  |  | 2 | kpl. | 2.000
[5 empty] | RAZEM | 2.000
125 d.6 | S-01 | KNNR 4 0230-05 | Poręcz umywalkowa uchylna ścienna 850mm ze stali nierdzewnej dla osób niepełnosprawnych | kpl.
|  |  | 2 | kpl. | 2.000
[5 empty] | RAZEM | 2.000
126 d.6 | S-01 | KNNR 4 0230-05 | Poręcz umywalkowa ścienna stała 850mm ze stali nierdzewnej dla osób niepełnosprawnych | kpl.
|  |  | 2 | kpl. | 2.000
[5 empty] | RAZEM | 2.000
127 d.6 | S-01 | KNNR 4 0137-02 | Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm dla niepełnosprawnych Kuldi typu Medi-Mix z korkiem automatycznym | szt.
|  |  | 2 | szt. | 2.000
[5 empty] | RAZEM | 2.000

## br_elektryczna
Wykonanie zasilenia, rozdzielnicy nn, instalacji wewnętrznych elektrycznych,
teletechnicznych
ADAPTACJI BUDYNKU SUSKIEGO DOMU KULTURY NA
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA DOROSŁYCH
Susz ul. Kościelna 1
Lp. | Kod | Nr w specyfikacji | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.
Zasilenie ( WLZ )
Tablica rozdzielcza RG i RUPS
1 | PR-01 | S/01 | Montaż rozdzielni głównej - RG/ XL 160 /0200 66/Legrand IP40 | kpl | 1
2 | PR-01 | S/01 | Montaż rozdzielnicy RUPS, 3x12 FAEL IP-24 | kpl | 1
3 | PR-01 | S/01 | Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne w podł. z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących | szt. | 2
4 | PR-01 | S/01 | Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 16 mm2) | szt. | 20
5 | PR-01 | S/01 | Mechaniczne wykucie bruzd w cegle dla przewodu YKY 3x16 mm2 | m | 22
6 | PR-01 | S/01 | Rury winidurowe PCV 37 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd | m | 22
7 | PR-01 | S/01 | Przewody kabelkowe YDY 3x16 mm2 wciągane do rur | m | 26
8 | PR-01 | S/01 | Zaprawianie bruzd dla rur 37 mm | m | 22
9 | PR-01 | S/01 | Mocowanie na gotowym podłożu przycisku PPOŻ w obudowie koloru czerwonego | szt. | 1
Instalacja oświetleniowa
10 | PR-02 | S/01 | Przewod kabelkowy YDYp 3x1,5 mm2 układany w tynku | m | 800
11 | PR-02 | S/01 | Przewod kabelkowy YDYp 4x1,5 mm2 układany w tynku | m | 140
12 | PR-02 | S/01 | Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych jednobiegunowych, mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem | szt. | 5
13 | PR-02 | S/01 | Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych schodowych, mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem | szt. | 2
14 | PR-02 | S/01 | Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych przez przykręcenie z podłączeniem przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej (4 wyloty) | szt. | 5
15 | PR-02 | S/01 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle | szt. | 76
16 | PR-02 | S/01 | Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2 | szt. | 30
17 | PR-02 | S/01 | Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm | szt. | 46
18 | PR-02 | S/01 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, w puszce instalacyjnej z podłączeniem | szt. | 28
19 | PR-02 | S/01 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych schodowych, w puszce instalacyjnej z podłączeniem | szt. | 18
20 | PR-02 | S/01 | Montaż na gotowym podłożu przycisku dzwonkowego w puszce instalacyjnej z podłączeniem | szt. | 1
21 | PR-02 | S/01 | Mocowanie na gotowym dzwonka elektrycznego 230 V | szt. | 1
22 | PR-02 | S/01 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych IP 44, typu plafoniera, sufitowych | szt. | 9
23 | PR-02 | S/01 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, typu plafoniera IP 44, bocznych | szt. | 7
24 | PR-02 | S/01 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych SNTX 2x236 ES-SYSTEM | szt. | 9
25 | PR-02 | S/01 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych SNTX 2x236 ES-SYSTEM- Awaryjnych 2h | szt. | 7
26 | PR-02 | S/01 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych PO2 2x36W/ES-System/IP-65 | szt. | 17
27 | PR-02 | S/01 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych PO2 2x36W/ES-System/IP-65/ Awaryjnych 2h | szt. | 2
28 | PR-02 | S/01 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych K418 ES-SYSTEM | szt. | 58
29 | PR-02 | S/01 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych K418 ES-SYSTEM/awaryjnych | szt. | 12
30 | PR-02 | S/01 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych ewakuacyjnych SCREN DS8-A8TC2N 8W/869257/IP20/ES-SYSTEM | szt. | 11
31 | PR-02 | S/01 | Kompletowanie opraw świetlówkowych do 120 W | szt. | 102
32 | PR-02 | S/01 | Wykonanie połączeń przewodów do 2.5 mm2 w puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t. z zadławianiem przewodów (4 odgałęzienia) | szt. | 280
33 | PR-02 | S/01 | Podłączenie przewodów pojedynczych do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby | szt. | 50
34 | PR-02 | S/01 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr.rury do 25 mm | szt. | 10
Instalacja gniazdowa 230V , 400V
35 | PR-03 | S/01 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle | szt. | 58
36 | PR-03 | S/01 | Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm | szt. | 38
37 | PR-03 | S/01 | Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2 | szt. | 20
38 | PR-03 | S/01 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.16 A z uziemieniem w puszkach z podłączeniem | szt. | 38
39 | PR-03 | S/01 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2P+Z z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2 z podłączeniem | szt. | 18
40 | PR-03 | S/01 | Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych przez przykręcenie z podłączeniem przewodów kabelkowych 2,5 mm2 w powłoce polwinitowej (4 wyloty) | szt. | 10
41 | PR-03 | S/01 | Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa szt. o il. wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych przez przykręcenie | szt. | 2
42 | PR-03 | S/01 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej YDYp 3x2,5 układane p/t | m | 450
43 | PR-03 | S/01 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów 5x2,5 mm2 | m | 18
44 | PR-03 | S/01 | Przewody kabelkowe YDY 5x2,5 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton | m | 24
45 | PR-03 | S/01 | Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm | m | 18
46 | PR-03 | S/01 | Podłączenie przewodów pojedynczych do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby | szt. | 250
47 | PR-03 | S/01 | Podłączenie przewodów pojedynczych do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby | szt. | 50
48 | PR-03 | S/01 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr.rury do 25 mm | szt. | 12
Instalacja gniazd komputerowych 230V, logicznych, telefonicznych
49 | PR-04 | S/01 | Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) dwukomorowychz PCW na ścianach i przykręcenie | m | 110
50 | PR-04 | S/01 | Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej YDYżo 3x2,5 mm2 układane w listwach PCV | m | 160
51 | PR-04 | S/01 | Przewody logiczne układane w listwach PCV MOLEX PREMISE NETWORKS PowerCat.5E UTP IEC 332.1 FR-PUC 4PR 24 AWG NUP=69% 0153-01/2 | m | 240
52 | PR-04 | S/01 | Montaż gniazda wtyczkowego mocowan. w listwie PCV z podłączeniem przewodów. Gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym 230V p/t komputerowe "DATA" | szt. | 12
53 | PR-04 | S/01 | Montaż gniazd logicznychw liswie PCV z podłączeniem przewodów Gniazdo logiczne komputerowe "DATA" | szt. | 12
54 | PR-04 | S/01 | Przewody telefoniczne układane w listwach PCV Przewód YTKSY 3x2x0,5 mm2 | m | 240
55 | PR-04 | S/01 | Montaż gniazd telefonicznych z podłączeniem przewodów w listwie PCV Gniazdo telefoniczne "DATA" | szt. | 12
56 | PR-03 | S/01 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1/2 ceg. - śr.rury do 25 mm | szt. | 14
57 | PR-03 | S/01 | Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2) | szt. | 90
Pomiary elektryczne
58 | PR-05 | S/01 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | szt. | 42
59 | PR-05 | S/01 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | szt. | 3
60 | PR-05 | S/01 | Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania | szt. | 20
61 | PR-05 | S/01 | Następny pomiar skutecznosci zerowania | szt. | 50
Prace dodatkowe
62 | PR-06 | S/01 | Montaż dławika gumowego z zadławieniem przewodu | szt.