C Z Ę Ś Ć     O P I S O W A

do informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

obiekt ;

Budowa ciągów komunikacyjnych na osiedlu Prabuckim w msc. Susz

-ul.Wyszyńskiego , Gdańska , Sucharskiego , Konstytucji 3-go Maja

Staffa , Sikorskiego ,

1. Zakres robót

1.1. Roboty – przygotowawcze

- oznakowanie terenu na czas prowadzenia robót

- przygotowanie zaplecza budowy

- roboty pomiarowe

- rozebranie nawierzchni drogowych

1.2. Roboty – budowa kanalizacji deszczowej

- wykopy

- ustawienie wpustów ulicznych

- ustawienie studni rewizyjnych

- ułożenie kolektora PCV

- ułożenie przykanalików z rur PCV

- zasypanie i zagęszczenie wykopów

1.3. Roboty – drogowe

- roboty ziemne – wykopy , korytowanie

- ułożenie warstw konstrukcyjnych jezdni , chodników , zjazdów

- ułożenie nawierzchni z kostki betonowej jezdni , chodników , zjazdów

- uprzątnięcie terenu z ziemi i gruzu – wywóz na wysypisko wskazane na UMiG. Susz

- zagospodarowanie zieleni

- ustawienie oznakowania docelowego

1.4. Kolejność realizacji

- oznakowanie zadania

- I etap – roboty przygotowawcze – pomiary , rozbiórki

- II etap – roboty kanalizacyjne - odwodnienie

- III etap – roboty drogowe

- IV etap – uporządkowanie placu budowy

- zdjęcie oznakowania

- szczegółowa kolejność wg pkt 1.1 i 1.3

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

- budynki jednorodzinne , gospodarcze mieszkalne odl.  /zmienna/  3,00 - 10,00 m

- droga o naw. betonowej – ulice miejskie

- sieć telefoniczna – przewody ułożone doziemnie

- sieć wodociągowa  – przewody ułożone doziemnie

- sieć energetyczna – przewody ułożone doziemnie

- sieć kanalizacji deszczowej

- sieć kanalizacji sanitarnej

3. Elementy zagospodarowania stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

- ulice miejskie osiedlowe

- struktura i ilość pojazdów - ruch mały głównie samochody osobowe i dostawcze

- zabudowa miejska budynki jednorodzinne

- instalacje podziemne

4. Zagrożenia podczas realizacji

4.1. Roboty budowa odwodnienia

- skala     ; 7 pracowników , 2 samochody  ciężarowe , spycharka  ,

koparka ,  zagęszczarki gruntu , zagęszczarki kotki brukowej ,

- rodzaj   ; praca  pracowników i sprzętu w strefie oddziaływania drogi

- miejsce ; pas drogowy   - pkt 1.1

- czas      ; 40 dni roboczych

4.2. Roboty drogowe

- skala     ; 10 pracowników , 2 samochody  ciężarowe , spycharka  ,

koparka ,  zagęszczarki gruntu , zagęszczarki kotki brukowej ,

- rodzaj   ; praca  pracowników i sprzętu w strefie oddziaływania drogi

- miejsce ; pas drogowy   - pkt 1.1

- czas      ; 420 dni roboczych

5. Sposób instruktażu pracowników

- szkolenie na stanowisku pracy

- wykazanie  ryzyka ; praca w obrębie czynnej drogi

oznakowanie i zabezpieczenie robót w obrębie drogi

wycinka drzew w pasie drogowego

głębokie wykopy

ustawienie studni betonowych o gł ponad. 1,0 m

układanie rur

zasypanie wykopu

wykonanie robót drogowych pod ruchem

- omówienie sprzętu i środków bezpieczeństwa ; wibromłoty , dźwigi , koparki , walce

drogowe , rozkładarki masy , zagęszczarki gruntu

- omówienie ; instrukcji  ppoż. , pierwszej pomocy , telefony alarmowe

działania w przypadku uszkodzenia sieci ; elektrycznej , telefonicznej , wodnej

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom

- sprawdzenie aktualności szkoleń , uprawnień i badań pracowników

- sprawdzenie dokumentów eksploatacyjnych maszyn i urządzeń

- sprawdzenie atestów materiałów

- ustawienie oznakowania zgodnie  z „ projektem czasowej organizacji ruchu”

- wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych

- codzienne sprawdzanie prawidłowości ogrodzenia , oznakowania i stanu szalunków przy

wykopach

- używanie sprzętu i odzieży ochrony osobistej

- wskazanie i odszukanie urządzeń infrastruktury podziemnej

- montaż rur osłonowych i zabezpieczeń na instalacji podziemnej

- zawiadomienie wszystkich użytkowników infrastruktury podziemnej i nadziemnej

- wyznaczenie ; miejsca ustawienia barakowozów

dróg wjazdowych i wyjazdowych na budowie

- zapewnienie koniecznej ilości sprzętu ppoż. na poszczególnych stanowiskach i maszynach

- zorganizowanie ochrony maszyn i sprzętu oraz prowadzonych robót

- zapewnienie dostępu do telefonu w ciągu całej doby

- ustawienie tablicy informacyjnej budowy

7. W/w zalecenia dotyczą generalnego wykonawcy , podwykonawców , sprzętu najemnego

8. Informację opracowano na podstawie

- projektu budowlanego przebudowy drogi

- Dz.U. 120 / 2003 r. ,  poz. 1126  z dnia 10 lipca 2003 r