GMINNY  PROGRAM  REWITALIZACJI  MIASTA  SUSZ NA LATA 2016 - 2020

- PROJEKT -

Susz 2016

SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie …......................................................................................................... 4

2. Powiązanie GPR z dokumentami strategicznymi ..........................................................5

2.1. Powiązanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Susz z innymi dokumentami strategicznymi Miasta .......................................................................................................6

2.2. Powiązanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Susz z dokumentami strategicznymi Województwa Warmińsko - Mazurskiego..................................................7

2.3. Powiązanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Susz z dokumentami strategicznymi rozwoju kraju ............................................................................................9

3. Diagnoza społeczno-gospodarcza obszaru rewitalizacji.............................................10

3.1. Sfera Przestrzenno-funkcjonalna ............................................................................10

3.2. Strefa środowiskowa ...............................................................................................22

3.3. Sfera techniczna ......................................................................................................25

3.4. Sfera gospodarcza ...................................................................................................40

3.5. Sfera społeczna .......................................................................................................45

4. Analiza SWOT ............................................................................................................59

5. Delimitacja obszarów rewitalizacji ..............................................................................62

6. Opis wizji stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji ........................................74

7. Cele Rewitalizacji wraz z odpowiadającymi im kierunkami działań. ...........................74

8. Opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych i  uzupełniających ………………………….......76

9. Zapewnienie komplementarności działań ...................................................................83

10. Zintegrowane podejście Gminnego Programu Rewitalizacji ……..............................85

11. Ramy finansowe Gminnego Programu Rewitalizacji i potencjalne źródła finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych………………………………...........................................90

12. Mechanizmy włączenia mieszkańców, przedsiębiorców i innych podmiotów i grup aktywnych w procesie rewitalizacji. .................................................................................97

13. System realizacji (wdrażania) i monitoringu Gminnego Programu Rewitalizacji ......98

14. Określenie niezbędnych zmian w uchwałach…………………………………………..101

14.1. Określenie niezbędnych zmian w uchwałach, o których mowa w art. 21. Ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym i o zmianie Kodeksu Cywilnego .................................................................... 101

14.2. Określenie niezbędnych zmian w uchwale, o której mowa w art. 7 ust. 3 ........... 101

15. Zmiany z zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego ..................... 102

15.1. Specjalna Strefa Rewitalizacji ...............................................................................102

15.2. Zmiany w dokumentach planowania i zagospodarowania przestrzennego ......... 102

# 1. Wprowadzenie

Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie              i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji.

Jest to wieloletni program działań w sferze społecznej oraz gospodarczej lub przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej lub środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania                i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji [Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, Minister Infrastruktury                    i Rozwoju, Warszawa, 2015, s.7-8].

Rewitalizacja Miasta Susz koncentruje się na czterech głównych obszarach:

gospodarczym – nowe miejsca pracy oraz warunkowanie powstawania nowych podmiotów gospodarczych, rozpowszechnianie i ułatwianie aktywności gospodarczej,

społecznym – działania koncentrujące się na zapobieganiu patologiom                          i wykluczeniu społecznemu (marginalizacji, bezrobociu, ubóstwu) oraz mające na celu wzrost poziomu integracji mieszkańców gminy,

przestrzenno-funkcjonalnym – w zakresie niewystarczającego wyposażenia                   w infrastrukturę techniczną i społeczną,

technicznej – zły stan techniczny obiektów użyteczności publicznej, brak funkcjonowania rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie                       z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska.

Dzięki wdrożeniu Gminnego Programu Rewitalizacji zwiększy się atrakcyjność gospodarcza Miasta Susz, a co za tym idzie stworzona zostanie szansa do tworzenia nowych podmiotów gospodarczych oraz miejsc pracy. Ponadto wdrożenie działań zaplanowanych w GPR pozwoli na rozwój kulturalno-społeczny gminy, a co za tym idzie na przeciwdziałanie wykluczeniu kulturalnemu mieszkańców gminy.

2.  Powiązanie Gminnego Programu Rewitalizacji z dokumentami strategicznymi

2.1 Powiązanie Gminnego Programu Rewitalizacji z dokumentami strategicznymi gminy

Strategia Rozwoju Gminy Susz na lata 2015-2025

Przyjęta Uchwałą Nr XI/113/2015 Rady miejskiej w Suszu z dnia 17 grudnia 2015 roku której misją jest: Gmina Susz atrakcyjnym miejscem zamieszkania ukierunkowanym na rozwój zrównoważonego rolnictwa i turystyki, sprzyjającym rozwojowi przedsiębiorczości i edukacji, gdzie mieszkańcy i turyści mogą aktywnie  i spokojnie spędzać wolny czas.

Gminny Program rewitalizacji jest zgodny z celami strategicznymi i operacyjnymi strategii:

- Celem strategicznym -  Rozwój infrastruktury technicznej

Celami  operacyjnymi :

1) Rozwój i poprawa infrastruktury drogowej, zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz wzrost bezpieczeństwa ruchu Drogowego

2) Rozwój i poprawa infrastruktury drogowej, zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego

3) Rozwój i poprawa infrastruktury około drogowej

4) Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii

- Celem strategicznym:  Tworzenie optymalnych warunków do rozwoju turystyki              i kultury oraz pielęgnowanie dziedzictwa

cel operacyjny : Wykorzystanie i ochrona zabytkowych obiektów dziedzictwa kulturowego oraz ich zagospodarowanie

- Celem strategicznym - Przyspieszenie rozwoju gospodarczego poprzez kreowanie przyjaznego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości

Celami operacyjnymi :

1) Inicjowanie powstawania nowych podmiotów gospodarczych oraz kreowanie sprzyjających warunków dla rozwoju przedsiębiorczości

2) Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej w gminie

- Celem strategicznym - Poprawa jakości infrastruktury kulturalnooświatowej oraz intensyfikacja działań sprzyjających rozwojowi kultury

1) Zwiększenie dostępu do kultury jako sposobu spędzania wolnego czasu

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Susz na lata 2014-2020

Gminny Program Rewitalizacji  jest zgodny z głównym celem strategii:  podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców gminy Susz poprzez doskonalenie systemu pomocy społecznej, w celu stworzenia odpowiednich warunków życia dla rodziny, jej prawidłowego funkcjonowania i spełniania przez nią wszystkich ważnych społecznie funkcji.

- Celem strategicznym II: Integracja ze społecznością środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Celem operacyjnym  1.2. Poprawa funkcjonowania rodziny w społeczeństwie

Celem operacyjny 2.2. Wsparcie i aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych

Cel operacyjny 2.4. Wsparcie osób z innych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

Studium uwarunkowań i  zagospodarowania przestrzennego  miasta i gminy Susz.

Gminny Program Rewitalizacji  jest zgodny ze studium uwarunkowań                                     i zagospodarowania przestrzennego, gdzie wyznaczono  obszar wymagający rehabilitacji, obejmujący Stare Miasto w Suszu. Zasady zagospodarowania                             i zabudowy tego obszaru reguluje obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu „Starego Miasta” w Suszu (uchwała Nr III/22/07 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 23 lutego 2007 r., opublikowana w Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego                      z dnia 26 kwietnia 2007 r. Nr 57, poz. 920).

2.2 Powiązanie Gminnego Programu Rewitalizacji z dokumentami strategicznymi Województwa Warmińsko – Mazurskiego

Regionalny Program Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Gminny Program Rewitalizacji jest zgodny z zapisami:

- Osi 7 Infrastruktura transportowa

- Osi 8. Obszary wymagające rewitalizacji

Celem szczegółowym: „Lepsza jakość życia społeczności zamieszkujących obszary problemowe”

- Osią 9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych.

- Osią 10 Regionalny rynek pracy

- Osią11 Włączenie społeczne

Strategia polityki społecznej województwa warmińsko-mazurskiego do 2020 roku

Gminny Program Rewitalizacji jest zgodny z celem głównym Strategii: Osoby                  i rodziny z województwa warmińsko - mazurskiego, ich środowiska lokalne i otoczenie instytucjonalne współdziałają ze sobą i są zaangażowane we wzmacnianie integracji oraz aktywizacji społecznej i zawodowej:

Priorytetem II: Wzmacnianie integracji społecznej

- Celem strategicznym: Osoby z grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym biorą aktywniejszy udział w rozwiązywaniu swoich problemów

i uczestniczą w życiu społeczności lokalnej.

Cel operacyjny 2.1: Coraz większa aktywizacja i integracja osób starszych oraz lepsze wykorzystanie ich potencjału w środowisku lokalnym

Priorytetem III: Wspieranie aktywności i mobilności zawodowej oraz edukacyjnej osób bezrobotnych

- Cel strategiczny: Osoby bezrobotne są bardziej gotowe do zmian, aktywne

w rozwiązywaniu swoich problemów, bardziej samodzielne życiowo i ekonomicznie oraz częściej wchodzą na rynek pracy dzięki instrumentom aktywnej integracji, w tym ekonomii społecznej.

Priorytetem IV: Rozwój społeczeństwa obywatelskiego

- Cel strategiczny: Społeczności lokalne aktywniej uczestniczą w zaspokajaniu swoich potrzeb i kreowaniu życia społecznego.

## Strategią Rozwoju Turystyki w Województwie Warmińsko-Mazurskim.

Gminny Program Rewitalizacji jest zgodny ze strategią:

- Celem strategicznym: maksymalne i dynamiczne wykorzystanie predyspozycji turystycznych regionu.

2.3 Powiązanie Gminnego Programu Rewitalizacji z dokumentami strategicznymi rozwoju kraju

Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020

Gminny Program Rewitalizacji jest zgodny z celem polityki senioralnej                    w Polsce, którym jest wspieranie i zapewnienie możliwości aktywnego starzenia się                w zdrowiu oraz możliwości prowadzenia w dalszym ciągu samodzielnego, niezależnego               i satysfakcjonującego życia, nawet przy pewnych ograniczeniach funkcjonalnych.

Priorytet 3. Rozwój usług społecznych i opiekuńczych dostosowanych do potrzeb osób starszych

- Cel 1. Rozwój usług społecznych dostosowanych do potrzeb oraz możliwości osób starszych

- Cel 2. Zapewnienie odpowiedniej opieki nad osobami o ograniczonej samodzielności poprzez rozwój usług opiekuńczych

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030.

Dokument określający zasady ładu przestrzennego w Polsce. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju jest najważniejszym dokumentem strategicznym w kwestii zagospodarowania przestrzennego kraju. Został on stworzony w celu zapewnienia efektywnego wykorzystania jego przestrzeni. Dokument zawiera cele                                             i kierunki działań służące takiemu planowaniu przestrzennemu, który pozwoli na wzrost społeczno-gospodarczy państwa. Cele określone w dokumencie to:

- Podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich Polski                             w przestrzeni europejskiej poprzez ich integrację funkcjonalną przy zachowaniu policentrycznej struktury systemu osadniczego sprzyjającego spójności.

- Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie rozwoju kraju poprzez promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się czynników rozwoju, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz wykorzystywanie potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów.

- Poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych poprzez rozwijanie infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej.

- Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski.

- Zwiększanie odporności struktury przestrzennej kraju na zagrożenia naturalne                i utraty bezpieczeństwa energetycznego oraz kształtowanie struktur przestrzennych wspierających zdolności obronne państwa.

- Przywrócenie i utrwalanie ładu przestrzennego.

Polska 2030 Trzecia fala nowoczesności Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju

Polska 2030 Trzecia fala nowoczesności Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju –dokument określający główne trendy, wyzwania oraz koncepcję rozwoju kraju                      w perspektywie długookresowej, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 5 lutego 2013 r. Głównym celem dokumentu jest wytyczenie i charakterystyka działań skierowanych ku poprawie, jakości życia Polaków i rozwoju Polski na tle Unii Europejskiej. Założeniem strategii jest przezwyciężenie kryzysu finansowego w możliwie najkrótszym czasie oraz wzrost gospodarczy kraju.

Gminny Program Rewitalizacji jest zgodny z następującymi celami:

- Cel 3 Poprawa dostępności i jakości edukacji na wszystkich etapach oraz podniesienie konkurencyjności nauki;

- Cel 6 Rozwój kapitału ludzkiego poprzez wzrost zatrudnienia i stworzenie „workfare state” Kapitał Ludzki;

- Cel 8 Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych, Obszar Równoważenia potencjału rozwojowego regionów Polski: Rozwój regionalny;

- Cel 11 Wzrost społecznego kapitału rozwoju, Obszar Efektywności i sprawności państwa: Kapitał społeczny.

## Strategia Długofalowego Rozwoju Sektora Mieszkaniowego na lata 2005 – 2025

Strategia Długofalowego Rozwoju Sektora Mieszkaniowego definiuje długofalowe cele rozwoju sektora mieszkaniowego, podstawowy katalog zasad kreowania polityki mieszkaniowej na poziomach lokalnym i centralnym, priorytety operacyjne oraz kierunki           i działania rozwojowe w latach 2005-2013.

Celem strategicznym długofalowego rozwoju mieszkalnictwa jest maksymalne zbliżenie poziomu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych obywateli do obecnego poziomu średniej całej UE w okresie do 2025 r., przy wykorzystaniu sposobności tkwiących w perspektywie stabilizacji demograficznej, przewidywanym wzroście gospodarczym oraz członkostwie Polski w UE.

Osiągniecie celu strategicznego będzie przebiegało na płaszczyznach odpowiadających podstawowym obecnie deficytom cywilizacyjnym w mieszkalnictwie, wyznaczających tym samym trzy cele szczegółowe strategii:

- likwidacja zjawiska niedobrowolnego wspólnego zamieszkiwania,

- zbliżenie się do europejskich standardów powierzchniowych,

- likwidacja deficytów w zakresie wyposażenia mieszkań w podstawowe instalacje            i istotna poprawa stanu technicznego budynków mieszkalnych.

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020, Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie

Kompleksowy średniookresowy dokument strategiczny odnoszący się                             do prowadzenia polityki rozwoju społeczno-gospodarczego kraju w ujęciu wojewódzkim.

Cel główny: Efektywne wykorzystywanie specyficznych regionalnych i innych terytorialnych potencjałów rozwojowych dla osiągania celów rozwoju kraju –wzrostu, zatrudnienia i spójności w horyzoncie długookresowym.

## Cel 2. Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych („spójność”).

3. Diagnoza sytuacji przestrzenno – społeczno - gospodarczej Gminy Susz

3.1 Strefa przestrzenno - funkcjonalna

## 3.1.1 Położenie i powierzchnia

Gmina Susz położona jest w zachodniej części województwa Warmińsko-Mazurskiego, w odległości 25 km od miasta Iława (stolica Pojezierza Iławskiego) i około 110 km od stolicy województwa miasta Olsztyna. Susz leży nad Jeziorem Suskim na trasie linii kolejowej Warszawa Wschodnia – Gdańsk Główny. Przez miasto przebiegają dwie drogi wojewódzkie droga 521 pomiędzy Iławą a Kwidzynem oraz droga 515 pomiędzy Iławą a Dzierzgoniem. Drogi te tworzą korzystne połączenie z regionalną                    i krajową siecią komunikacyjną. W 2015 roku Gminę Susz zamieszkuje 13260 osób, miasto posiada 4 osiedla, gęstość zaludnienia 50 os/km2. Wysokość Dochodów własnych gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca 3 772 zł. Susz jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej. Położenie Gminy Susz w krainie Pojezierza Iławskiego i sąsiedztwo  z województwem pomorskim daje duże możliwości rozwoju przestrzennego.

Powierzchnia gminy Susz wynosi 259 km2. Znaczną część stanowią użytki rolne, które zajmują łącznie 14 873 ha, lasy i grunty leśne 7 936 ha oraz pozostałe grunty                     i nieużytki 3 086 ha. (dane GUS za 2010 r.).

## Mapa 1. Położenie powiatu iławskiego na tle województwa warmińsko-mazurskiego

Źródło: zasoby internetowe.

## Mapa 2. Położenie Miasta Susz na tle powiatu iławskiego

Źródło: zasoby internetowe

## Mapa 3. Położenie miasta Susz

Według danych Gminę Susz na dzień 31.12.2015 roku zamieszkiwało 13260 osób, z czego 49,9% stanowiły kobiety. W porównaniu do lat ubiegłych  liczba ludności wzrosła. Współczynnik feminizacji w 2015 roku wyniósł 99 ( w 2014 - 97 kobiet na 100 mężczyzn).

## Tabela 1. Ludność gminy Susz w latach 2012 – 2015

| Rok | Stan ludności wg faktycznego miejsca zamieszkania ogółem stan na 31 XII | W tym: |  | Małżeństwa ogółem | Urodzenia żywe ogółem | Zgony ogółem | Przyrost naturalny ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mężczyźni | kobiety |  |  |  |  |
| 2012 | 13095 | 6631 | 6464 | 65 | 147 | 121 | 26 |
| 2013 | 13064 | 6604 | 6460 | 70 | 145 | 105 | 40 |
| 2014 | 13038 | 6605 | 6433 | 63 | 152 | 116 | 36 |
| 2015 | 13260 | 6644 | 6616 | 82 | 13 | 49 | -36 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl i Urzędu Miejskiego  w Suszu.

Do 2014 roku zanotowano spadek liczby ludności, wzrosła liczba urodzeń żywych i zgonów w porównaniu z 2012 rokiem. W roku 2014 saldo migracji w ruchu wewnętrznym wyniosło – 87. Niezależnie od szeregu innych czynników, wiąże się to ze stosunkowo dynamicznym rozwojem gminy, z napływem inwestycji i spadkiem bezrobocia na terenie Susza od 2013 roku. W 2015 roku liczba ludności wzrosła, nastąpił spadek liczby urodzeń i zgonów. Przyrost naturalny jest ujemny

### 3.1.2. Zagospodarowanie przestrzenne

Miasto Susz charakteryzuje się układem koncentrycznym. Zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w okolicach centrum miasta z przewagą terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej.

Na terenie miasta występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna                               i wielorodzinna – zarówno blokowa, jak i zwarta zabudowa miejska, w tym na obszarze tzw. Starego Miasta.

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej znajdują się w części miasta wzdłuż ulic: Józefa Ignacego Kraszewskiego, Bolesława Prusa, Prabuckiej, Stare Miasto, Łąkowej, Iławskiej, Leśnej, Kopernika, Os. Leśne. Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej znajdują się przeważnie przy ulicy Piastowskiej, Os. Korczaka, Mickiewicza, Kajki, Św. Floriana, Słowiańskiej, Koszarowej, Os. Brzostowe.

Dla terenów zabudowy rekreacyjno - wypoczynkowej przeznaczone są tereny                 w mieście tj. tereny przylegające do jez. Suskiego, lasy, parki; poza miastem tj. lasy, parki.

Dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci                 i młodzieży przeznaczone są tereny: Przedszkola, Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Zespołu Szkół, Centrum Sportu i Rekreacji.

Bezpośrednio do centrum miasta przylegają obiekty działalności usługowej, m.in. wzdłuż ulic Piastowskiej, Stare Miasto, co związane jest z codzienną aktywnością mieszkańców. Śródmieście skupia także tereny obiektów sakralnych (bożnica, kościół, Centrum Kultury Chrześcijańskiej), a także zabytkowe domy i kamienice. W północnej części miasta znajdują się 2 cmentarze komunalne.

Tereny przemysłowe zlokalizowane są w południowej części miasta, wzdłuż ulic Piastowskiej, Dworcowej częściowo Koszarowej. Północno – wschodnia i północno – środkowa część miasta jest bezpośrednio powiązana z drogą wojewódzką nr 515 i 521. Obszary funkcji produkcyjnych, położone po obu stronach linii kolejowej Warszawa-Gdańsk. Zewnętrzny układ komunikacyjny odbywa się na ulicach: Piastowskiej, Koszarowej, Prabuckiej, Kajki, Pieniężnego, Leśnej, Iławskiej. (ulice wyjazdowe                       z miasta). Tereny zielone, z których najbardziej okazały jest park nad jez. Suskim, park             w śródmieściu, ścieżka spacerowo- rowerowa wokół jeziora. Obrzeża miasta,                      a w szczególności część południowa i wschodnia to tereny lasów. Na obszarze gminy stan ładu przestrzennego uwarunkowany jest w dużej mierze czynnikami historycznymi,                  a w szczególności zniszczeniami wojennymi z roku 1945 oraz przekształceniami okresu powojennego.

Historyczne centrum miasta Susz, tzw. Stare Miasto, w wyniku zniszczeń wojennych  utraciło znaczną ilość substancji budowlanej. Nowa struktura funkcjonalna  spowodowała zaburzenie czytelności struktury miasta i w konsekwencji pewien chaos przestrzenny              w jego zabudowie.

Prowadzone działania w zakresie rewitalizacji Starego Miasta i jego otoczenia, w tym Parku Miejskiego nad jeziorem Suskim, ułatwiają przywracanie właściwej struktury funkcjonalnej, co umożliwi kształtowanie zabudowy miasta zgodnie z zasadami ładu przestrzennego.

Obiekty zabytkowe objęte ochroną prawną na podstawie przepisów związanych              z ochroną dóbr kultury stanowią budynki wpisane do rejestru zabytków przy ulicy Piastowskiej 13 oraz Słowiańskiej 12 a także będące w ewidencji zabytków: budynek szkoły podstawowej przy ulicy Piastowskiej 3 oraz Piastowskiej 5 wraz z salą gimnastyczną, budynek usługowy przy Piastowskiej 7, dom mieszkalny przy Piastowskiej 15, Słowiańskiej 20 i 22, budynek mieszkalny z usługami na parterze przy Słowiańskiej 26 i 28.

Stare Miasto w Suszu, jako element struktury zagospodarowania przestrzennego jednostki gminnej stanowi w jej obszarze znaczący ośrodek koncentracji funkcji mieszkaniowych, usługowych i produkcyjnych. Pełni też rolę węzła dróg wojewódzkich nr 515 i 521.

Plan zagospodarowania przestrzennego określa granice strefy ochrony konserwatorskiej A oraz strefy ochrony archeologicznej.

Na terenie Miasta Susz znajdują się obiekty o dużym znaczeniu kulturowym. Większość z nich jest usytuowana na obszarze Starego Miasta.

| Susz miasto | Kościół parafialny p.w. św. Rozalii przy ul. Słowiańskiej | 267/93 |
| --- | --- | --- |
|  | Dzwon wieżowy z 1927 r. | B-256 |
|  | Układ urbanistyczny | A-190/T |
|  | Pozostałości murów obronnych | A-505/E |
|  | Miejskie mury obronne | 1161 |
|  | Grodzisko wczesnośredniowieczne wyżynne | AA-50 |
|  | Sanktuarium pod wezwaniem św. Antoniego Padewskiego przy ul. Kościelnej – (gotyk) (zabytek klasy „0”) pochodzący z XIVw. Średniowieczny kościół może poszczycić się doskonale zachowanymi freskami, barokowym ołtarzem i lożą kolatorską rodu Finkensteinów ozdobioną scenami biblijnymi. a w nim: -loża kolatorska z początków XVII w — renesansowa, -obrazy olejne na desce na balustradzie loży, -ambona z końca XVII w, -chorągiew żałobna z XVIII w, -gotycka grupa Ukrzyżowania z XV w. | 276/57/515/96 |
|  | Domy Podmurna 3 i 9 | 1162,A-189/T |
|  | Budynek poczty wraz z ogrodzeniem i działką nr 103 przy ul. Słowiańskiej nr 4 | 525/97 |
|  | Dom mieszkalny Stary Rynek nr 1 | 518/96 |
|  | Dawna Bożnica Żydowska przy ul. Wąskiej nr 5 | 524/97 |
| Wieża ciśnień przy ul. Kopernika |  | A-1658/0 |
| Gazownia (obecnie rozdzielnia gazu) przy ul. Kajki 7 |  | A-1686/0 |
| Układ urbanistyczny |  | 5/77 |
| Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy |  | A 160 T |

Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków                    i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Susza zostały wyznaczone następujące strefy ochrony konserwatorskiej

A, B, E, K, W i OW, w których należy prowadzić działania konserwatorskie stosownie do stopnia ochrony.

Strefa ochrony konserwatorskiej A obejmuje obszar Starego Miasta z murami obronnymi i śladami fosy. Podstawowe działania konserwatorskie w tej strefie obejmują:

- zachowanie historycznych podziałów działek,

- oczyszczenie z elementów zniekształcających,

- restauracje obiektów zabytkowych oraz o lokalnej wartości kulturowej,

- restauracje i konserwacje krajobrazowych założeń przestrzennych i układów zieleni,

- wymóg uzgadniania z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wszelkich projektów w zakresie bryły i elewacji budynków.

Ponadto, w związku z prawie całkowitym zniszczeniem zabudowy na terenie dawnego Starego Miasta, rewaloryzacja układu przestrzennego powinna nawiązywać, pod względem kubatury, bryły i usytuowania budynków, do charakteru tej części miasta przed zniszczeniem. Postuluje się nawiązanie w nowych projektach do opracowywanego wcześniej projektu zabudowy Starego Miasta.

Strefa ochrony konserwatorskiej B obejmuje na terenie miasta obszar:

- przedmieścia prabuckiego w obrębie zabudowy ulicy Prabuckiej od skrzyżowania z ulica Słowiańska, obejmująca trzy obustronne posesje na północ od skrzyżowania z ulicami Polna i Wiejska, kwartał ujęty ulicami Wiejska i Św. Floriana wraz z blokiem nr 2 oraz terenem gazowni po ulice Kajki,

- przedmieścia iławskiego w obrębie zabudowy ulicy Iławskiej,

- w obrębie zabudowy posesji ulicy Piastowskiej od ulicy Mickiewicza po skrzyżowanie z ulicą Słowiańską,

- w obrębie zabudowy posesji ulicy Słowiańskiej od ulicy Willowej po ulice Parkowa,

- na terenie osiedla domków kolonijnych w obrębie ulic Pułaskiego i Sikorskiego, na ulicy Żeromskiego i po północnej stronie ulicy Mickiewicza,

- na terenie dawnych koszar kirasjerów przy ul. Koszarowej,

- na terenie dawnych cmentarzy przy rozjeździe dróg na Iławę, Zalewo i Stary Targ.

- Podstawowe działania konserwatorskie w tej strefie obejmują:

- zachowanie zasadniczych elementów historycznego rozplanowania,

- restauracje i modernizacje obiektów o wartościach kulturowych z dostosowaniem współczesnych funkcji do wartości zabytkowej obiektu,

- dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji urbanistycznej w zakresie skali i bryły budynku,

- zaznaczenie ewentualnych śladów nieistniejących fragmentów historycznej kompozycji przestrzennej,

- wymóg uzgodnienia wszelkich projektów architektonicznych z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie bryły i elewacji budynków.

Strefa ochrony ekspozycji E obejmuje obszar dookoła Starego Miasta, ograniczony ulicami Kajki, Prabucką, Parkową, parkiem miejskim, Wodną i groblą u podnóża miasta od wschodu.

Strefa ochrony krajobrazu K obejmuje obszar od wschodniej strony miasta wraz z jeziorem Suskim do lokalnej drogi w obrębie wsi Adamowo, od północy ograniczony polną drogą będącą przedłużeniem ulicy Wiejskiej do strumienia na wysokości cmentarza. Podstawowe działania konserwatorskie w tej strefie obejmują:

- restauracje zabytkowych elementów krajobrazu urządzonego, z ewentualnym częściowym odtworzeniem,

- uwolnienie obszaru od elementów dysharmonizujących,

- zwiększenie lub wprowadzenie funkcji ogólnospołecznych pod warunkiem należytego zabezpieczenia zabytkowych wartości.

Strefa ścisłej ochrony archeologicznej W obejmuje obszar Starego Miasta, teren dawnego zamku. Podstawowe działania konserwatorskie w tej strefie obejmują:

- zakaz wszelkiej działalność budowlanej, nie związanej z rewaloryzacją tych terenów, bez uprzednich badań archeologicznych,

- dopuszczenie ograniczonych działań prowadzących do zachowania fragmentów zabytkowych, względnie zaznaczenia ich śladów, jednakże dopiero po przeprowadzeniu szczegółowych badan archeologicznych,

- dopuszczenie inwestycji dopiero po przebadaniu stanowisk i wykreśleniu ich z rejestru zabytków.

Strefa obserwacji archeologicznej OW obejmuje obszar przedmieść Iławskiego oraz Prabuckiego i teren nad brzegiem jeziora Suskiego. Działalność inwestycyjną w tej strefie należy prowadzić pod nadzorem archeologiczno-konserwatorskim, w zakresie wymaganym przepisami odrębnymi. W przypadku stwierdzenia reliktów archeologicznych prace winny być przerwane, natomiast teren udostępniony do badan archeologicznych. W strefie tej należy unikać lokalizacji obiektów wielkokubaturowych i wymagających szczególnych warunków posadowienia.

### 3.1.3 Własność gruntów i budynków

Własność gruntów i budynków na terenie Miasta Susz na dzień 31.12.2014 r. stanowi powierzchnię 587,78  ha.:

Tabela 2. Nieruchomości gruntowe stanowiące zasoby Gminy Susz

| L.p. | Rodzaj gruntów | Pow. w ha |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zasoby gruntów stanowiące użytki rolne | 77,17 |
| 2 | Zasoby gruntów stanowiące łąki | 2,91 |
| 3 | Zasoby gruntów stanowiące pastwiska | 6,00 |
| 4 | Zasoby gruntów zalesione | 2,30 |
| 5 | Zasoby gruntów zadrzewione i zakrzaczone | 7,97 |
| 6 | Tereny mieszkaniowe zabudowane | 17,29 |
| 7 | Tereny przemysłowe zabudowane | 14,85 |
| 8 | Tereny zabudowane pozostałe (ujęcia wody, oczyszczalnie ścieków) | 15,72 |
| 9 | Tereny niezabudowane przeznaczone pod zabudowę | 37,41 |
| 10 | Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe ( w tym: boiska w Redakach, Kamieniec, Januszewo oraz place wykorzystywane na boiska w Michałowie, Olbrachtówku, Żakowicach, Jawtach Wielkich) | 18,23 |
| 11 | Tereny komunikacyjne (grunty pod drogami) | 249,46 |
| 12 | Tereny różne ( nieczynne wyrobiska piasku) | 2,68 |
| 13 | Nieużytki | 58,37 |
| 14 | Grunty pokryte wodami powierzchniowymi (rowy) | 33,00 |
|  | Razem | 5 43,35 |

Tabela 3. Budynki, budowle, urządzenia i wyposażenie

| L.p. | Nazwa składników majątkowych |
| --- | --- |
| 1 | 23 budynki mieszkalne na terenie wiejskim i 79 budynków mieszkalnych na terenie miasta |
| 2 | Pozostałe budynki użytkowe (gospodarcze, inwentarskie) |
| 3 | Budynek użytkowy ul. Kościelna (były SOK) i ogrodzenie. |
| 4 | Budynki biurowe: Budynek Urzędu Miejskiego Budynek ul. Piastowska 37 - Warsztaty Terapii Zajęciowej |
| 5 | 17 świetlic na terenie wiejskim – Chełmżyca, Emilianowo, Redaki, Bornice, Jawty Wielkie, Czerwona Woda, Jakubowo Kisielickie, Lubnowy Małe, Różnowo, Michałowo, Piotrkowo, Krzywiec, Kamieniec, Nipkowie, Żakowice, Januszewo, Ulnowo |
| 6 | Place zabaw 34 szt. – Adamowo, Babięty Wielkie, Bałoszyce, Bornice, Bronowo, Brusiny, Dąbrówka, Emilianowo, Falknowo, Jakubowo Kisielickie, Januszewo, Jawty Małe, Jawty Wielkie, Kamieniec x 2, Krzywiec, Lubnowy x 2, Michałowo, Nipkowie, Olbrachtówko, Piotrkowo, Redaki, Różanki, Różnowo, Rudniki, Susz-os. J. Korczaka, Susz- os. Prabuckie, Susz-os. Brzostowe, Susz-plaża miejska, Susz-ul. Koszarowa, Susz-Stare Miasto, Wiśniówek, Żakowice). |
| 7 | Ogrodzenie plaży miejskiej 219 mb, pomosty, scena |
| 8 | Budynek sportowy – hala sportowa Babięty Wielkie i budynek ul. Leśna (stadion) |
| 9 | Wiaty przystankowe – 24 szt. (Lubnowy Małe-2 szt, Jawty Małe, Różnowo – 2 szt, Redaki, Susz-ul. Iławska, Januszewo- 2 szt, Olbrachtówko, Michałowo, Dąbrówka, Dolina, Bornice, Emilianowo-Róża, Huta, Rudniki, Olbrachtowo, Piotrkowo, Bronowo, Jakubowo Kis. Kamieniec – 2 szt, Ulnowo). |
| 10 | Cmentarz komunalny – ogrodzenie inne urządzenia |
| 11 | Szalet szt. 1 – targowisko miejskie |
| 12 | Ochotnicze Straże Pożarne ( 6 jednostek ) Susz, Czerwona Woda, Jakubowo Kisielickie, Redaki, Babięty Wielkie, Bornice w tym: budynki, urządzenia alarmowo-sygnalizacyjne OSP szt. 2, środki transportowe OSP szt. 6 (Susz 2 szt.; Redaki 1 szt.; Jakubowo Kisielickie 1 szt.; Bornice 1 szt.; Babięty Wielkie 1 szt.), wyposażenie OSP - pompy, wąż hydrauliczny, nożyco-rozpieracz |
| 13 | Centrum Zarządzania Kryzysowego ul. Polna w Suszu |
| 14 | Monitoring miasta |
| 15 | Obiekty wodociągowo-kanalizacyjne dzierżawione przez ZGKiM Susz (budynki i budowle) |
| 16 | Kotłownia c.o. Susz |
| 17 | Kotłownia c.o. Bałoszyce |
| 18 | Kotłownia c.o. Kamieniec |
| 19 | Wysypisko śmieci w Suszu – utwardzenie dojazdu, placu manewrowego 702 m2, monitoring składowiska pod względem dobowych opadów, wód podziemnych |
| 20 | Wyposażenie medyczne po byłym ZOZ Susz (maszyny i urządzenia techniczne, narzędzia, przyrządy medyczne) |
| 21 | Toaleta wolnostojąca szt. 2 |
| 22 | Zasilenie w energię elektryczną – słupy energetyczne, kable itd. |
| 23 | Park miejski |
| 24 | Kanalizacja deszczowa na terenie miasta Susz |
| 25 | Drogi, place i ulice – utwardzenie dróg gminnych, dojazdowych i osiedlowych, ulice, chodniki i parkingi |
| 26 | Ogrodzenia świetlic, piec. c.o., wyposażenie świetlic |
| 27 | Obiekty wodociągowo-kanalizacyjne |
| 28 | Altany rekreacyjne ( Olbrachtowo, Lubnowy Małe, Różnowo, Dąbrówka, Bronowo, Rudniki, Kamieniec, Babięty Wielkie, Bornice, Falknowo, Grabowiec |
| 29 | Wyposażenie stawu przy placu zabaw w Bronowie |
| 30 | Wyposażenie sołectw |
| 31 | Boiska sportowe ( Susz ul. Gdańska, Bronowo, Jawty Wielkie, Susz- ul. Leśna, Januszewo) – place, ogrodzenia inne urządzenia |
| 32 | Targowisko pod dachem – Susz |
| 33 | Winda osobowa w Przychodni Zdrowia w Suszu |
| 34 | Szkoła Piotrkowo – budynek z wyposażeniem ( piec c.o., komputery, kserokopiarka) |
| 35 | Szkoła Podstawowa Kamieniec budynek z wyposażeniem ( droga dojazdowa, ogrodzenie, wiata na skład opału, kotły c.o. sala gimnastyczna, rurociągi sieci rozdzielczej c.o.) |
| 36 | Szkoła Podstawowa Lubnowy Wielkie budynek z wyposażeniem ( kotły c.o., ogrodzenie, dojazd do szkoły) |
| 37. | Rekultywacja składowiska odpadów |
| 38. | Skatepark |
| 39. | Ścieżka spacerowo-rowerowa wokół Jeziora Suskiego |

3 szkoły podstawowe i 1 gimnazjum,  przedszkole, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,  Suski Ośrodek Kultury, Biblioteka Miejska.

NIERUCHOMOŚCI  ZNAJDUJĄCE SIĘ W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM  I TRWAŁYM  ZARZĄDZIE:

- Grunty w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych -    pow.    13,73 ha

- Grunty w użytkowaniu wieczystym osób prawnych   -    pow.      7,11 ha

- Grunty w trwałym zarządzie                                        -    pow.      0,57 ha

- Trwały zarząd- Centrum Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła II w Suszu

Identyfikacja problemów:

- zły stan techniczny chodników, zły stan techniczny części ulic, zbyt mała ilość parkingów dla samochodów osobowych . Niedostateczna estetyka przestrzeni publicznej;

- część dróg miejskich jest nieutwardzona, nie wyposażona w żadną infrastrukturę, w mieście brakuje ciągów pieszych;

- brak rozwiniętej infrastruktury gazowej, należy dążyć do wykonania koncepcji gazyfikacji miasta i jej realizacji, co pozwoli na zlikwidowanie indywidualnych źródeł ciepła i zastosowanie gazu, jako czynnika grzewczego;

- teren miasta nie jest w pełni skanalizowany

- w dalszym ciągu spora część istniejących dróg w mieście nie posiada kanalizacji burzowej, a istniejąca sieć kanalizacyjna nie jest wyposażona w tzw. separatory oczyszczające wody opadowe z zanieczyszczeń,

- niewystarczająco rozwinięta sieć ciepłownicza, brak ekologicznych sieci ciepłowniczych

- zły stan techniczny większości obiektów kulturowych o dużej wartości historycznej i brak inwestorów dla atrakcyjnego zabudowania części obiektów zabytkowych położonych na terenie miasta;

- zagrożenie niekorzystnymi przekształceniami funkcjonujących obiektów kulturowych i ich otoczenia w przypadku konieczności modernizacji czy podniesienia standardu funkcjonalnego i technicznego.

### 3.2. Sfera środowiskowa

### Uwarunkowania przyrodnicze i ochrony środowiska

Zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego, w tym wód powierzchniowych i podziemnych, powietrza atmosferycznego, gleb i rzeźby terenu, są związane głównie z gospodarczą działalnością człowieka. Do form degradacji środowiska zalicza się także odpady komunalne i przemysłowe, zagrożenie hałasem oraz inne, np. awarie ekologiczne, chemiczne itp.

Susz to malownicze miasteczko położone na wzgórzu, do którego przylega jezioro Suskie, usytuowane w dorzeczu rzeki Liwy na Pojezierzu Iławskim. Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Liwy, częściowo też teren gminy pokrywa się z Parkiem Krajobrazowym Pojezierza Iławskiego, a przez to z Europejską Siecią Ekologiczną NATURA 2000.

Źródło: Urząd Miasta w Suszu (Widok na jezioro z „lotu ptaka”)

Wody powierzchniowe

Wody powierzchniowe na terenie gminy obejmują rzeki, jeziora, bagna i mokradła oraz rowy melioracyjne. Przez teren gminy przebiega dział wodny I rzędu, oddzielający dorzecze Wisły od dorzecza rzeki Elbląg. Dorzecze Wisły obejmuje 97% powierzchni gminy, przy czym większa cześć (75% powierzchni gminy) stanowi dorzecze Liwy, przepływającej przez teren gminy, natomiast pozostała cześć (22% powierzchni w południowo-wschodniej części gminy) stanowi dorzecze Osy, odwadniane przez jej prawobrzeżne dopływy – Osówkę i Gardeje. 3% powierzchni gminy (północny skrawek w okolicach wsi Bornice) należy do dorzecza rzeki Dzierzgoń, tj. górnego odcinka rzeki Elbląg.

We wschodniej  części  gminy występują jeziora, głównie wytopiskowe oraz rynnowe. Dodatkowo granica gminy przylega do brzegów czterech innych jezior (Badze, Burgale, Grażymowskie, Łabędzie).

Jezioro Suskie, położone w mieście, jest zbiornikiem odwadnianym do rzeki Liwy. Jezioro ma wydłużony kształt na kierunku północ-południe, a w jego otoczeniu spory udział mają tereny zurbanizowane. Jezioro było obciążone przez wiele lat ściekami miejskimi, co negatywnie wpłynęło na stan jego czystości – w roku 2001 jego wody były pozaklasowe. Na naprawę tej sytuacji składają się inwestycje w sieć kanalizacji sanitarnej, a także budowa kolektorów deszczowych w celu wyeliminowania przelewu ścieków do jeziora w okresie większych opadów.

Zlewnia jeziora jest w 60% zagospodarowana rolniczo, 27% stanowią lasy, a 13% terenu jest zurbanizowane (miasto Susz). Jezioro nie posiada naturalnych dopływów powierzchniowych. Tereny zlewni są odwadniane niewielkimi rowami melioracyjnymi. Jezioro Suskie zaliczyć trzeba do zbiorników mało odpornych na wpływy z zewnątrz (III kategoria podatności). Decydują o tym przede wszystkim niewielka głębokość średnia              i mała pojemność misy jeziorowej. Badania wykonane w latach 2000 i 2001 wykazały,            że jezioro Suskie należy zaliczyć do zbiorników silnie zanieczyszczonych, pozaklasowych. Większość wskaźników branych pod uwagę znacznie przekraczała kryteria ustalone dla III klasy.

Zanieczyszczenie powietrza

W rejonie gminy stan powietrza związany jest z ilością zanieczyszczeń emitowanych głównie przez:

1. szlaki komunikacyjne,

2. kotłownie CO,

3. źródła tzw. emisji niskiej:

- lokalne kotłownie,

- indywidualne systemy grzewcze,

4. zakłady hodowlane – fermy,

5. zakłady przemysłowe,

- obiekty gospodarki komunalnej :

- oczyszczalnie ścieków

- składowisko odpadów.

Największym źródłem zanieczyszczeń do powietrza na terenie gminy są kotłownie, CO. W Suszu centralna ciepłownia zaopatruje 40 % mieszkańców miasta w ciepło sieciowe.

Identyfikacja problemów:

- Zanieczyszczenie wód (jezioro nie posiada naturalnych odpływów powierzchniowych);

- Wysoki stopień zanieczyszczenia wód podziemnych wynikający z budowy geologicznej i płytkim zaleganiem wód;

- Niezmodernizowana oczyszczalnia ścieków

- Wysoki poziom emisji zanieczyszczeń do atmosfery;

- Brak ekologicznych sieci ciepłowniczych;

- Obszary wymagające estetyzacji i zagospodarowania;

- Na terenie miasta funkcjonuje w większości stary, kilkudziesięcioletni liściasty drzewostan, wymagający corocznej pielęgnacji polegającej na kształtowaniu przede wszystkim korony drzew oraz usuwaniu nadmiernie rozrastających się gałęzi;

- Szczególnie zniszczone otoczenie, niedostateczne lub nieekonomiczne wykorzystanie przestrzeni.

### 3. Sfera  techniczna

Infrastruktura techniczna ma znaczenie dla rozwoju społeczno – gospodarczego gminy. Poziom rozwoju infrastruktury decydować może o atrakcyjności miasta, a więc stanowić o szansach lub barierach jego dalszego rozwoju.

#### 3.3.1 Infrastruktura drogowa

Odległość miasta Susz od dużych ośrodków miejskich północnej części Polski wynosi: od Elbląga 74 km, od Olsztyna - stolicy województwa - 100 km, a od Gdańska - stolicy sąsiedniego województwa pomorskiego - 100 km. Drogi gminne liczą 56 km długości (z tego 10 km w mieście). Wśród dróg gminnych jest 16,2 km (z tego 9,3 km w mieście) dróg o nawierzchni twardej, 7,4 km (z tego 2,9 km w mieście) dróg o nawierzchni ulepszonej oraz 22,4 km dróg o nawierzchni gruntowej – wymagającej zmiany nawierzchni, przy czym obecnie drogi te są przedmiotem działań modernizacyjnych, realizowanych m.in. przy wykorzystaniu funduszy zewnętrznych. Nieodpowiedni stan nawierzchni dróg dotyczy głównie terenów miasta Susz wzdłuż ulic przelotowych oraz terenów wiejskich wzdłuż dróg o dużym natężeniu ruchu, w tym dróg wojewódzkich Malbork - Susz, Prabuty - Kamieniec i Kwidzyn-Iława oraz drogi powiatowej do Kisielic.Przez teren gminy i miasta przebiega ogółem 247 km dróg publicznych w tym:

drogi wojewódzkie - 32 km - o nawierzchni twardej,

drogi powiatowe - 97,7 km (- 5,6 km w mieście),

z tego:

o nawierzchni twardej - 83,1 km,

o nawierzchni ulepszonej - 3,6 km (w mieście 1,8km),

o nawierzchni gruntowej - 11,20 km (0,3 km w mieście),

drogi gminne - 56 km (10 km w mieście),

z tego:

o nawierzchni twardej – 16,2 km (9,3 km w mieście),

o nawierzchni ulepszonej – 7,4 km (2,9 km w mieście),

o nawierzchni gruntowej – 22,4 km.

Ogólna powierzchnia dróg publicznych o twardej nawierzchni wynosi 753,2 tys. m2:

drogi wojewódzkie- 192 tys. m2 pow.

drogi powiatowe - 498 tys. m2 pow.

drogi gminne – 147,9 tys. m2 pow.

Gęstość sieci dróg publicznych o twardej nawierzchni ogółem dla gminy i wynosi 4,7km2:

drogi wojewódzkie - 1,24 km/ 10 km2 pow.

drogi powiatowe - 3,22 km / 10 km2 pow. 2 3

drogi gminne - 0,28 km / 10 km2 pow.

Stan techniczny dróg publicznych o twardej nawierzchni:

drogi wojewódzkie i gminne – zły, przeciętny;

drogi powiatowe – zły.

Drogi wojewódzkie liczą na obszarze gminy 32 km długości i obejmują odcinki następujących dróg:

droga nr 515 Malbork - Susz, przebiegająca w mieście Susz ulica Pieniężnego,

droga nr 520 Prabuty - Kamieniec,

droga nr 521 Kwidzyn - Iława, przebiegająca w mieście Susz ulicami Prabucka (odcinek do ulicy Kajki), Kajki i Iławska (odcinek od ulicy Kajki).

Wszystkie drogi wojewódzkie posiadają nawierzchnie twarda.

Drogi powiatowe - na terenie miasta Susza jest ich 6. Łączna ich długość wynosi 5.556 mb. Do najdłuższej z dróg powiatowych w mieście zalicza się ulica Piastowska.

Drogi gminne - W Suszu funkcjonuje 44 dróg miejskich o łącznej długości 10,087 km.

Powierzchnia całkowita wynosi 41731,10 m2, powierzchnia ulic 22308,3 m2, natomiast powierzchnia chodników 19422,8 m2.

Na terenie miasta Susza występują trzy kategorie dróg:

- drogi wojewódzkie – stanowią połączenia z innymi miastami w regionie, kształtują tym samym rozwój lokalnej przestrzeni gospodarczej. Łączna długość dróg wojewódzkich w Suszu o nawierzchni utwardzonej wynosi 3.218 mb. Wykaz ulic zaliczonych do dróg wojewódzkich przebiegających przez miasto Susz przedstawia poniższa tabela.

## Tabela 4. Drogi wojewódzkie przebiegające przez miasto Susz

| LP. | Nazwa ulicy | Długość (mb) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Iławska | 1.040 |
| 2 | Pieniężnego | 775 |
| 3 | Kajki | 337 |
| 4 | Prabucka | 1.066 |
| Razem |  | 3.218 mb |

Źródło: dane Wojewódzkiego Zarządu Dróg

Drogi wojewódzkie liczą na obszarze gminy 32 km długości i obejmują odcinki następujących dróg:

- droga nr 515 Malbork – Susz, przebiegająca w mieście Susz ulica Pieniężnego,

- droga nr 520 Prabuty – Kamieniec,

- droga nr 521 Kwidzyn – Iława, przebiegająca w mieście Susz ulicami Prabucka

- (odcinek do ulicy Kajki), Kajki i Iławska (odcinek od ulicy Kajki).

Wszystkie drogi wojewódzkie posiadają nawierzchnie twarda.

- drogi powiatowe – na terenie miasta Susza jest ich 6. Łączna ich długość wynosi 5.556 mb. Do najdłuższej z dróg powiatowych w mieście zaliczaja się ulica Piastowska.

Tabela 5. Drogi powiatowe przebiegające przez miasto Susz

| LP. | Nazwa ulicy | Długość (mb) | Powierzchnia (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Leśna – Nr 1307 N | 1200 | 10800 |
| 2 | Piastowska – Nr 1910 N | 2036 | 13396 |
| 3 | Piaskowa – Nr 2829 N | 1000 | 10000 |
| 4 | Słowiańska – Nr 1277 N | 650 | 7800 |
| 5 | Koszarowa – Nr 1277 N | 570 | 5700 |
| 6 | Prabucka Nr 1277 N | 100 | 1200 |
| RAZEM |  | 5.556 | 48.896 |

Źródło: Dane Powiatowego Zarządu Dróg w Iławie

Wzrastające natężenie ruchu samochodowego, związane ze wzrostem wskaźnika motoryzacji, jest szczególnie odczuwalne na drogach wojewódzkich, a zwłaszcza w ciągu drogi nr 521 Kwidzyn – Iława. Drogi te winny posiadać docelowo klasę główną (G), natomiast pozostałe drogi układu podstawowego (tj. większość dróg powiatowych) klasę zbiorcza (Z). Szczególną uwagę należy zwrócić na zapewnienie właściwych parametrów dla drogi powiatowej Susz – Kisielice. Osobną kwestią jest przebieg dróg, zwłaszcza wojewódzkich, które obecnie prowadzą przez centrum miasta Susz.

Jest to uciążliwe dla jego mieszkańców, a sytuacja będzie ulegać dalszemu pogorszeniu wraz ze wzrostem natężenia ruchu. Rozwiązanie tej sytuacji wymaga budowy obwodnicy przy jednoczesnym rozpatrywaniu wszystkich dostępnych wariantów i możliwości modernizacji dróg, minimalizujące potencjalny wpływ na chronione siedliska.

Transport kolejowy i autobusowy

Przez obszar gminy przebiega dwutorowa zelektryfikowana linia kolejowa o długości 14 km. Jest to linia magistralna dostosowana do prędkości powyżej 100 km/h. Na terenie gminy znajdują się dwa przystanki kolejowe pasażersko- towarowo - przeładunkowe (Susz i Redaki).

Gęstość eksploatowanych sieci kolejowych na 10 km2 powierzchni wynosi - 0,54 km, a gęstość stacji przystanków - 0,077 km.

Miasto Susz posiada bezpośrednie połączenie kolejowe z:

- - miastem Iława - siedzibą powiatu

- - miastem Olsztyn - siedzibą województwa

- - miastem Gdańsk

- - miastem Gdynia

- - miastem Warszawa

- - miastem Szczecin

- - miastem Kołobrzeg.

Długość linii komunikacji autobusowej PKS wynosi 108 km, przystanków autobusowych jest 43.

Gęstość linii na 10 km2 powierzchni - 4,19 km, a przystanków autobusowych na 10 km2 powierzchni - 1,66 km.

Bezpośrednie połączenie autobusowe gmina posiada z miastem powiatowym – Iławą oraz z Kwidzynem oraz z miastami sąsiedzkimi.

#### 3.3.2 Sieć wodociągowa

Miasto Susz jest zaopatrywane w wodę przez Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. W Suszu. Sieć zaopatrzenia mieszkańców Susza jest oceniana, jako dobra. Ogólna długość sieci rozdzielczej w mieście w 2014 roku wynosiła 74,8 km. Jest do niej podłączonych 748 budynków mieszkalnych. Korzysta z niej ok. 99% mieszkańców miasta. Długość sieci wodociągowej w gminie i mieście wynosi 200,3 km. Wskaźnik gęstości sieci w km na 10 km2 powierzchni wynosi 7,73. Większość miejscowości w gminie posiada wodociąg (nie ma jej osada Dolina). Stopień zwodociągowania na terenie miasta wynosi 99%, a na terenie gminy 95%. Odsetek miejscowości posiadających wodociąg wynosi 100%, a odsetek mieszkańców korzystających z wodociągu- 99%.

Tabela 6. Sieć wodociągowa w Gminie Susz w latach 2012-2014

|  | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| długość czynnej sieci rozdzielczej [km] | 199,4 | 200,3 | 200,3 |
| przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania [szt.] | 1579 | 1599 | 1618 |
| woda dostarczona gospodarstwom domowym [dam3] | 342,1 | 362,1 | 378,7 |
| ludność korzystająca z sieci wodociągowej w miastach [osoba] | 5723 | 5712 | 5693 |
| ludność korzystająca z sieci wodociągowej [osoba] | 12540 | 12515 | 12498 |
| zużycie wody w gospodarstwach domowych ogółem na 1 mieszkańca [m3] | 26,2 | 27,7 | 29,1 |
| zużycie wody w gospodarstwach domowych w miastach na 1 mieszkańca [m3] | 27,1 | 26,6 | 29,3 |
| zużycie wody w gospodarstwach domowych na wsi na 1 mieszkańca [m3] | 25,5 | 28,5 | 28,9 |

Źródło: Opracowanie na podstawie danych GUS.

3.3.3 Sieć kanalizacyjna

Miasto Susz skanalizowane jest w 98%, a gmina w 77%. Długość sieci kanalizacyjnej na obszarze gminy - 117 km. Długość czynnej sieci kanalizacyjnej w 2014 roku na terenie miasta Susz wynosiła 44,2 km. Do sieci w 2014 było przyłączonych 695 budynków mieszkalnych. Ścieki z terenów nieskanalizowanych (około 1 % ogółu odbieranych ścieków) gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych, a następnie dostarczane do punktu zlewnego. W 2014 r. do wód powierzchniowych odprowadzono siecią kanalizacji publicznej 313,0 tys. m3 ścieków wymagających oczyszczenia - w tym 57,0 tys. m3 ścieków przemysłowych oraz 256,0 tys. m3 ścieków bytowych. Ścieki te są poddawane oczyszczeniu biologiczno- chemicznemu. Wskaźnik gęstości sieci kanalizacyjnej w km na 10 km2 powierzchni wynosi około 4,52 km. Do wód powierzchniowych na terenie gminy odprowadza się ogółem 1200 m3 / na dobę ścieków w tym:

przemysłowych - 216 m3 / dobę,

komunalnych - 984 m3 / dobę,

Obszar gminy posiada sieć kanalizacyjną jedynie na obszarze 77%. Ścieków wymagających oczyszczenia ogółem jest 1040 m3 / dobę z tego:

oczyszczane - 830 m3/ dobę w tym: chemiczno-biologicznie - 830 m3 / dobę,

nieoczyszczone - 210 m3 /dobę w tym: - siecią kanalizacji publicznej - 210 m3 / dobę.

Na obszarze gminy Susz znajduje się 1 biologiczno- chemiczna oczyszczalnia ścieków. Przepustowość tej oczyszczalni na dobę wynosi 1200 m3. Oczyszczalnia ta przyjmuje ścieki od około 80% mieszkańców gminy Susz. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest rów melioracyjny, a następnie rzeka Liwa. Ogólna ocena w zakresie kanalizacji i oczyszczalni ścieków na terenie gminy -przeciętna.

#### 3.3.4. Sieć energetyczna

Na terenie gminy i miasta zlokalizowany jest jeden Główny Punkt Zasilający oraz 113 trafostacji. Gmina Susz zasilana jest w energię elektryczną za pośrednictwem linii wysokiego napięcia 110 kV, biegnącej poprzez Lubnowy Małe, Lubnowy Wielkie, Dąbrówkę, Susz, Emilianowo i Jakubowo Kisielickie. W Suszu znajduje się Główny Punkt Zasilania (GPZ), w których następuje transformacja wysokiego napięcia 110 kV na napięcie średnie 15 kV. Transformacja napięcia z 15 kV na 0,4 kV odbywa się w stacjach transformatorowych, rozmieszczonych na obszarze całej gminy (113 stacji).

Energia elektryczna dostarczana jest do odbiorców siecią średniego (ok. 182 km)                i niskiego (ok. 140 km) napięcia, które tworzą głównie linie napowietrzne. Około 30% sieci stanowią linie podziemne -kablowe. Ponadto na terenie gminy występują sprzyjające czynniki atmosferyczne dla pozyskiwania energii elektrycznej z siły wiatru. Jej produkcja wymaga sytuowania na obszarze gminy masztów elektrowni wiatrowych, z uwzględnieniem zasad ochrony przyrody, a w szczególności ochrony obszarów Natura 2000.

Urządzenia elektryczne na terenie gminy i miasta Susz:

długość linii niskiego napięcia - 140 km,

długość linii średniego napięcia - 181,85 km,

długość linii wysokiego napięcia - 26,24 km.

Sieć elektryczna na obszarze gminy Susz jest rozbudowana na wystarczającym poziomie. Rozwój sieci elektrycznej powinien nastąpić jedynie na terenach, które mogą zostać przeznaczone pod inwestycję. Większość z odbiorców energii to mieszkańcy budownictwa jednorodzinnego lub wielorodzinnego oraz drobny przemysł, handel, usługi i oświetlenie.

#### 3.3.5. Sieć ciepłownicza

Na obszarze gminy źródłem ciepła są kotłownie gminne, zakładowe i osiedlowe oraz paleniska indywidualne. Na terenie miasta Susz znajduje się 2500m sieci ciepłowniczej, z której korzysta około 108 (22%) mieszkańców, natomiast na terenach  wiejskich (Kamieniec, Ulnowo i Bałoszyce) znajduje się 2000 m sieci ciepłowniczej, z której korzysta około 26% mieszkańców. istniejące źródła ciepła systematycznie odchodzą od opalania węglem kamiennym i przechodzą na opalanie olejem opałowym, drewnem lub gazem. Ograniczeniem w tym zakresie na terenach wiejskich jest brak ich zgazyfikowania. W mieście funkcjonują  trzy nowe kotłownie gazowe, ogrzewające szkoły, których stan jest bardzo dobry. Łączna długość sieci cieplnej na terenie miasta Susz wynosi około 2.500 mb, z czego około 2.200 mb jest w stanie przeciętnym, a około 300 mb w stanie bardzo dobrym. Moc kotłowni gazowej w Suszu wynosi 4,2 MW. Kotłownie i sieci cieplne (łącznie około 2.000 mb) na terenie gminy, są w stanie ogólnie dobrym. Moc każdej z kotłowni na terenie gminy wynosi do 1 MW.

Sieć ciepłownicza na terenie Gminy Susz jest niewystarczająca. Na terenie miasta istnieją potencjalne możliwości do pozyskiwania biogazu z oczyszczalni ścieków komunalnych z fermentacji metanowej osadów po ściekowych oraz z wysypisk odpadów komunalnych.

#### 3.3.6. Sieć gazowa

Na obszarze gminy przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia z kierunku Grudziądza do miasta Susz. W mieście Susz znajduje się jedna stacja redukcyjno-pomiarowa wysokiego ciśnienia o przepustowości 2000 mm, której zadaniem jest redukcja ciśnienia wysokiego do ciśnienia średniego oraz dwie stacje redukcyjno-pomiarowe średniego ciśnienia o przepustowości 650 i 600 m3/h, których zadaniem jest redukcja ciśnienia średniego, doprowadzanego ze stacji I stopnia, do ciśnienia niskiego, a następnie rozprowadzenie gazu siecią niskiego ciśnienia do odbiorców. Miasto Susz jest zgazyfikowane w 90%, natomiast tereny wiejskie nie są zgazyfikowane - ich mieszkańcy korzystają z gazu propan - butan.

Tabela 7. Sieć gazowa w gminie Susz w 2014 roku

| długość czynnej sieci ogółem w m | 28234 |
| --- | --- |
| długość czynnej sieci przesyłowej w m | 8691 |
| długość czynnej sieci rozdzielczej w m | 19543 |
| czynne przyłącza do budynków ogółem (mieszkalnych i niemieszkalnych) – [ szt.] | 557 |
| czynne przyłącza do budynków mieszkalnych | 484 |
| odbiorcy gazu - [gosp.] | 1330 |
| odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem-[gosp.] | 560 |
| odbiorcy gazu w miastach - [gosp.] | 1329 |
| zużycie gazu w tys. m3 | 472,4 |
| zużycie gazu w MWh | 5184,6 |
| zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań w tys. m3 | 356,4 |
| zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań w MWh | 3910,2 |
| ludność korzystająca z sieci gazowej – [osoba] | 4323 |

Źródło: Opracowanie na podstawie danych GUS..

#### 3.3.7. Gospodarowanie odpadami

Odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu Gminy Susz od 01.07.2013r. zajmuje się REMONDIS OLSZTYN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., 10-522 Olsztyn, ul. Partyzantów 3. Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania zagospodarowywane są przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Rudno” Sp. z o.o. Rudno 17, 14-100 Rudno.Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2013 r. wynosił 13,99 %.   Zużyte baterie i akumulatory, papier i tekturę, chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony (od samochodów osobowych do 3,5 t), odpady budowlano – remontowe, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie można bezpłatnie oddawać w gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowanego w Suszu przy ul. Kajki 9 (ZUK). Nadal konieczne jest uświadomienie mieszkańców w kwestii prawidłowego pozbywania się odpadów (szkodliwość spalania w piecach, CO). W 2013 roku przeprowadzono rekultywacją zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Suszu. Dzięki inwestycji unieszkodliwiono wiele ton odpadów, zebranych w ciągu 34 lat. Zlikwidowano tym samym negatywne oddziaływanie składowiska na wody powierzchniowe i podziemne oraz wyeliminowano niekontrolowaną emisję gazów do atmosfery. W pobliżu składowiska nie unosi się już przykry zapach a złoża śmieci przykryte zostały specjalnymi warstwami ekologicznymi i ziemią. Obszar po byłym składowisku obsiano trawą i zasadzono na nim drzewa. Wiosną i latem z pewnością będzie to jedna z piękniejszych okolic do spacerów.

Koszt przeprowadzenia rekultywacji składowiska odpadów komunalnych przy ulicy Leśnej w Suszu zamknął się kwotą 764.472,79 zł. Na realizację inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 pozyskano 80% środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego tj. 611.578,23 zł. Pozostałe 20% wartości przedsięwzięcia pochodziły z budżetu Gminy Susz.

### 3.3.8. Stan zasobów mieszkaniowych

Historyczne centrum miasta Susz, tzw. Stare Miasto, w wyniku zniszczeń wojennych nie tylko utraciło znaczną ilość substancji budowlanej, ale również pozbyło się wielu funkcji centralnych na rzecz innych części miasta, głównie terenów w kierunku dworca kolejowego. Prowadzone działania rewitalizacyjne Starego Miasta i jego otoczenia, w tym Parku Miejskiego nad Jeziorem Suskim, ułatwiają przywracanie właściwej struktury funkcjonalnej, co umożliwi kształtowanie zabudowy miasta zgodnie z zasadami ładu przestrzennego.

Struktura własnościowa mieszkalnych budynków wielorodzinnych na terenie miasta oraz ich stan techniczny jest zróżnicowany. Na terenie miasta występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna – zarówno blokowa, jak i zwarta zabudowa miejska, w tym na obszarze tzw. Starego Miasta. W gminie nie odnotowuje się znacznego ruchu budowlanego, a występujące wzrosty ilości oddanych budynków nie mają charakteru trwałego. W zakresie ilości oddanych budynków nie ma również wyraźnego podziału na miasto i tereny wiejskie. Z ilością nowo oddanych budynków, wynika, że ruch budowlany w gminie nie jest duży i głównie koncentruje się na inwestycjach tzw. pozostałych – m.in. związanych z unowocześnianiem i rozwijaniem indywidualnych gospodarstw rolnych, a także na inwestycjach infrastrukturalnych, m.in. w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, natomiast mniejszy udział mają inwestycje związane z poprawą warunków mieszkaniowych.

Zasoby mieszkaniowe Gminy Susz przedstawia tabela poniżej.

## Tabela 8. Zasoby mieszkaniowe w  Gminie Susz stan na 31.12.2015 rok

| Rok | Kategoria | Ogółem | Zasoby gmin (komunalne) | Zasoby spółdzielni mieszkaniowych | Pozostałe (zasoby: zakładów pracy, osób fizycznych, TBS, pozostałych podmiotów) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | Mieszkania | 663 | 304 | 322 | 12 |
|  | Powierzchnia użytkowa mieszkań [m2] | 31 109 | 13647 | 15 641 | 598 |
|  | Mieszkania | 663 | 304 | 322 | 12 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu  Miejskiego w Suszu

Stan techniczny wszystkich budynków znajdujących się w zasobach gminy jest niedostateczny. Najgorszy stan techniczny to budynki przy ul. Bałtycka, Podmurze, Wodna, Iławska, Stare Miasto, Szewska. Są to budynki sprzed 1945 r. Lokale mieszkalne o bardzo niskim standardzie i wymagają kapitalnego remontu.

Zestawienie powierzchni budynków Gminy i Wspólnot Mieszkaniowych na dzień 31 grudnia 2015 roku.

| ## Tabela 9. Powierzchnia budynków Gminy i Wspólnot mieszkaniowych stan na 31.12.2015 r. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Administrowane budynki wspólnot | nr budynku | Powierzchnia budynków ogółem (m2) | Lokalne stanowiące własność gminy |  |  |  | Lokalne stanowiące własność osób fizycznych |  |  |  |
|  |  |  |  | Lokale mieszkaniowe |  | Lokale użytkowe |  | Lokale mieszkaniowe |  | Lokale użytkowe |  |
|  |  |  |  | Ilość lokali | Pow. lok. (m2) | Ilość lokali | Pow. lok. (m2) | Ilość lokali | Pow. lok. (m2) | Ilość lokali | Pow. Lok. (m2) |
| 1 | Piastowska | 1 | 785,93 | 2 | 94,00 | 0 |  | 16 | 691,93 |  |  |
| 2 | Piastowska | 4 | 783,92 |  |  |  |  | 16 | 783,92 |  |  |
| 3 | Piastowska | 6 | 368,41 | 2 | 90,32 |  |  | 3 | 233,81 | 1 | 44,28 |
| 4 | Piastowska | 13 | 360,74 | 3 | 181,14 |  |  | 3 | 179,60 |  |  |
| 5 | Piastowska | 17 | 787,47 | 5 | 212,78 |  |  | 13 | 574,69 |  |  |
| 6 | Piastowska | 19 | 535,11 | 7 | 333,15 | 1 | 75,63 | 3 | 126,33 |  |  |
| 7 | Piastowska | 19A | 170,38 | 3 | 122,38 |  |  | 1 | 48,00 |  |  |
| 8 | Piastowska | 19B | 200,19 | 2 | 118,19 |  |  | 1 | 82,00 |  |  |
| 9 | Piastowska | 25A | 104,75 | 2 | 104,75 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Piastowska | 27 | 782,59 | 5 | 189,21 |  |  | 12 | 593,38 |  |  |
| 11 | Piastowska | 34 | 453,84 | 2 | 107,24 |  |  | 7 | 346,6 |  |  |
| 12 | Piastowska | 40 | 194,02 | 2 | 109,32 |  |  | 1 | 84,70 |  |  |
| 13 | Piastowska | 41 | 211,81 | 5 | 211,81 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Słowiańska | 9 | 284,86 | 5 | 228,06 |  |  | 1 | 56,8 |  |  |
| 15 | Słowiańska | 11 | 270,1 | 2 | 76,00 |  |  | 5 | 188,70 | 1 | 5,40 |
| 16 | Słowiańska | 12 | 447,08 | 2 | 104,52 |  |  | 5 | 342,56 |  |  |
| 17 | Słowiańska | 12A | 57,00 | 1 | 57,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Słowiańska | 14 | 161,40 | 1 | 20,00 |  |  | 3 | 141,40 |  |  |
| 19 | Słowiańska | 16 | 462,77 | 8 | 232,60 |  |  | 6 | 230,17 |  |  |
| 20 | Słowiańska | 20 | 213,40 | 2 | 85,30 |  |  | 2 | 128,10 |  |  |
| 21 | Słowiańska | 27 | 361,79 | 3 | 95,53 |  |  | 2 | 127,88 | 3 | 138,38 |
| 22 | Słowiańska | 28 | 274,50 | 2 | 122,00 |  |  | 2 | 92,00 | 2 | 60,50 |
| 23 | Słowiańska | 32 | 73,37 | 1 | 53,85 | 1 | 19,52 |  |  |  |  |
| 24 | Słowiańska | 34 | 416,15 | 1 | 28,95 |  |  | 8 | 387,20 |  |  |
| 25 | Słowiańska | 34A | 410,09 | 2 | 75,47 |  |  | 7 | 334,62 |  |  |
| 26 | Bałtycka | 2 | 88,92 | 1 | 55,00 | 1 | 33,92 |  |  |  |  |
| 27 | Bałtycka | 4 | 120 | 2 | 85,60 |  |  |  |  | 1 | 34,40 |
| 28 | Bałtycka | 3 | 351,80 | 4 | 178,29 | 1 | 71,40 |  |  | 5 | 102,11 |
| 29 | Bałtycka | 11 | 99,64 | 1 | 46,74 |  |  | 1 | 52,90 |  |  |
| 30 | Stare Miasto | 4 | 113,49 | 2 | 113,49 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Bałtycka | 13 | 69,19 | 2 | 35,89 |  |  | 2 | 33,30 |  |  |
| 32 | Bałtycka | 15 | 80,80 | 1 | 52,00 |  |  | 2 | 28,80 |  |  |
| 33 | Bałtycka | 17 | 142,46 | 2 | 67,48 |  |  | 2 | 74,98 |  |  |
| 34 | Parkowa | 1 | 304,34 | 1 | 47,41 |  |  | 5 | 256,93 |  |  |
| 35 | Prabucka | 5 | 449,32 | 10 | 449,32 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Prabucka | 6 | 613,62 | 1 | 55,00 |  |  | 11 | 558,62 |  |  |
| 37 | Prabucka | 7 | 125,70 | 2 | 37,40 |  |  | 2 | 88,30 |  |  |
| 38 | Prabucka | 11 | 324,21 |  |  |  |  | 5 | 324,21 |  |  |
| 39 | Prabucka | 15 | 503,43 | 4 | 165,98 |  |  | 8 | 337,45 |  |  |
| 40 | Prabucka | 11A | 130,39 | 1 | 20,86 |  |  | 5 | 130,39 |  |  |
| 41 | Iławska | 8 | 179,43 | 5 | 179,43 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Iławska | 26 | 287,28 | 6 | 179,99 |  |  | 3 | 107,29 |  |  |
| 43 | Iławska | 26A | 53,96 |  |  |  |  | 1 | 53,96 |  |  |
| 44 | Iławska | 29 | 197,83 | 5 | 197,83 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Iławska | 31 | 220,73 | 5 | 220,73 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Wiejska | 2 | 196,51 | 5 | 196,51 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Wybickiego | 3 | 432,25 | 2 | 96,50 |  |  | 4 | 335,75 |  |  |
| 48 | Wybickiego | 10 | 57,47 | 1 | 57,47 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Koszarowa | 13 | 645,35 | 5 | 287,25 |  |  | 5 | 408,10 |  |  |
| 50 | Koszarowa | 13A | 473,19 | 5 | 270,59 |  |  | 2 | 170,60 | 1 | 32,02 |
| 51 | Koszarowa | 13B | 898,26 | 4 | 206,25 |  |  | 8 | 655,71 | 2 | 36,31 |
| 52 | Koszarowa | 15 | 1 484,63 | 19 | 938,00 |  |  | 11 | 546,63 |  |  |
| 53 | Koszarowa | 15A | 311,89 | 6 | 266,55 |  |  | 1 | 45,34 |  |  |
| 54 | Koszarowa | 15B | 335,82 | 5 | 249,42 |  |  | 2 | 86,40 |  |  |
| 55 | Koszarowa | 15C | 399,40 | 5 | 184,76 |  |  | 4 | 214,64 |  |  |
| 56 | Koszarowa | 17 | 349,87 | 3 | 142,82 |  |  | 3 | 207,05 |  |  |
| 57 | Koszarowa | 17A | 165,10 | 4 | 165,10 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Krótka | 2 | 83,76 | 3 | 83,76 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Św. Floriana | 2 | 601,10 | 2 | 67,04 |  |  | 13 | 534,06 |  |  |
| 60 | Św. Floriana | 3 | 273,76 | 3 | 131,39 |  |  | 3 | 142,37 |  |  |
| 61 | Św. Floriana | 5 | 263,24 | 1 | 42,12 |  |  | 5 | 221,12 |  |  |
| 62 | Św. Floriana | 7 | 269,05 | 1 | 45,04 |  |  | 5 | 224,01 |  |  |
| 63 | Św. Floriana | 9 | 270,12 | 5 | 223,53 |  |  | 1 | 46,59 |  |  |
| 64 | Św. Floriana | 11 | 490,05 | 1 | 11,84 | 2 | 201,85 | 6 | 276,36 |  |  |
| 65 | Wodna | 1 | 200,62 | 4 | 200,62 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Wodna | 6 | 74,33 | 2 | 74,33 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Szewska | 4 | 87,88 | 2 | 87,88 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Podmurze | 2 | 48,61 | 1 | 48,61 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Podmurze | 4 | 65,10 | 1 | 32,05 |  |  | 1 | 33,05 |  |  |
| 70 | Stare Miasto | 1 | 346,19 | 2 | 130,87 |  |  | 1 | 47,80 | 2 | 167,52 |
| 71 | Mickiewicza | 9 | 402,17 | 2 | 87,60 |  |  | 6 | 314,57 |  |  |
| 72 | Mickiewicza | 16 | 439,52 |  |  |  |  | 6 | 439,52 |  |  |
| 73 | Mickiewicza | 17 | 718,84 | 8 | 304,94 |  |  | 10 | 413,9 |  |  |
| 74 | Kajki | 1 | 433,3 | 2 | 144,62 |  |  | 4 | 288,68 |  |  |
| 75 | Kajki | 3 | 637,04 | 4 | 198,37 |  |  | 5 | 438,67 |  |  |
| 76 | Kajki | 4 | 116,27 | 2 | 93,07 |  |  | 1 | 23,20 |  |  |
| 77 | Os. Janusza Korczaka | 5 | 916,00 | 7 | 299,30 |  |  | 13 |  |  |  |
| 78 | Bałtycka | 7 | 328,58 | 4 | 241,18 |  |  | 2 | 87,40 |  |  |
| 79 | Mickiewicza | 22 | 1034,53 | 8 | 329,67 |  |  | 18 | 704,86 |  |  |
| 80 | Piastowska | 7 | 394,37 |  |  | 11 | 394,37 |  |  |  |  |
| 81 | Bałtycka | 5 | 144,82 |  |  | 2 | 144,82 |  |  |  |  |
| 82 | Wybickiego | 9 | 892,17 |  |  | 12 | 892,17 |  |  |  |  |
| 83 | Piastowska | 22 | 59,60 | 1 | 59,60 |  |  | 23 | 1132,4 |  |  |
| 84 | Os. Brzostowe | 12 | 225,44 | 1 | 55,64 |  |  | 3 | 169,8 |  |  |
| 85 | Redaki | 17 | 512,29 | 7 | 258,66 |  |  | 6 | 253,63 |  |  |
| Razem |  |  | 29776,40 | 262,00 | 11554,96 | 31 | 1 833,68 | 336 | 16303,43 | 18 | 620,92 |

Źródło: Opracowanie Urząd Miejski  w Suszu

| ## Tabela 10. Powierzchnia budynków, w których nie zawiązały się wspólnoty mieszkaniowe stan na 2015 r. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | Budynki, na których nie zawiązały się WM | nr budynku | Powierzchnia budynków ogółem (m2) | Lokalne stanowiące własność gminy |  |  |  | Lokalne stanowiące własność osób fizycznych |  |  |  |
|  |  |  |  | Lokale mieszkaniowe |  | Lokale użytkowe |  | Lokale mieszkaniowe |  | Lokale użytkowe |  |
|  |  |  |  | Ilość lokali | Pow. lokali (m2) | Ilość lokali | Pow. lokali (m2) | Ilość lokali | Pow. lokali (m2) | Ilość lokali | Pow. lokali (m2) |
| 1 | Os. Brzostowe | 12 | 225,44 | 1 | 55,64 |  |  | 3 | 169,80 |  |  |
| 2 | Januszewo | 8 | 192,75 | 2 | 90,98 | 1 | 35 | 1 | 66,83 |  |  |
| 3 | Krzywiec | 23 | 161,05 | 1 | 17,65 | 1 | 45 | 1 | 98,40 |  |  |
| 4 | Babięty Małe | 1 | 324,88 | 3 | 201,43 |  |  | 2 | 123,45 |  |  |
| 5 | Bornice | 2 | 93,80 | 1 | 36,11 |  |  | 1 | 57,69 |  |  |
| 6 | Brusiny | 10 | 268,23 | 2 | 96,60 |  |  | 3 | 171,63 |  |  |
| 7 | Dolina | 1 | 286,57 | 3 | 142,42 |  |  | 3 | 144,15 |  |  |
| 8 | Dolina | 2 | 243,39 | 2 | 121,58 |  |  | 2 | 121,58 |  |  |
| 9 | Emilianowo | O4 | 216,19 | 2 | 87,34 |  |  | 2 | 128,85 |  |  |
| 10 | Huta | 5 | 212,30 | 1 | 53,50 |  |  | 3 | 158,80 |  |  |
| 11 | Karolewo | 17 | 185,57 | 1 | 33,00 |  |  | 3 | 152,57 |  |  |
| 12 | Lubnowy Małe | 22 | 135,65 | 2 | 82,65 |  |  | 1 | 53,00 |  |  |
| 13 | Lubnowy Wielkie | 25 | 425,79 | 1 | 88,54 |  |  | 5 | 337,25 |  |  |
| 14 | Olbrachtówko | 17 | 121,16 | 2 | 75,36 |  |  | 2 | 45,80 |  |  |
| 15 | Olbrachtówko | 18 | 205,74 | 4 | 186,14 |  |  | 1 | 19,60 |  |  |
| 16 | Stawiec | 2 | 279,81 | 1 | 48,81 |  |  | 3 | 231,00 |  |  |
| RAZEM |  |  | 3 578,32 | 29 | 1417,75 | 2 | 80 | 36 | 2080,40 |  |  |

Źródło: Opracowanie Urząd Miejski  w Suszu

| Tabela 11. Powierzchnia budynków komunalnych stan na 2015 r. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | Administrowane budynki komunalne | nr budynku | Powierzchnia budynków ogółem (m2) | Lokalne stanowiące własność gminy |  |  |  |
|  |  |  |  | Lokale mieszkaniowe |  | Lokale użytkowe |  |
|  |  |  |  | Ilość lokali | Pow. lokali (m2) | Ilość lokali | Pow. lokali (m2) |
| 1 | Bałtycka | 2 | 88,92 | 1 | 55,00 | 1 | 33,92 |
| 2 | Bałtycka | 5 | 144,82 |  |  | 2 | 144,82 |
| 3 | Iławska | 8 | 159,45 | 5 | 159,45 |  |  |
| 4 | Iławska | 29 | 197,83 | 5 | 197,83 |  |  |
| 5 | Iławska | 31 | 220,73 | 5 | 220,73 |  |  |
| 6 | Koszarowa | 17A | 165,10 | 4 | 165,10 |  |  |
| 7 | Krótka | 2 | 83,76 | 3 | 83,76 |  |  |
| 8 | Czerwona Woda | 1 | 83,29 | 1 | 83,29 |  |  |
| 9 | Piastowska | 25A | 118,19 | 2 | 118,19 |  |  |
| 10 | Piastowska | 41 | 211,81 | 5 | 211,81 |  |  |
| 11 | Piastowska | 7 | 394,37 |  |  | 11 | 394,37 |
| 12 | Podmurze | 2 | 48,61 | 1 | 48,61 |  |  |
| 13 | Prabucka | 5 | 449,32 | 10 | 449,32 |  |  |
| 14 | Słowiańska | 12A | 57,00 | 1 | 57,00 |  |  |
| 15 | Słowiańska | 32 | 73,37 | 1 | 53,85 | 1 | 19,52 |
| 16 | Stare Miasto | 4 | 113,49 | 2 | 113,49 |  |  |
| 17 | Szewska | 4 | 87,88 | 2 | 87,88 |  |  |
| 18 | Wiejska | 2 | 196,51 | 5 | 196,51 |  |  |
| 19 | Wodna | 1 | 200,62 | 4 | 200,62 |  |  |
| 20 | Wodna | 6 | 74,33 | 2 | 74,33 |  |  |
| 21 | Wybickiego | 10 | 57,47 | 1 | 57,47 |  |  |
| 22 | Wybickiego | 9 | 892,17 |  |  | 12 | 892,17 |
| RAZEM |  |  | 4119,04 | 60 | 2634,24 | 27 | 1484,8 |

Źródło: Opracowanie Urząd Miejski  w Suszu

Identyfikacja problemów:

- główny problem miasta to zły stan techniczny chodników, zły stan techniczny części ulic, zbyt mała ilość parkingów dla samochodów osobowych . Niedostateczna estetyka przestrzeni publicznej;

- część dróg miejskich jest nieutwardzona, nie wyposażona w żadną infrastrukturę, w mieście brakuje ciągów pieszych;

- gmina nie ma rozwiniętej infrastruktury gazowej, należy dążyć do wykonania koncepcji gazyfikacji miasta i jej realizacji, co pozwoli na zlikwidowanie indywidualnych źródeł ciepła i zastosowanie gazu, jako czynnika grzewczego;

- teren miasta nie jest w pełni skanalizowany

- w dalszym ciągu spora część istniejących dróg w mieście nie posiada kanalizacji burzowej, a istniejąca sieć kanalizacyjna nie jest wyposażona w tzw. separatory oczyszczające wody opadowe z zanieczyszczeń,

- niewystarczająco rozwinięta sieć ciepłownicza, brak ekologicznych sieci ciepłowniczych

## 3.4. Sfera gospodarcza

### 3.4.1. Główni pracodawcy

Największym atutem regionu Warmii i Mazur są walory turystyczne, jednak w samym Suszu i najbliższej okolicy w dalszym ciągu jest niewystarczająca ilość atrakcji turystycznych.

## Tabela 12. Najwięksi pracodawcy gminy i miasta Susz – stan na koniec roku 2014 r.

| Nazwa firmy | Branża |
| --- | --- |
| Warmińskie Zakłady Produkcyjne INCO-VERITAS | Producent chemii gospodarczej i nawozów ogrodniczych. m.in. płyn "LudwiK", nawozy ogrodnicze "Azofoska" |
| Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ROLMAX Sp. z o.o. | Producent wysoko przetworzonych mrożonek garmażeryjnych. |
| Mlekovita w Suszu | Zakład mleczarski produkujący sery i wyroby nabiałowe. |
| SBP PASZE w Suszu | Producent pasz i komponentów paszowych |
| Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "CHRIS" Zakład Produkcyjny w Suszu | Zakład krawiecki produkujący: garnitury męskie, młodzieżowe i dziecięce, marynarki, spodnie w pełnej gamie rozmiarowej, realizacja indywidualnych zamówień kontrahentów. |
| „AGROLOK GOLUB” s.c. – Golub Dobrzyń – Oddział w Suszu | Autoryzowany dystrybutor nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, komponentów do produkcji pasz, materiałów budowlanych. |
| Nadleśnictwo Susz | Administrowanie lasami państwowymi, gospodarka leśna. |
| Gminna Spółdzielnia Susz | Handel detaliczny i hurtowy. |
| Zakład Usług Pogrzebowych EDEN S.C. | Usługi Pogrzebowe. |
| Produkcja i Sprzedaż Pieczywa i Wyrobów Cukierniczych Andrzej i Mariusz Dwórznik | Producent tradycyjnych wyrobów piekarniczych oraz szerokiej gamy ciast, tortów, itp. |
| Firma TENOR | Firma zajmuje się budową i utrzymaniem dróg i ulic. |
| Kuchnio-Transport | Przedsiębiorca prowadzi także działalność gastronomiczno-hotelarską (WARMIANKA - ul. Słowiańska) |
| „DROMOS” Budowa, Utrzymanie Dróg i Mostów | Budowa, Utrzymanie Dróg i Mostów |
| JAGRAM-PRO S.A. | Firma zajmuje się produkcją drewnianych elementów gięto-klejonych. |
| F.P.H.U GALANT | Zakład stolarski trudniący się wykonywaniem mebli kuchennych, zabudowy wnętrz i innych mebli na zamówienie. |
| Producent Drzwi "BARAŃSKI" Spółka Jawna Ignacy Barański i Zbigniew Barański | Producent drzwi. |
| JURKOP Olbrachtówko 20 | Producent stolarki budowlanej w zakresie drzwi wewnętrznych i zewnętrznych oraz okien. |

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Suszu.

Największym pracodawcą na terenie Susza jest INCO-VERITAS oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ROLMAX Sp. z o.o. Pomimo rosnącej stopy bezrobocia, stopień zatrudnienia w Suszu znajduje się na ustabilizowanych poziomie. Globalny kryzys ekonomiczny może jednak niekorzystnie wpłynąć na poziom zatrudnienia w Suszu.

Jednocześnie pracodawcy, zauważają i wskazują na braki odpowiednio wykwalifikowanej kadry na rynku pracy. Brakuje wykwalifikowanych tapicerów, mechaników, elektryków i ślusarzy z uprawnieniami i innych specjalistów wąskich dziedzin, pracodawcy są zmuszeni szukać pracowników poza Suszem.

### 3.4.2 Struktura podstawowych branż gospodarki znajdującej się na terenie miasta Susza

Struktura gospodarki wg wybranych sekcji PKD w Suszu do 2013 r przyjmuje tendencje wzrostową, tylko w roku 2014 zrejestrowano minimalny spadek. Z poniższych danych trudno wyrokować o diametralnych zmianach w strukturze gospodarki w Suszu. Najbardziej widoczne zmiany można zaobserwować w budownictwie, gdzie nastąpił największy przyrost. Powyższe dane ukazują, iż zmiany w tempie przyrostu lub spadku są raczej niewielkie, zwłaszcza w odniesieniu do lat 2012-2013, które charakteryzowała dynamika zmian. Tempo wzrostu rynkowego związanego z nagłymi dużymi spadkami lub wzrostem w sumie zostało zatrzymane. Kryzys ekonomiczny, którego ostateczne skutki trudno jednoznacznie dziś określić z pewnością ma wpływ także na rozwój rynku pracy w Suszu.

## Tabela 13. Podmioty gospodarki narodowej wg wybranych sekcji PKD

| Wyszczególnienie | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo, rybactwo | 49 | 47 | 44 |
| Górnictwo | 1 | 1 | 1 |
| Przetwórstwo przemysłowe | 91 | 95 | 95 |
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz, wodę | 4 | 4 | 2 |
| Budownictwo | 116 | 137 | 140 |
| Handel hurtowy i detaliczny | 225 | 230 | 228 |
| Hotele i restauracje | 13 | 14 | 13 |
| Transport, gospodarka magazynowa i łączność | 44 | 44 | 43 |
| Pośrednictwo finansowe | 13 | 14 | 14 |
| Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gosp. | 70 | 73 | 74 |
| Administracja publiczna i obrona narodowa | 6 | 6 | 6 |
| Edukacja | 33 | 32 | 30 |
| Ochrona zdrowia i pomoc społeczna | 27 | 29 | 30 |
| Działalność usługowa pozostała | 53 | 58 | 59 |
| Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją | 20 | 18 | 16 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl

Największą grupę podmiotów gospodarczych stanowi handel (28,67%), budownictwo (17,61%), przetwórstwo przemysłowe (11,94%), obsługa nieruchomości (9,30%) oraz działalność usługowa, komunalna, pozostała, która stanowi (7,42%) wszystkich podmiotów gospodarczych.

W 2014 roku działalność gospodarczą w Suszu prowadziło 844 podmiotów gospodarczych, z czego 802 w sektorze prywatnym. Największe znaczenie w lokalnej gospodarce odgrywają małe i średnie przedsiębiorstwa, które zapewniają najliczniejsze zatrudnienie i dochody.

## Tabela 14. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON wg sektorów własności

| Rok | Ogółem | Sektor |  | W tym |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | publiczny | prywatny | przedsiębiorstwa państwowe | spółki handlowe | spółdzielnie | osoby fizyczne prowadzące działalność |
| 2012 | 814 | 46 | 768 | 0 | 41 | 10 | 573 |
| 2013 | 855 | 42 | 813 | 0 | 41 | 10 | 613 |
| 2014 | 844 | 42 | 802 | 0 | 38 | 10 | 601 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl

W 2013 roku na terenie Gminy Susza nastąpił ogólny wzrost jednostek gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON, ale już  2014 rok zarejestrowano spadek.

Przedsiębiorczość mieszkańców gminy można zmierzyć wskaźnikiem wyrażonym ilością podmiotów gospodarczych w stosunku do ludności w wieku produkcyjnym. Jest to kryterium wykorzystywane w większości badań nad aktywnością społeczeństwa.

Tabela 15  Wskaźnik kształtowania się przedsiębiorczości w Gminie Susz (ilość  przedsiębiorstw na 1000 osób w wieku produkcyjnym)

| Wskaźnik | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym | 95,9 | 101,1 | 100,1 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl

Wskaźnik kształtowania się przedsiębiorczości w Gminie Susz wzrastał do 2013 roku, a w  2014 roku wystąpił minimalny spadek.

Gmina Susz posiada potencjał turystyczny i przyrodniczy, a jednak charakteryzuje się  niskim poziomem prowadzenia działalności gospodarczej i słabo rozwiniętą bazą noclegowo- gastronomiczną.

Tabela 16. Baza noclegowo – gastronomiczna gminy Susz.

| Lp. | Nazwa | Adres |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hotel - Restauracja "Warmianka" | ul. Słowiańska 3, 14-240 Susz |
| 2 | Zajazd w Chełmżycy | Chełmżyca, 14-240 Susz |
| 3 | Hotel Pałac Bałoszyce | Bałoszyce 25, 14-240 Susz |
| 4 | Gościniec Pomezania | Różnowo 11b, 14-240 Susz |
| 5 | Pokoje Gościnne Leszek Gruszczyński | ul. Iławska 30, 14-240 Susz |
| 6 | PUB SIGMA | ul. Plażowa 20, 14-240 Susz |

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Suszu.

### Identyfikacja problemów:

- Mała atrakcyjność turystyczna miasta powoduje, iż rozwój turystyki kształtuje się na niskim poziomie;

- Ograniczone możliwości inwestycyjne ze względu na słabo rozwiniętą infrastrukturę techniczną (zły stan dróg, słabo rozwinięta sieć gazowa, nieład urbanistyczny w centrum miasta).

- Minimalny wzrost liczby przedsiębiorstw usługowych.

- Niski poziom aktywności gospodarczej w branży turystycznej, brakuje dobrze rozwiniętej bazy usług turystycznych na terenie gminy Susz.

## 3.5. Sfera społeczna

## 3.5.1. Struktura demograficzna i społeczna/trendy

Liczba ludności w Gminie Susz od 2012 do 2014 roku systematycznie spadała. Wśród mieszkańców Gminy przeważali  mężczyźni. Kształtowanie się liczby ludności w latach 2012-2015 wraz z kształtowaniem się liczebności kobiet oraz mężczyzn przedstawia poniższe zestawienie.

## Wykres 1. Liczba ludności w latach 2012-2015

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl

## Wykres 2. Mieszkańcy gminy Susz w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym               i poprodukcyjnym w latach 2012-2015

Źródło: Opracowanie na podstawie danych GUS i Urzędu Miejskiego w Suszu.

W badanym okresie od 2012 roku odnotowano wzrost liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym o 88 osób (0,6%) i w wieku poprodukcyjnym o 88 osób ( 0,8%). Prognozy  liczby ludności w powiecie iławskim na lata 2017 – 2020 opracowane w 2014 roku  sygnalizują  spadek ludności w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym i wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym.

## Wykres 3. Prognoza ludności  powiatu iławskiego w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym  na lata 2017- 2020

Źródło: Opracowanie na podstawie danych GUS

Tabela 17.  Prognoza ludności w latach  2017- 2020 w powiecie iławskim pod względem  urodzeń, zgonów i migracji

| Rok |  | Ludność na 31 XII | Ruch naturalny |  | Migracje wewnętrzne na pobyt stały |  | Migracje zagraniczne na pobyt stały |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Urodzenia | Zgony | Napływ | Odpływ | Imigracja | Emigracja |
|  | 2017 | 92 653 | 875 | 847 | 951 | 1 094 | 36 | 57 |
|  | 2018 | 92 514 | 872 | 850 | 940 | 1 080 | 36 | 57 |
|  | 2019 | 92 372 | 872 | 854 | 927 | 1 067 | 37 | 57 |
|  | 2020 | 92 222 | 862 | 857 | 916 | 1 053 | 39 | 57 |

Źródło: Opracowanie na podstawie danych GUS

Najważniejszą konsekwencją zmniejszającego się systematycznie przyrostu naturalnego jest proces starzenia się społeczeństwa, co jest niekorzystnym zjawiskiem zarówno demograficznym, jak i gospodarczym.

3.5.2 Poziom obsługi ludności

W zakresie ochrony zdrowia i życia na terenie gminy funkcjonują następujące placówki:

NZOZ Unimed Beata Chmielewska;

NZOZ Ośrodek Zdrowia Medyk;

Na terenie gminy usługi medyczne świadczą ponadto:

ZDROWIE s.c. Praktyka Grupowa Usługi Pielęgniarskie (pielęgniarki środowiskowe);

NZOZ Zespołowa Praktyka Stomatologiczna Krystyna Raszyńsla, Beata Zychowicz, Andrzej Zychowicz Poradnia Stomatologiczna;

NZOZ Zakład Rehabilitacji Leczniczej Zbigniew Sarnowski;

Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „KORMED” – poradnia chirurgiczna;

Specjalistyczna praktyka lekarska Stefan Karol Walkowski.

Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego Iława- poradnie specjalistyczne:

### 3.5.3. Pomoc społeczna

Gminny Ośrodek Pomocy  Społecznej, przy ul. J. Wybickiego 6.

Obowiązek zapewnienia realizacji zadań pomocy społecznej spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej w zakresie ustalonym ustawą.

Jednym z głównych powodów przyznania świadczeń z pomocy społecznej jest bezrobocie, ubóstwo, niepełnosprawność i długotrwała choroba.

## Tabela 18. Powody przyznania pomocy społecznej latach 2012-2015

| Powody trudnej sytuacji życiowej |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ubóstwo | liczba rodzin | 878 | 929 | 895 | 823 |
|  | liczba osób w rodzinach | 2784 | 2887 | 2722 | 2421 |
| Sieroctwo | liczba rodzin | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | liczba osób w rodzinach | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bezdomność | liczba rodzin | 9 | 7 | 10 | 13 |
|  | liczba osób w rodzinach | 12 | 9 | 15 | 14 |
| Potrzeba ochrony macierzyństwa | liczba rodzin | 203 | 174 | 203 | 178 |
|  | liczba osób w rodzinach | 1125 | 959 | 1055 | 918 |
| Bezrobocie | liczba rodzin | 745 | 735 | 654 | 552 |
|  | liczba osób w rodzinach | 2509 | 2400 | 2133 | 1699 |
| Niepełnosprawność | liczba rodzin | 388 | 388 | 394 | 387 |
|  | liczba osób w rodzinach | 1036 | 1012 | 1031 | 968 |
| Długotrwała choroba | liczba rodzin | 492 | 493 | 540 | 560 |
|  | liczba osób w rodzinach | 1353 | 1334 | 1472 | 1446 |
| Bezradność w sprawach opiekuńczo-wych. i prowadzeniu gosp. dom. | liczba rodzin | 210 | 214 | 228 | 321 |
|  | liczba osób w rodzinach | 704 | 716 | 750 | 1169 |
| Alkoholizm | liczba rodzin | 45 | 43 | 47 | 58 |
|  | liczba osób w rodzinach | 102 | 97 | 118 | 125 |
| Narkomania | liczba rodzin | 2 | 2 | 3 | 3 |
|  | liczba osób w rodzinach | 2 | 2 | 3 | 10 |
| Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego | liczba rodzin | 18 | 27 | 28 | 18 |
|  | liczba osób w rodzinach | 35 | 59 | 58 | 31 |

Źródło: Dane Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszu

W porównaniu z  2012 rokiem,  nastąpił wzrost korzystających z pomocy z powodu: długotrwałej choroby o 68 rodzin i 93 osoby oraz  bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego o 111 rodzin i  465 osób w rodzinach. Wśród osób korzystających z pomocy społecznej  znalazły się osoby w wieku 60 + 67 kobiet i 75 mężczyzn. Zanotowano znaczny spadek korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności.  Marginalna skala dotyczy problemów bezdomności, narkomanii, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego.

Dom Pomocy Społecznej dla dzieci z upośledzeniem umysłowym przy ulicy Iławskiej.

Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi przy ulicy Kościelnej 1. Funkcję administratora tego obiektu powierzono Stowarzyszeniu Rozwoju. Głównym celem działalności ŚDS jest poprawa, jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi, ich usamodzielnienie i powstrzymanie postępującej regresji poprzez zapewnienie tym osobom, wsparcia w postaci opieki i rehabilitacji niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. Bardzo ważnym elementem aktywizacji tych osób jest prowadzenie terapii zajęciowej w pracowniach: kulinarnej, zielarsko – ogrodniczej, teatralno – muzycznej, plastycznej, informatycznej, rehabilitacyjnej.

Analiza danych w latach 2009 -2015, pozwala stwierdzić, że rośnie zapotrzebowanie na pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi w wieku 60 – 64 lat i więcej.

Tabela 19. Liczba uczestników ŚDS w Suszu w latach 2009-2015

| Lata | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  | 2013 | 2014 |  |  | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba osób z zaburzeniami psychicznymi | 47 | 56 | 42 |  | 41 | 48 | 46 |  |  | 52 |
| Wiek osób z zaburzeniami psychicznymi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-24 lat | 1 | 3 | 0 |  | 0 | 2 | 5 |  | 3 |  |
| 25-34 lat | 12 | 13 | 6 |  | 6 | 6 | 6 |  | 6 |  |
| 35-44 lat | 7 | 6 | 3 |  | 3 | 4 | 1 |  | 2 |  |
| 45-54 lat | 13 | 16 | 15 |  | 13 | 12 | 12 |  | 12 |  |
| 55-59 lat | 8 | 8 | 7 |  | 5 | 7 | 5 |  | 6 |  |
| 60-64 lata i więcej | 6 | 10 | 11 |  | 14 | 17 | 17 |  | 23 |  |
| Wysokość dotacji celowej | 338100 | 360000 | 371952 | 398000 |  | 422500 |  | 473600 | 490080 |  |

Źródło: Dane Środowiskowego Domu Samopomocy w Suszu

W mieście funkcjonuje Stowarzyszenie Rozwoju i Przedsiębiorczości Ziemi Suskiej, gdzie prowadzone są Warsztaty Terapii Zajęciowej. Głównym celem prowadzonej działalności jest pomoc osobom niepełnosprawnym z terenu Gminy i Miasta Susz w zdobyciu umiejętności uczestniczenia w życiu społecznym, w tym korzystania z usług instytucji publicznych, zachowania się w miejscach publicznych, samodzielności, udziału w konkursach sportowych, recytatorskich, plastycznych, itp., a także w ogniskach integracyjnych, współpracy w grupach. Zajęcia prowadzone w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej stwarzają możliwość aktywizacji fizycznej osób niepełnosprawnych, a także zdobycia przez nie umiejętności odnalezienia się i czynnego uczestniczenia w życiu lokalnej społeczności.

### 3.5.4 Rynek Pracy.

Brak pracy pozostaje jednym z najtrudniejszych problemów społeczno-ekonomicznych Gminy Susz.

Tabela 20. Bezrobotni w gminie Susz w latach 2012-2015

| Gmina Susz | Stan na 31.12.2012 |  | Stan na 31.12.2013 |  | Stan na 31.12.2014 |  | Stan na 31.12.2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ogółem | w tym kobiety | ogółem | w tym kobiety | ogółem | w tym kobiety | ogółem | w tym kobiety |
|  | 1083 | 597 | 944 | 579 | 764 | 497 | 631 | 406 |

Źródło: Opracowanie na podstawie danych PUP w Iławie.

Poziom bezrobocia w gminie sukcesywnie spada. W ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Suszu zanotowano 631 bezrobotnych, w tym 406 kobiet.

Procentowy udział kobiet w liczbie bezrobotnych ogółem wynosi 64,34 % i jest

wyższy niż w roku poprzednim o 0,7 %. W 2015 roku największa populacja osób bezrobotnych posiadała wykształcenie gimnazjalne i niższe (38,99%), zasadnicze zawodowe (31,22%) oraz policealne i średnie zawodowe  (19,65%). Pod względem  długości pozostawania bez pracy najwyższy odsetek stanowili długotrwale bezrobotni 31,54%, następnie  osoby, które postawały w rejestrach PUP w Suszu od 1-3 miesięcy (23,45%).

Tabela 21.  Bezrobotni według wieku, wykształcenia i czasu pozostawania bez pracy w latach 2012-2015

| OGÓŁEM BEZROBOTNI |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OGÓŁEM | OGÓŁEM | OGOŁEM | OGÓŁEM |
|  |  | 1083 | 944 | 764 | 631 |
| wiek | 15-17 lat | - | - | - | - |
|  | 18-24 lat | 292 | 236 | 161 | 114 |
|  | 25-34 lat | 323 | 264 | 237 | 191 |
|  | 35-44 lat | 221 | 198 | 169 | 139 |
|  | 45-54 lat | 156 | 158 | 105 | 94 |
|  | 55-59 lat | 72 | 67 | 67 | 59 |
|  | 60-64 lata | 19 | 20 | 25 | 34 |
| wykształcenie | wyższe | 39 | 43 | 38 | 30 |
|  | polic. i średnie zaw. | 234 | 194 | 168 | 124 |
|  | śr. ogólnokształcące | 74 | 59 | 43 | 34 |
|  | zasadnicze zawodowe | 344 | 301 | 238 | 197 |
|  | gimnazjalne i poniżej | 392 | 347 | 277 | 246 |
| czas pozostawania bez pracy | do 1 m-ca | 133 | 129 | 106 | 94 |
|  | od 1-3 m-cy | 219 | 190 | 166 | 148 |
|  | od 3-6 m-cy | 204 | 184 | 138 | 104 |
|  | od 6-12 m-cy | 200 | 143 | 101 | 86 |
|  | od 12-24 m-cy | 190 | 155 | 105 | 89 |
|  | powyżej 24 m-cy | 137 | 143 | 148 | 110 |

Źródło: Opracowanie na podstawie danych PUP w Iławie.

W gminie Susz w 2015 roku osoby w wieku 25 - 34 lata stanowiły najwyższy odsetek w liczbie zarejestrowanych ogółem, aż 30,27%. Następną grupą były osoby w wieku 35 - 44 lat i stanowiły 22,03% ogółu zarejestrowanych. Wysoki odsetek osób bezrobotnych  zarejestrowano wśród osób w wieku 18-24 lat. – 18,07%

Stopa bezrobocia w powiecie iławskim na koniec grudnia 2015r. wynosiła 7,9% (przy średniej w województwie 16,3%). Oznacza to, że na 100 osób aktywnych zawodowo przypadało 8 osób bezrobotnych.

### 3.5.5 Oświata i kultura.

Na terenie gminy Susz funkcjonują następujące jednostki stanowiące bazę oświatową i kulturalną:

Zespół Szkół im. Ireny Kosmowskiej
ul. Wiejska 1, 14-240 Susz
tel.: 055 278 61 98, fax: 055 278 72 32
e-mail: zssusz@wp.pl
www.zssusz.home.pl

Publiczne Gimnazjum im. Kawalerii Polskiej
ul. Piastowska 5, 14-240 Susz
tel.: 055 278 62 40
e-mail: sekretariat@gimsusz.pl 
www.gimsusz.pl

Publiczna Sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Bema
ul. Piastowska 5, 14-240 Susz
tel./fax: 055 278 60 45
e-mail: spsusz@poczta.onet.pl
www.spsusz.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Suskiej
Babięty Wielkie 31, 14-240 Susz
tel.: 055 278-83-90
e-mail: www.spwbabietach.pl 

Szkoła Podstawowa w Piotrkowie
Piotrkowo 45, 14-240 Susz
tel.: 055 278 64 16
e-mail: wraczkowski@wp.pl

Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich
Jawty Wielkie 6, 14-240 Susz
tel.: 055 278 63 39
e-mail: jawty.szkola@op.pl

Szkoła Podstawowa w Kamieńcu
Kamieniec, 14-240 Susz
tel.: 055 278 62 69
e-mail: spkamieniec1@wp.pl

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lubnowych
Lubnowy Małe 28, 14-240 Susz
tel.: 055 278 61 26
e-mail: splubnowy@vp.pl
www.splubnowy.dbv.pl

Przedszkole Publiczne w Suszu
ul. Piastowska nr 1A, 14-240 Susz
tel.: 055 278 63 46
e-mail: mailto:przedszkole2.susz@poczta.internetdsl.plprzedszkole2.susz@poczta.internetdsl.pl

Przedszkole Niepubliczne „Przedszkolak”

ul. Słowiańska 3

14-240 Susz

Tel 665017709

e-mail: pnp.susz@gmail.com

1. Suski Ośrodek Kultury

2. Publiczna Biblioteka Miasta i Gminy

3. Centrum Sportu i Rekreacji

4. Centrum Kultury Chrześcijańskiej

1. Suski Ośrodek Kultury prowadzi działalność kulturalną o charakterze lokalnym i ponadlokalnym, co jest ważnym elementem promocji miasta w regionie i w kraju. Głównym celem jego działalności jest stymulowanie oraz wspieranie aktywnego i kreatywnego uczestnictwa w kulturze mieszkańców Gminy i Miasta.

Zadania Suskiego Ośrodka Kultury to przede wszystkim:

- wychowanie edukacja i upowszechnianie kultury;

- gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie i udostępnianie dóbr kultury;

- integrowanie społeczności lokalnej poprzez współtworzenie warunków do kultywowania i rozwijania środowiskowych wartości kulturowych;

- stwarzanie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką;

- rozpoznanie, rozbudzenie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych;

- wspieranie organizacji ruchu kulturalnego (w tym grup defaworyzowanych);

- współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach i zadaniach w kraju i zagranicą;

- organizowanie koncertów zespołów muzycznych i spektakli teatralnych, a także konkursów i przeglądów;

- organizacja imprez rekreacyjno – sportowych.

Suski Ośrodek Kultury skupia przede wszystkim dzieci i młodzież (w tym przede wszystkim szkolną), które podejmują aktywną działalność w różnych formach, w tym kół i sekcji zainteresowań (w tym muzyki, teatru, recytacji).

Oprócz imprez okazjonalnych ośrodek organizuje także imprezy cykliczne, w których udział bierze około 25 000 osób rocznie. Największą popularnością cieszą się:

- DNI SUSZA

- Dożynki

- Letnie koncerty

- Spotkania plenerowe

- Pożegnanie wakacji

- Piknik na jez. Suskim

- Przeglądy i festiwale

- Koncerty amatorskich i zawodowych zespołów muzycznych

- Festyny wakacyjne

- Imprezy sportowo – rekreacyjne (siatkówka plażowa, koszykówka).

2. Biblioteka Miejska w Suszu działa w strukturach Miejskiego Ośrodka Kultury, posiada dwie filie w Bałoszycach i Redakach. Obejmuje czytelnię oraz wypożyczalnię książek zlokalizowaną w Bibliotece Miejskiej przy ul. Prabuckiej 9a. Biblioteka dysponuje ponad 40 000 woluminów. Brak centralizacji usług czytelniczych oraz pomieszczeń nie sprzyja prawidłowemu funkcjonowaniu biblioteki. Księgozbiór w poszczególnych działach jest niekompletny i zniszczony.

3. Centrum Sportu i Rekreacji działa zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 26.07.2007 roku. CSiR jest organizatorem życia sportowego w Suszu. Organizuje zawody, turnieje oraz ligi dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Organizuje zajęcia sekcjach sportowych: kickboxing, tenis stołowy, a także aerobicu, piłki siatkowej, halowej piłki nożnej. Centrum Sportu i Rekreacji wypełniając swoje zadania statutowe służy społeczności Susza, inspirując działania sportowo - rekreacyjne, jednocześnie wypracowuje własne metody działania zmierzające do koordynacji życia sportowo - rekreacyjnego w gminie. Ścisłe kontakty z organizacjami, stowarzyszeniami, klubami sportowymi pozwalają na rozeznanie, co dzieje się w tej dziedzinie życia, a także, jakie jest zapotrzebowanie społeczne na tego typu działalność.

Co roku odbywają się na terenie Gminy Susz różnego rodzaju festyny sportowo – rekreacyjne, kulturalne, turnieje piłkarskie.

Od 1990 roku na terenie gminy Susz odbywają się ogólnopolskie zawody sportowe w triathlonie o randze Mistrzostw Polski lub Pucharu Polski, a w 1998 odbył się w Suszu Puchar Europy w tej dyscyplinie sportu.

4. Centrum Kultury Chrześcijańskiej zajmuje się przygotowaniem dzieci do sakramentów (I Komunia, Bierzmowanie), organizacja występów artystycznych (Jasełka), spotkania grup parafialnych, zjazdy księży.

### 3.5.6. Przestępczość

Przedstawione poniżej dane dotyczą Gminy Susz. Są to dane zbierane i przetwarzane na potrzeby Policji i dają one faktyczny obraz przestępczości w Suszu.

## Tabela 22. Wybrane kategorie przestępstw w latach 2013 – 2015

| Rodzaj przestępstwa | Stwierdzone rok 2013 |  | Stwierdzone rok 2014 |  | Stwierdzone rok 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ogółem | % wykrycia | Ogółem | % wykrycia | Ogółem | % wykrycia |
| Zabójstwo | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | - |
| Zgwałcenie | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 100% |
| Kradzież cudzej rzeczy | 43 | 34,9% | 34 | 32,4% | 34 | 37,1% |
| - kradzież kieszonkowa | Brak danych | - | Brak danych | - | Brak danych | - |
| - kradzież samochodu | 3 | 0% | 0 | - | 4 | 0% |
| Kradzież z włamaniem | 22 | 27,3% | 33 | 33,3% | 42 | 26,2% |
| Rozbój i wymuszenie rozbójnicze | 0 | - | 1 | 100% | 2 | 100% |
| Pożar z winy umyślnej | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Uszczerbek na zdrowiu | 3 | 100% | 4 | 75% | 4 | 100% |
| Bójka lub pobicie | 3 | 100% | 3 | 33,3% | 5 | 100% |
| Uszkodzenie rzeczy | 11 | 9,1% | 13 | 30,8% | 6 | 16,7% |
| Krótkotrwały zabór pojazdu | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| przeciwko funkcjonariuszom publicznym | 3 | 100% | 6 | 100% | 4 | 100% |
| Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii | 3 | 100% | 2 | 100% | 0 | - |
| Oszustwo (Krym) | 5 | 60% | 3 | 100 | 3 | 33,3% |
| Oszustwo (gosp.) | 2 | 50% | 10 | 80% | 5 | 60% |
| Fałszerstwo (Krym) | 2 | 50% | 2 | 50% | 2 | 100% |
| Fałszerstwo (gosp.) | 0 | - | 0 | - | 2 | 100% |
| Korupcja | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| p-ko obrotowi gosp. | 12 | 50% | 0 | - | 3 | 100% |
| p-ko podat. akcyz. kks | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Pozostałe z kks | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Przestępstwo drogowe | 57 | 100% | 19 | 100% | 20 | 100% |
| w tym Art. 178a §1,2 | 57 | 100% | 19 | 100% | 20 | 100% |
| Pożar z winy nieumyśln. | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | - |

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Powiatowej Komendy Policji w Iławie

Na terenie gminy Susz doszło do 156 wykroczeń w 2015 roku. W badanym okresie wzrosła liczba przestępstw w kategorii kradzieży z włamaniem (26,92%) i przestępstw drogowych (12,82%), trzecie często popełniane przestępstwo  kradzieże rzeczy cudzej (21,79%) pozostają na stałym poziomie od 2014 roku. W niewielkim stopniu  sprawcami wykroczeń popełnianych w latach 2013-2015 byli nieletni. W 2013 roku 4 nieletni ( bójka i pobicie), w 2014 roku – 1 nieletni (gwałt), 2015 roku – 3 nieletnich (rozbój i wymuszenie rozbójnicze).

Na obszarach rewitalizacji ogółem dokonano 61 wykroczeń (39,10%).

### 3.5.7 Organizacje pozarządowe

Na terenie miasta Susz działają następujące organizacje pozarządowe, które mają wpływ na rozwój miasta.

## Tabela 23. Organizacje pozarządowe

| Lp. | Nazwa | Adres |
| --- | --- | --- |
| 1 | Katolickie Stowarzyszenie CIVITAS CHRISTIANA oddział miejski w Suszu | ul. Słowiańska 1 |
| 2 | OSP Babięty Wielkie | Babięty Wielkie 56 |
| 3 | OSP Jakubowo Kisielickie | - |
| 4 | OSP Redaki | Redaki 18a |
| 5 | OSP Susz | Polna 1a |
| 6 | Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Suszu | Słowiańska 1 |
| 7 | Polski Związek Wędkarski Koło "DRZEWIARZ" | Broniewskiego 10 |
| 8 | Polski Związek Wędkarski Koło w Suszu | Piastowska 20 |
| 9 | Stowarzyszenie Aktywne Społeczeństwo "AS" | Bałoszyce 21/5 |
| 10 | Stowarzyszenie Klubu Europejskiego EUROKŁOS | Wiejska 1 |
| 11 | Stowarzyszenie na Rzecz Jeziora Suskiego | Wybickiego 6 |
| 12 | Stowarzyszenie Obrony Praw Bezrobotnych | Piastowska 7 |
| 13 | Stowarzyszenie Rozwoju i Przedsiębiorczości Ziemi Suskiej | Wybickiego 6 |
| 14 | Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości KREATOR | Gdańska 8 |
| 15 | Towarzystwo Miłośników Ziemi Suskiej | Kraszewskiego 23 |
| 16 | Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejsko-Gminne w Suszu | Piastowska 7 |
| Lp. | Nazwa | Adres |
| 1 | Ludowy Klub Sportowy "UNIA" SUSZ | Wybickiego 9 |
| 2 | Ludowy Uczniowski Klub Sportowy MAGMA w Suszu | Wiejska 1 |
| 3 | Ludowy Zespół Sportowy IKADER Redaki | Redaki 1/2 |
| 4 | Ludowy Zespół Sportowy TĘCZA w Kamieńcu | - |
| 5 | Miejsko-Gminne Zrzeszenie LZS w Suszu | Wąska 5 |
| 6 | Ognisko Miejskie TKKF w Suszu | Korczaka 11 |
| 7 | Szkolny Klub Sportowy AMATOR w Suszu | ul. Piastowska 5 |
| 8 | Uczniowski Klub Sportowy GROM w Lubnowych | SP w Lubnowych |
| 9 | Uczniowski Klub Sportowy HERKULES w Babiętach W. | - |
| 10 | Uczniowski Klub Sportowy PROMYK w Piotrkowie | - |
| 11 | Uczniowski Klub Sportowy "Towarzysztwo Rozwoju Sportu" Susz | Sikorskiego 16 |
| 12 | Warmińsko-Mazurski Związek Triathlonu w Suszu | Korczaka 11 |

### Identyfikacja problemów :

- do roku 2020 wzrost liczby ludności w wieku poprodukcyjnym;

- przyrost liczby ludności w podeszłym wieku spowoduje konieczność rozwoju różnych form opieki, w tym również opieki medycznej i paliatywnej;

- w okresie perspektywicznym będzie wzrastała liczba zgonów (skutek postępującego procesu starzenia się ludności);

- należy liczyć się ze zwiększeniem odpływu ludności w młodym wieku. Rynek pracy w Suszu nie zapewnia atrakcyjnych warunków dla osób wchodzących na rynek pracy po zakończeniu edukacji. W związku z tym młodzież z wyższym wykształceniem i o wysokich aspiracjach będzie szukała swojej szansy poza miejscem obecnego zamieszkania, tym samym zapewniając sobie lepsze warunki życia i godną przyszłość;

- można oczekiwać systematycznego spadku  liczby ludności w Suszu spowodowanej brakiem przyrostu naturalnego oraz odpływem ludności.

4. Analiza SWOT obszaru programu rewitalizacji

W oparciu o zebrane dane wskazane jest przeprowadzenie oceny mocnych i słabych stron planowanych przedsięwzięć oraz diagnoza potencjalnych szans oraz zagrożeń, jakie będzie niosła realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji.

| SZANSE | ZAGROŻENIA |
| --- | --- |
| Środowisko przyrodnicze i zagospodarowanie przestrzenne: Rozwój turystyki zgodny z wymogami ochrony środowiska. Dostępne środki unijne na rewitalizację. Dostępne środki unijne na ochronę środowiska Szeroka promocja walorów przyrodniczych i krajoznawczych regionu. Sfera gospodarcza: Napływ kapitału zagranicznego. Budowa i modernizacja infrastruktury okołoturystycznej w całym regionie. Rozwój sektora turystycznego i promocja regionu. Sfera społeczna: Rozbudowany system edukacyjny przystosowany do potrzeb rynku pracy istniejącego systemu kształcenia ustawicznego. Systemowe działania Wojewódzkiego urzędu Pracy poprzez aktywizację bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo. Dostęp do środków unijnych na inwestycje użyteczności publicznej i projekty stypendialne. Rozwój sektora NGO w Polsce. Dobrze rozwinięte instytucje wspierające opiekę nad osobami zależnymi. Wzrastająca oferta aktywności kulturalno- sportowej dla mieszkańców. | Środowisko przyrodnicze i zagospodarowanie przestrzenne: Trudne do naprawy skutki gospodarowania na terenach szczególnie wrażliwych w przeszłości. Degradacja środowiska. Niedostatecznie zintegrowane zarządzanie środowiskiem. Brak środków na rozwój infrastruktury drogowej. Dekapitalizacja dróg i mostów. Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczna; Nieuregulowana sytuacja własności terenów poprzemysłowych( szczególnie kolejowych) Sfera gospodarcza: Niekorzystna koniunktura gospodarcza w kraju. Zahamowanie korzystnych tendencji dla rozwoju gospodarki przez globalny kryzys ekonomiczny. Niedostatecznie uzbrojone tereny mogące być przedmiotem zainteresowania inwestorów. Sfera społeczna: Odpływ wykształconej i przedsiębiorczej młodzieży z miasta. Brak instytucji opieki nad osobami w wieku 60+. Utrwalanie postaw bezradności pokoleniowej. Niska tolerancja i dyskryminacja środowisk wymagających opieki. Utrudniony dostęp do kształcenia młodzieży ze zmarginalizowanych środowisk. Dyskryminacja kobiet na rynku pracy Utrudniony dostęp kobiet do edukacji i rynku pracy |
| MOCNE STRONY | SŁABE STRONY |
| Środowisko przyrodnicze i zagospodarowanie przestrzenne: Dogodne położenie geograficzne na terenach o dużej atrakcyjności turystycznej. Duża powierzchnia lasów i terenów wodnych. Istnienie infrastruktury kolejowej na trenie Susza. Współpraca samorządu lokalnego z nadleśnictwem i lokalnymi przedsiębiorcami w Suszu. Istnienie zabytków. Wysoki potencjał rozwojowy obszarów przeznaczonych do rewitalizacji. Zaniedbana infrastruktura sprzyjająca rekreacji i aktywnemu wypoczynkowi, którą wymaga gruntownej renowacji, aby mogła znów pełnić swoje funkcje. Wysoko stopień rozwoju sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i drogowej. Sfera gospodarcza: Istniejące ogólne plany rozwojowe; Istniejący potencjał produkcyjny do zagospodarowania. Dobrze rozwinięta sieć handlu i usług. Tradycje turystyczne i rekreacyjne. Atrakcyjne położenie komunikacyjne Bliskość większych ośrodków miejskich: Iława, Ostróda, Olsztyn Możliwości i doświadczenie w korzystaniu z Funduszy Unii Europejskiej Doświadczenie w korzystaniu ze środków unijnych Rozwój usług doradztwa biznesowego i marketingu Gminne Centrum Inwestycyjne Poprawa infrastruktury zwiększającej atrakcyjność lokalizowania działalności biznesowej Sprzyjający klimat społeczny i administracyjny dla inwestorów Możliwość inwestowania w dziedziny związane z produkcją energii alternatywnej. Sfera społeczna: Tendencje i ambicje młodych ludzi do podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Istnienie systemu wspierania tworzenia miejsc pracy. Znajomość środowisk wymagających pomocy i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dobrze rozwinięta i równomiernie rozłożona sieć szkół. Pełnienie przez szkoły i instytucje kultury funkcji kulturotwórczych. Aktywna działalność CSiR Przełamywanie barier architektonicznych Funkcjonowanie wielu instytucji opieki społecznej MGOPS, Środowiskowy Dom Samopomocy, W.T.Z. Pozytywny i emocjonalny związek mieszkańców z miastem. Możliwość rozwoju infrastruktury odpowiadającej potrzebom społecznym i socjalnym (dom pobytu dziennego dla starszych, żłobek,..). Powstawanie społecznych grup wsparcia i rozwój wolontariatu. Cykliczna organizacja imprez sportowych promujących wizerunek miasta. | Środowisko przyrodnicze i zagospodarowanie przestrzenne: Niedostatecznie wykorzystany potencjał przyrodniczy. Zły stan sieci komunikacyjnej. Niewykorzystanie alternatywnych źródeł energii. Konieczność rekultywacji Jeziora Suskiego. Braki w infrastrukturze turystyczno-rekreacyjnej sprzyjającej profilaktyce zachorowań. Sfera gospodarcza: Brak rodzimego kapitału. Niskie i nierównomierne tempo inwestycji w sektorze prywatnym. Niski poziom wykształcenia bezrobotnych, niedostosowany do potrzeb przedsiębiorstw. Niedostatek instrumentów wspierających przedsiębiorczość (np. Centrum Wspierania Przedsiębiorczości). Niewystarczające uzbrojenie terenów pod inwestycje gospodarcze. Niewystarczająca promocja miasta. Sfera społeczna: Wysokie bezrobocie utrzymujące się w mieście i towarzyszące temu niedostosowane przygotowanie zawodowe bezrobotnych, niechęć do nauki. Słabość systemu pośrednictwa pracy. Silna identyfikacja osób długotrwale bezrobotnych z “rolą” bezrobotnego. Wzrost patologii społecznych. Rozbieżność między potrzebami środowiska, a możliwościami służb społecznych. Za małe środki dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie realizowanych zadań. Niedostosowanie szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy. Brak domu pobytu dziennego dla ludzi starszych i żłobka. Niska aktywność organizacji pozarządowych. Wysoki poziom izolacji osób w wieku poprodukcyjnym. Niedostatek miejsc aktywności sportowej dla mieszkańców; Niski udział własności gminnych na terenach przeznaczonych do rewitalizacji; Niechęć prywatnych właścicieli posesji do inwestowania własnych środków w ramach współpracy rewitalizacyjnej; Brak możliwości rozwoju osób z wyższym wykształceniem i wysokimi aspiracjami zawodowymi. |

Analiza SWOT pokazuje tkwiący w mieście  potencjał społeczny i turystyczny.  Zaplanowane do realizacji przedsięwzięcia wpłyną na polepszenie jakości życia mieszkańców Susza.

# 5. Delimitacja obszaru rewitalizacji

Obszary do  rewitalizacji miasta Susz został wyznaczony  przy wcześniejszych konsultacjach społecznych. W ramach procesu delimitacji obszaru skoncentrowano się na analizie występowania zjawisk kryzysowych, w tym przede wszystkim problemów natury społecznej .

Obszar  rewitalizacji obejmuje:

(ul. Koszarowa, Mickiewicza, Piastowska, Józefa Wybickiego, Dworcowa, Słowiańska, Prabucka, Kajki, Iławska, Wiejska, Św. Floriana, Stare Miasto, Bałtycka, Krótka, Wodna, Podmurze, Parkowa z parkiem miejskim, Kościelna, Szewska, Rybacka, Wąska, Kościuszki, Osiedle Janusza Korczaka, Osiedle Brzostowe, Jezioro Suskie)

| Dane dotyczące ludności i powierzchni |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość mieszkańców stan na 31.12.2015 |  | ilość mieszkańców w obszarze rewitalizacji |  | odsetek w obszarach rewitalizacji |  | Obszar rewitalizacji stanowi 0,46 procent całej powierzchni gminy. Na tym terenie zamieszkuje ponad 3793 mieszkańców tj. 28,60% populacji gminy. . |
| 13259 |  | 3793 |  | 28,60% |  |  |
| Powierzchnia gminy |  | Powierzchnia obszaru rewitalizacji |  | Wielkość procentowa powierzchni obszaru w powierzchni gminy |  |  |
| 25905 |  | 118,99 |  | 0,46% |  |  |
| WYSOKI POZIOM UBÓSTWA |  |  |  |  |  |  |
| Ludność korzystająca z pomocy MGOPS w SUSZU |  |  |  |  |  |  |
| ilość osób /stan na 31.12.2015r./ | odsetek w gminie |  | ilość osób w obszarach rewitalizacji |  | odsetek osób w obszarach rewitalizacji | W obszarze rewitalizacji z pomocy społecznej korzysta 4 na 100 mieszkańców. |
| 7203 | 54,32 % |  | 271 |  | 3,76% |  |
| WYSOKI POZIOM BEZROBOCIA |  |  |  |  |  |  |
| Ilość osób bezrobotnych ogółem /stan na 31.12. 2015/ | Ilość osób długotrwale bezrobotnych /dane PUP, 31.12.2015/ |  | Ilość osób pozostających bez pracy w obszarze rewitalizacji |  | Udział osób bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym w obszarze rewitalizacji | Udział osób bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym w obszarze rewitalizacji jest wysoki i wynosi 7,36%.Osoby długotrwale bezrobotne stanowią 36,84% ogółu pozostających bez pracy. |  |
| 631 | 209 |  | 169 – 26,78%, w tym długotrwale bezrobotne 77 osób – 36,84 |  | 7,36% |  |  |

Mapa 4. Mapa obszarów zdegradowanych i  rewitalizowanych

Tereny - obszary zdegradowane i rewitalizacji

(ul. Koszarowa, Mickiewicza, Piastowska, Józefa Wybickiego, Dworcowa, Słowiańska, Prabucka, Kajki, Iławska, Wiejska, Św. Floriana, Stare Miasto, Bałtycka, Krótka, Wodna, Podmurze, Parkowa z parkiem miejskim, Kościelna, Szewska, Rybacka, Wąska, Kościuszki, Osiedle Janusza Korczaka, Osiedle Brzostowe, Jezioro Suskie)

Obszar rewitalizacji  obejmuje osiedle Brzostowe z przyległą ulicą Słowiańską, Prabucką aż do Wiejskiej, Św. Floriana, Kajki do Prabuckiej, ponadto Stare Miasto (ulica Bałtycka, Krótka, Iławska do Kajki, ul. Wodna, Podmurze, Parkowa z parkiem miejskim, Kościelna, Szewska, Rybacka, Wąska, Kościuszki), jezioro Suskie, ulice Koszarową, Dworcową, Piastowską i Mickiewicza. Obszar ten charakteryzuje się niskim poziomem wydajności energetycznej budynków, a także wysokim poziomem ubóstwa i wykluczenia, długotrwałym bezrobociem, niekorzystnymi trendami demograficznymi oraz wysokim poziomem degradacji środowiska naturalnego. Głównym jego obiektem jest jezioro Suskie z przyległym do niego parkiem miejskim. Jezioro Suskie położone w mieście jest zbiornikiem odwadnianym do rzeki Liwy. Jezioro ma wydłużony kształt na kierunku północ-południe, a w jego otoczeniu spory udział mają tereny zurbanizowane. Jezioro było obciążone przez wiele lat ściekami miejskimi, co negatywnie wpłynęło na stan jego czystości. Stan wody w jeziorze Suskim jest na niskim poziomie. Woda jest zanieczyszczona różnymi odpadami, wymaga oczyszczenia, stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców, następuje częściowa degradacja środowiska. Na naprawę tej sytuacji składają się inwestycje w sieć kanalizacji sanitarnej, a także budowa kolektorów deszczowych w celu wyeliminowania przelewu ścieków do jeziora w okresie większych opadów. Ulice wokół jeziora Suskiego oraz przylegającego terenu są częściowo wyposażone w infrastrukturę techniczną: sieć sanitarną, sieć wodociągową. Na obszarze rewitalizowanym znajdują się także obiekty użyteczności publicznej tj: Urząd Gminy i Miasta, Ośrodek zdrowia, Pogotowie Ratunkowe, Apteka, Policja, Bank, Urząd Pracy, Poczta, Gimnazjum, Szkoła Podstawowa. W tym dystrykcie znajdują się także budynki z udziałem Gminy, budynki ze 100% udziałem Gminy oraz budynki znajdujące się w zasobach prywatnych, Spółdzielni Mieszkaniowych, Wspólnot Mieszkaniowych oraz stacja PKP i infrastruktura. Największym problemem w sferze przestrzennej w ramach tego terenu jest infrastruktura techniczna, wymagające zagospodarowania pustych przestrzeni brzegów jeziora Suskiego.

Stare Miasto jest ścisłym centrum miasta, zły stan techniczny okalających rynek budynków wymaga poprawy infrastrukturalnej, przebudowy istniejących ciągów komunikacyjnych na obszarze Starego Miasta.

O charakterze tego miejsca przesądzają budynki starsze, które wymagają gruntownego remontu. Dotychczasowe prace inwestycyjne miały raczej znaczenie kosmetyczne, dlatego koniecznym staje się renowacja części wspólnych budynków znajdujących się w II obszarze rewitalizacji. Problem techniczny stanowi także zabudowa na ul. Bałtyckiej. Jest to budynek  „starego młyna”, którego estetyka pozostawia wiele do życzenia – szary, ponury elewacja wymaga renowacji podobnie jak stolarka okienna i drzwiowa. W ramach rewitalizacji budynek ten zostałby zaadaptowany na cele turystyczne i kulturalno - społeczne. Zmian w strefie przestrzennej wymaga także zagospodarowanie parku nad jeziorem Suskim. Budowa amfiteatru letniego, stworzy atrakcyjne warunki do spotkań i korzystania z różnego rodzaju organizowanych w mieście imprez kulturalnych.

W obrębie Rynku Miejskiego zawiera się przede wszystkim niewykorzystany potencjał gospodarczy i reprezentacyjny miasta. Na tym terenie skupiają się główne obiekty dziedzictwa kulturowego (kościół parafialny p.w. św. Rozalii przy ul. Słowiańskiej oraz Sanktuarium pod wezwaniem św. Antoniego Padewskiego przy ul. Kościelnej) oraz obiekty użyteczności publicznej (Apteka, Bary, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej). Przywracając świetność obiektom, budynkom o wartości architektonicznej z adaptacją na cele społeczne poprzez utworzenie Centrum Przedsiębiorczości podniesiemy atrakcyjność inwestycyjną miasta. Dzięki temu centrum miasta stopniowo odzyska swoją wartość jak również walory reprezentacyjne, co przyciągnie turystów i stworzy nowe możliwości dla promocji i rozwoju gminy.

Obszar ten stanowi teren o największym potencjale rekreacyjnym miasta, jednak ze względu na brak kompleksowych nakładów inwestycyjnych wymaga zagospodarowania i poprawy infrastruktury technicznej i rekreacyjnej. Niewątpliwe walory przyrodnicze stracą na znaczeniu, ponieważ w opinii większości mieszkańców Susza park jest miejscem mało bezpiecznym. Poprzez zagospodarowanie pustych przestrzeni odzyska swoje znaczenie rekreacyjne. Jeśli restauracja będzie prowadzona kompleksowo i jeśli uda się wygospodarować fundusze na systematyczne zabiegi pielęgnacyjne park może stać się wymarzonym miejscem odpoczynku dla mieszkańców i turystów.

Obszar rewitalizacji charakteryzują budynki „starej daty” i widnieją one na planach i dokumentach miasta przed 1980 rokiem. Jedynie budynek na ul. Mickiewicza 22 został wybudowany w roku 2011. Problemy tego obszaru są typowe dla budynków mieszkalnictwa jednorodzinnego oraz wspólnotowych osiedli mieszkaniowych. W celu podniesienia społecznego statusu oraz uniknięcia społecznej izolacji, koniecznością staje się renowacja części wspólnych budynków wielorodzinnych staje się przywrócenie centrum miasta stanu reprezentacyjnego poprzez gruntowny remont budynków starszych, części wspólnych budynków wielorodzinnych, które przesądzają o charakterze tej dzielnicy, zagospodarowania pustych przestrzeni, które przyczyniłyby się do aktywności społecznej, ograniczyłyby patologie społeczne oraz służyłyby wzrostowi bezpieczeństwa i przewróceniu dawnej świetności reprezentacyjnego centrum oraz remont budynku szkoły podstawowej, która nie była odnawiana od lat. Z uwagi na niskie zasoby gminy budynki te do tej pory nie mogły zostać odnowione.

Obszar rewitalizacji charakteryzuje się niskim poziomem wydajności energetycznej budynków, które jest kryterium wyznaczania obszarów zdegradowanych. Kryterium to odnosi się do wskaźnika wydajności energetycznej budynków, gdzie brany jest pod uwagę udział budynków sprzed roku 1990 i dodatkowo dla budynków powstałych w latach 1980 – 1990 bez jakichkolwiek prac termomodernizacyjnych.

W celu zobrazowania terenu została przedstawiona poniższa tabela, która zawiera wykaz budynków mieszkalnych, zlokalizowanych na obszarze przewidzianym do rewitalizacji wraz z okresem ich budowy.

## Tabela 24. Wykaz budynków mieszkalnych zlokalizowanych na Obszarze Rewitalizacji

| LP. | Lokalizacja (ulica) | nr | Rok budowy budynku | Budynek w zasobach |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dworcowa | 5 | przed 1980 | PKP |
| 2 | Dworcowa | 3 | przed 1980 | Prywatny |
| 3 | Dworcowa | 2 | przed 1980 | Prywatny |
| 4 | Dworcowa | 4A | przed 1980 | Spółdzielnia Mieszkaniowa |
| 5 | Dworcowa | 1 | przed 1980 | PKP |
| 6 | Koszarowa | 13 | 1925 | WM |
| 7 | Koszarowa | 13A | 1925 | WM |
| 8 | Koszarowa | 13B | 1925 | WM |
| 9 | Koszarowa | 15 | 1925 | WM |
| 10 | Koszarowa | 17 | 1925 | WM |
| 11 | Koszarowa | 17A | 1925 | Gmina |
| 12 | Koszarowa | 15A | 1935 | WM |
| 13 | Koszarowa | 15B | 1935 | WM |
| 14 | Koszarowa | 15C | 1935 | WM |
| 15 | Mickiewicza | 8 | 1920 | Prywatny |
| 16 | Mickiewicza | 14 | 1922 | Prywatny |
| 17 | Mickiewicza | 5 | 1974 | Prywatny |
| 18 | Mickiewicza | 17 | 1977 | WM |
| 19 | Mickiewicza | 19 | 1985 | Prywatny |
| 20 | Mickiewicza | 22 | 2011 | WM |
| 21 | Mickiewicza | 3 | przed 1980 | Spółdzielnia Mieszkaniowa |
| 22 | Mickiewicza | 4 | przed 1980 | Prywatny |
| 23 | Mickiewicza | 6 | przed 1980 | Prywatny |
| 24 | Mickiewicza | 10 | przed 1980 | Prywatny |
| 25 | Mickiewicza | 15 | przed 1980 | Prywatny |
| 26 | Mickiewicza | 12 | przed 1980 | Prywatny |
| 27 | Piastowska | 13 | 1900 | WM |
| 28 | Piastowska | 19 | 1910 | WM |
| 29 | Piastowska | 19A | 1910 | WM |
| 30 | Piastowska | 19B | 1910 | WM |
| 31 | Piastowska | 34 | 1920 | WM |
| 32 | Piastowska | 40 | 1920 | WM |
| 33 | Piastowska | 6 | 1925 | WM |
| 34 | Piastowska | 41 | 1925 | Gmina |
| 35 | Piastowska | 10 | 1930 | Prywatny |
| 36 | Piastowska | 12 | 1930 | Prywatny |
| 37 | Piastowska | 29B | 1930 | Prywatny |
| 38 | Piastowska | 8 | 1936 | Prywatny |
| 39 | Piastowska | 29 | 1936 | Prywatny |
| 40 | Piastowska | 29A | 1936 | Prywatny |
| 41 | Piastowska | 4 | 1963 | WM |
| 42 | Piastowska | 17 | 1963 | WM |
| 43 | Piastowska | 18 | przed 1980 | Prywatny |
| 44 | Piastowska | 15 | przed 1980 | Prywatny |
| 45 | Piastowska | 24 | przed 1980 | Prywatny |
| 46 | Piastowska | 25 | przed 1980 | Prywatny |
| 47 | Piastowska | 25 | przed 1980 | Prywatny |
| 48 | Piastowska | 27 | przed 1980 | WM |
| 49 | Piastowska | 33 | przed 1980 | Prywatny |
| 50 | Piastowska | 40B | przed 1980 | Prywatny |
| 51 | Wybickiego | 4 | przed 1980 | Prywatny |
| 52 | Wybickiego | 10 | przed 1980 | Gmina |
| 53 | Bałtycka | 3 | 1915 | WM |
| 54 | Bałtycka | 4 | 1910 | WM |
| 55 | Bałtycka | 5 | przed 1980 | Gmina |
| 56 | Bałtycka | 7 | 1998 | WM |
| 57 | Bałtycka | 13 | 1900 | WM |
| 58 | Bałtycka | 15 | 1910 | WM |
| 59 | Bałtycka | 17 | 1902 | WM |
| 60 | Bałtycka | 19 | przed 1980 | WM |
| 61 | Kajki | 1 | 1925 | WM |
| 62 | Kajki | 3 | 1925 | WM |
| 63 | Kajki | 4 | 1910 | WM |
| 64 | Kajki | 8 | przed 1980 | Prywatny |
| 65 | Kajki | 10 | przed 1980 | Prywatny |
| 66 | Kościelna | 4 | 1905 | Parafia Rzymsko-Katolicka |
| 67 | Kościelna | 6 | przed 1980 | Parafia Rzymsko-Katolicka |
| 68 | Kościelna | 8 | przed 1980 | Prywatny |
| 69 | Kościuszki | 3 | przed 1980 | Prywatny |
| 70 | Krótka | 2 | 1890 | Gmina |
| 71 | Os. Brzostowe | 1 | przed 1980 | Prywatny |
| 72 | Os. Brzostowe | 2 | przed 1980 | Prywatny |
| 73 | Os. Brzostowe | 3 | przed 1980 | Prywatny |
| 74 | Os. Brzostowe | 4 | przed 1980 | Prywatny |
| 75 | Os. Brzostowe | 5 | przed 1980 | Prywatny |
| 76 | Os. Brzostowe | 6 | przed 1980 | Prywatny |
| 77 | Os. Brzostowe | 7 | przed 1980 | Prywatny |
| 78 | Os. Brzostowe | 8 | przed 1980 | Prywatny |
| 79 | Os. Brzostowe | 9 | przed 1980 | Prywatny |
| 80 | Os. Brzostowe | 10 | przed 1980 | Prywatny |
| 81 | Os. Brzostowe | 11 | przed 1980 | Prywatny |
| 82 | Os. Brzostowe | 12 | przed 1980 | Prywatny |
| 83 | Os. Brzostowe | 13 | przed 1980 | Prywatny |
| 84 | Os. Brzostowe | 14 | przed 1980 | Prywatny |
| 85 | Os. Brzostowe | 15 | przed 1980 | Prywatny |
| 86 | Os. Brzostowe | 16 | 1983 | Prywatny |
| 87 | Os. Brzostowe | 17 | 1983 | Prywatny |
| 88 | Os. Brzostowe | 18 | 1983 | Prywatny |
| 89 | Parkowa | 1 | przed 1980 | WM |
| 90 | Parkowa | 2 | Przed 1980 | Prywatny |
| 91 | Podmurze | 2 | 1895 | Gmina |
| 92 | Podmurze | 4 | 1895 | Gmina |
| 93 | Podmurze | 6 | 1895 | Parafia |
| 94 | Podmurze | 8 | przed 1980 | Prywatny |
| 95 | Podmurze | 10 | przed 1980 | Parafia |
| 96 | Prabucka | 5 | 1925 | Gmina |
| 97 | Prabucka | 6 | 1925 | WM |
| 98 | Prabucka | 7 | 1920 | WM |
| 99 | Prabucka | 9 | 1959 | Prywatny |
| 100 | Prabucka | 11 | 1892 | Prywatny |
| 101 | Prabucka | 12 | przed 1980 | Prywatny |
| 102 | Prabucka | 13 | przed 1980 | Prywatny |
| 103 | Prabucka | 14 | przed 1980 | Prywatny |
| 104 | Prabucka | 15 | 1900 | WM |
| 105 | Prabucka | 16 | przed 1980 | Prywatny |
| 106 | Prabucka | 18 | przed 1980 | Prywatny |
| 107 | Prabucka | 19 | 1933 | Prywatny |
| 108 | Prabucka | 19 | przed 1980 | Prywatny |
| 109 | Prabucka | 20 | 1925 | Prywatny |
| 110 | Prabucka | 21 | 1934 | Prywatny |
| 111 | Prabucka | 23 | przed 1980 | Prywatny |
| 112 | Prabucka | 19A | 1933 | Prywatny |
| 113 | Prabucka | 22A | przed 1980 | Prywatny |
| 114 | Prabucka | 22B | 1969 | Prywatny |
| 115 | Rybacka | 11 | 2004 | Prywatny |
| 116 | Słowiańska | 2 | przed 1980 | Prywatny |
| 117 | Słowiańska | 4 | przed 1980 | Prywatny |
| 118 | Słowiańska | 5 | przed 1980 | Prywatny |
| 119 | Słowiańska | 6 | przed 1980 | Prywatny |
| 120 | Słowiańska | 7 | 1974 | Prywatny |
| 121 | Słowiańska | 8 | przed 1980 | Prywatny |
| 122 | Słowiańska | 9 | przed 1980 | Gmina |
| 123 | Słowiańska | 10 | 1897 | Prywatny |
| 124 | Słowiańska | 11 | 1900 | WM |
| 125 | Słowiańska | 12 | 1900 | Prywatny |
| 126 | Słowiańska | 14 | 1900 | WM |
| 127 | Słowiańska | 15 | 1900 | Prywatny |
| 128 | Słowiańska | 16 | 1900 | WM |
| 129 | Słowiańska | 17 | 1904 | Prywatny |
| 130 | Słowiańska | 19 | przed 1980 | Prywatny |
| 131 | Słowiańska | 20 | 1905 | WM |
| 132 | Słowiańska | 21 | przed 1980 | Prywatny |
| 133 | Słowiańska | 22 | 1905 | Prywatny |
| 134 | Słowiańska | 23 | przed 1980 | Prywatny |
| 135 | Słowiańska | 25 | 1900 | Prywatny |
| 136 | Słowiańska | 27 | 1900 | WM |
| 137 | Słowiańska | 28 | 1905 | WM |
| 138 | Słowiańska | 32 | 1900 | Gmina |
| 139 | Słowiańska | 34 | przed 1980 | WM |
| 140 | Słowiańska | 12A | przed 1980 | WM |
| 141 | Słowiańska | 2a | 1980 | Prywatny |
| 142 | Słowiańska | 2b | BD | Prywatny |
| 143 | Słowiańska | 34A | 1905 | WM |
| 144 | Stare Miasto | 1 | 1920 | WM |
| 145 | Stare Miasto | 10 | 1920 | Prywatny |
| 146 | Stare Miasto | 14 | przed 1980 | Prywatny (mieszkalno-użytkowy) |
| 147 | Stare Miasto | 15 | przed 1980 | Prywatny (mieszkalno-użytkowy) |
| 148 | Stare Miasto | 16 | przed 1980 | Prywatny (mieszkalno-użytkowy) |
| 149 | Stare Miasto | 17 | przed 1980 | Prywatny (mieszkalno-użytkowy) |
| 150 | Stare Miasto | 18 | przed 1980 | Prywatny (mieszkalno-użytkowy) |
| 151 | Stare Miasto | 19 | przed 1980 | Prywatny (mieszkalno-użytkowy) |
| 152 | Stare Miasto | 20 | przed 1980 | Prywatny (mieszkalno-użytkowy) |
| 153 | Szewska | 4 | 1980 | Gmina |
| 154 | Św. Floriana | 2 | 1930 | WM |
| 155 | Św. Floriana | 3 | 1930 | WM |
| 156 | Św. Floriana | 4 | przed 1980 | Prywatny |
| 157 | Św. Floriana | 5 | 1930 | WM |
| 158 | Św. Floriana | 6 | przed 1980 | Prywatny |
| 159 | Św. Floriana | 7 | 1930 | WM |
| 160 | Św. Floriana | 8 | przed 1980 | Prywatny |
| 161 | Św. Floriana | 9 | 1930 | WM |
| 162 | Św. Floriana | 11 | 1910 | WM |
| 163 | Wąska | 5 | przed 1980 | Prywatny |
| 164 | Wąska | 7 | przed 1980 | Prywatny |
| 165 | Wąska | 9 | przed 1980 | Prywatny |
| 166 | Wąska | 11 | przed 1980 | Prywatny |
| 167 | Wąska | 13 | przed 1980 | Prywatny |
| 168 | Wiejska | 2 | 1980 | Gmina |
| 169 | Wiejska | 4 | 2011 | Prywatny |
| 170 | Wiejska | 6 | przed 1980 | Prywatny |
| 171 | Wodna | 1 | 1920 | Gmina |
| 172 | Wodna | 3 | przed 1980 | Prywatny |
| 173 | Wodna | 4 | przed 1980 | Prywatny |
| 174 | Wodna | 6 | przed 1980 | Gmina |
| 175 | Wodna | 3a | przed 1980 | Gmina |
| 176 | Osiedle J. Korczaka | 5 | 1975 | WM |
| 177 | Osiedle J. Korczaka | 4 | 1981 | Spółdzielnia Mieszkaniowa |
| 178 | Osiedle J. Korczaka | 8 | 1986 | Spółdzielnia Mieszkaniowa |
| 179 | Osiedle J. Korczaka | 12 | 1991 | Spółdzielnia Mieszkaniowa |
| 180 | Osiedle J. Korczaka | 3 | przed 1980 | Spółdzielnia Mieszkaniowa |
| 181 | Osiedle J. Korczaka | 13 | przed 1980 | Spółdzielnia Mieszkaniowa |
| 182 | Osiedle J. Korczaka | 6 | przed 1980 | Spółdzielnia Mieszkaniowa |
| 183 | Osiedle J. Korczaka | 11 | przed 1980 | Spółdzielnia Mieszkaniowa |
| 184 | Osiedle J. Korczaka | 2 | przed 1980 | Spółdzielnia Mieszkaniowa |

## Tabela 25. Kryterium niskiego poziomu wydajności energetycznej budynków Obszaru Rewitalizacji

| Wyszczególnienie | Liczba budynków mieszkalnych | Liczba budynków sprzed roku 1990. | Liczba budynków sprzed roku 1990 do ogólnej liczby budynków w %. |
| --- | --- | --- | --- |
| Obszar Rewitalizacji | 184 | 179 | 97,28% |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Suszu

## Tabela 26. Kryterium niskiego poziomu wydajności energetycznej budynków Obszaru Rewitalizacji

| Wyszczególnienie | Liczba budynków mieszkalnych wielorodzinnych powstałych w latach 1980 - 1990 | Liczba budynków mieszkalnych wielorodzinnych powstałych w latach 1980 – 1990 bez jakichkolwiek prac termomodernizacyjnych | Liczba budynków powstałych w latach 1980 - 1990 do liczby budynków powstałych w latach 1980 – 19980 bez jakichkolwiek prac termomodernizacyjnych w %. |
| --- | --- | --- | --- |
| Obszar Rewitalizacji | 9 | 9 | 100% |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Suszu

Główne problemy:

- Zdegradowana funkcja wypoczynkowa i rekreacyjna dla mieszkańców.

- Zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców ze względu na zły stan techniczny znajdującej się wyposażenia i istniejącej przestarzałej infrastruktury.

- Brak odpowiedniego miejsca do odpoczynku dla społeczności lokalnej oraz turystów.

- Krytyczny stan wód stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców.

- Istnienie patologii społecznych.

- Brak instytucji opieki dziennej nad osobami starszymi .

- Niedostateczne  oświetlenie Starego Miasta.

- Braki w zagospodarowaniu parku nad jeziorem.

- Brak systemu monitoringu.

- Brak odpowiedniej infrastruktury technicznej.

- Brak odpowiedniego systemu komunikacji.

- Brak miejsc postojowych i parkingów.

- Niszczejąca substancja mieszkaniowa, niedostateczny stan techniczny budynków.

- Niewykorzystany potencjał gospodarczy, historyczny i kulturowy.

6 Opis wizji stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji

Odnowione i uporządkowane tereny przyczyniają się do poprawy warunków życia mieszkańców Miasta Susz, do podniesienia atrakcyjności gospodarczej terenów rewitalizowanych, przyciągając swoją ofertą nowych inwestorów oraz posłużą mieszkańcom, którzy  będą mogli wypocząć w odnowionych przestrzeniach miejskich służących integracji.

## 7.  Cele programu wraz z odpowiadającymi im kierunkami działań.

Celem głównym Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Susz – na lata 2016 – 2020 jest stworzenie przestrzennych warunków do zrównoważonego rozwoju i poprawy warunków życia mieszkańców gminy Susz.

Celem programu jest zainicjowanie przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, które zainicjują proces wyprowadzenia wyznaczonych obszarów ze stanu kryzysowego, poprzez nadanie im nowej, jakości funkcjonalnej                  i stworzenie warunków do ich rozwoju.

Cel strategiczny I: Zintegrowana, aktywna społecznie  i zawodowo społeczność.

- Aktywizacja społeczna i gospodarcza mieszkańców.

- Zapewnienie opieki osobom starszym i słabym.

Cel strategiczny II: Poprawa warunków bytowych mieszkańców w zgodzie ze środowiskiem naturalnym.

- Zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytkowej, zmierzające do ochrony układu urbanistycznego Susza, w szczególności rynku wraz z przyległymi uliczkami.

- Remonty nieruchomości i modernizacja infrastruktury publicznej umożliwiającej rozwój działalności społecznej, kulturalnej, sportowej i zdrowotnej mieszkańców gminy Susza.

Cel strategiczny III: Atrakcyjna, dostosowana do potrzeb społeczno – gospodarczych przestrzeń.

- Tworzenie warunków dla rozwoju działalności gospodarczej.

- Zwiększenie atrakcyjności Susza dla inwestorów lokalnych 
i zewnętrznych

Wskaźniki osiągnięć celu programu Rewitalizacji

Realizacja przedstawionego celu Gminnego Programu Rewitalizacji będzie miała długoterminowe korzyści, które zostaną osiągnięte dzięki podjętym działaniom inwestycyjnym. Wybór wskaźników jest niezbędny w celu osiągnięcia zamierzonych zadań oraz efektów. Wskaźniki stanowią miarę osiągnięcia celu, które przyczynią się bezpośrednio do powstania rezultatów, korzyści dla Beneficjentów. Pomiar wskaźników przeprowadzony zostanie w pierwszej fazie realizacji Programu oraz na zakończenie jego realizacji w 2020 roku.

| Wskaźniki realizacji celów Programu Rewitalizacji |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wskaźnik | Jednostka |
| PRODUKTY |  |  |
| 1 | Powierzchnia przestrzeni publicznej poddana rewitalizacji | m2 |
| 2 | Liczba zabytkowych budynków poddanych rewitalizacji | szt. |
| 3 | Liczba budynków mieszkalnych poddanych remontowi | szt. |
| 4 | Powierzchnia powstałych ciągów pieszych | m2 |
| 5 | Powierzchnia powstałych ciągów drogowych | m2 |
| 6 | Budowa infrastruktury technicznej | szt./m |
| 8 | Powierzchnia zmodernizowanych ulic | szt. |
| 9 | Powierzchnia nowych ciągów komunikacyjnych | m2 |
| REZULTATY |  |  |
| 1 | Liczba nowych miejsc pracy powstała w wyniku realizacji projektu | szt. |
| 2 | Liczba osób objęta programem społecznym | szt. |
| 3 | Liczba mieszkań posiadających lepsze warunki mieszkaniowe | szt. |
| 4 | Liczba osób korzystających z nowo powstałej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej | osoby |
| 5 | Liczba nowych ofert w zakresie turystyki i rekreacji | szt. |
| 6 | Liczba nowo powstałych działalności gospodarczych | szt. |
| ODDZIAŁYWANIA |  |  |
| 1 | Zmniejszenie liczby bezrobotnych na terenie miasta | - |
| 2 | Zmniejszenie liczby osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej | - |
| 3 | Zmniejszenie poziomu przestępczości na terenie miasta | - |
| 4 | Wzrost liczby turystów, w tym zagranicznych | - |
| 5 | Utrzymanie liczby mieszkańców miasta | - |
| 6 | Wzrost podmiotów gospodarczych na terenie miasta | - |
| 7 | Poprawa atrakcyjności turystycznej miasta | - |
| 8 | Stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorstw działających zgodnie z zasadami poszanowania środowiska | - |
| 9 | Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej terenów rewitalizowanych | - |
| 10 | Zwiększenie spójności społeczno-gospodarczej | - |
| 11 | Zapewnienie konkurencyjności i promocja regionu | - |

8. Opis planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych wraz z przedsięwzięciami uzupełniającymi na lata 2016-2020

| Lp. | Nazwa planowanego projektu | Wnioskodawca/Beneficjent | Adres/lokalizacja inwestycji | Charakter inwestycji Zadania: Przestrzenne Gospodarcze Społeczne | Szacunkowy koszt inwestycji (PLN – brutto) |  |  | Ramowy harmonogram realizacji |  | Potencjalne źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Źródła finansowania | Kwota brutto |  | Rozpoczęcie | Zakończenie |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Rewitalizacja części młyna na cele społeczno- kulturalno- turystyczne, | Gmina Susz | Susz ul. Bałtycka | Społeczno- kulturalno- gospodarcze | Wkład własny inwestora |  | 2 500 000,00 | 2017 | 2020 | Budżet Gminy, RPO WiM Rządowy Program ASOS |
|  |  |  |  |  | Planowana wysokość dotacji z funduszy strukturalnych |  | 7 500 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Inne źródła |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Planowane nakłady inwestycyjne OGÓŁEM |  | 10 000 000,00 |  |  |  |
| 2 | Renowacja rynku i uliczek w obrębie Starego Miasta | Gmina Susz | Susz, Stare Miasto | Przestrzenno- gospodarcze | Wkład własny inwestora |  | 1 000 000,00 | 2017 | 2018 | Budżet Gminy, RPO WiM |
|  |  |  |  |  | Planowana wysokość dotacji z funduszy strukturalnych |  | 3 000 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Inne źródła |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Planowane nakłady inwestycyjne OGÓŁEM |  | 4 000 000,00 |  |  |  |
| 3 | Przebudowa istniejącego systemu komunikacyjnego na obszarze Starego Miasta | Gmina Susz | Susz, Ulice Słowiańska, Bałtycka, Wodna, Podmurze, Parkowa, Kościelna, Szewska, Rybacka, Wąska, Kościuszki. | Przestrzenno- gospodarcze | Wkład własny inwestora |  | 550 000,00 | 2018 | 2020 | Budżet Gminy, RPO WiM |
|  |  |  |  |  | Planowana wysokość dotacji z funduszy strukturalnych |  | 1 650 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Inne źródła |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Planowane nakłady inwestycyjne OGÓŁEM |  | 2 200 000,00 |  |  |  |

| 4 | Przebudowa istniejącej sieci infrastruktury technicznej na obszarze Starego Miasta | Gmina Susz | Susz ,ul. Stare Miasto | Przestrzenno-gospodarcze | Wkład własny inwestora | 350 000,00 | 2017 | 2017 | Budżet Gminy, RPO WiM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Planowana wysokość dotacji z funduszy strukturalnych | 1 050 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Inne źródła | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Planowane nakłady inwestycyjne OGÓŁEM | 1 400 000,00 |  |  |  |
| 5 | Rewitalizacja budynku ŚDS | Gmina Susz | Susz ul. Kościelna | Przestrzenno-społeczne | Wkład własny inwestora | 56 000,00 | 2017 | 2017 | Budżet Gminy, RPO WiM WFOŚiGW |
|  |  |  |  |  | Planowana wysokość dotacji z funduszy strukturalnych | 169 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Inne źródła | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Planowane nakłady inwestycyjne OGÓŁEM | 300 000,00 |  |  |  |
| 6 | Przebudowa drogi wojewódzkiej 521 wraz z mediami na obszarze Susza | Zarząd Dróg Wo-jewódzkich | Susz ul. Stare Miasto, | Przestrzenne | Wkład własny inwestora | 6 250 000,00 | 2020 | 2020 | Budżet ZDW, RPO WiM |
|  |  |  |  |  | Planowana wysokość dotacji z funduszy strukturalnych | 18 750 000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Inne źródła | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Planowane nakłady inwestycyjne OGÓŁEM | 25 000 000,0 |  |  |  |
| 7 | Szkolenia i kursy zawodowe pod kątem potrzeb lokalnej przedsiębiorczości | Gmina Susz | Susz | Społeczno- gospodarcze | Wkład własny inwestora | 0,00 | 2017 | 2020 | RPO WiM |
|  |  |  |  |  | Planowana wysokość dotacji z funduszy strukturalnych | 140 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Inne źródła | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Planowane nakłady inwestycyjne OGÓŁEM | 140 000,00 |  |  |  |
| 8 | Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia, Susz, ul. Wybickiego | Gmina Susz | Susz ul. Wybickiego | Przestrzenno- gospodarcze | Wkład własny inwestora | 700 000,00 | 2018 | 2018 | Budżet Gminy, RPO WiM |
|  |  |  |  |  | Planowana wysokość dotacji z funduszy strukturalnych | 700 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Inne źródła | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Planowane nakłady inwestycyjne OGÓŁEM | 1 400 000,00 |  |  |  |

| 9 | Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego, Susz ul. Wybickiego | Gmina Susz | Ul. Wybickiego | Gospodarczo-przestrzenna | Wkład własny inwestora | 175 000,00 | 2018 | 2018 | Budżet Gminy, RPO WiM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Planowana wysokość dotacji z funduszy strukturalnych | 525 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Inne źródła | 00,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Planowane nakłady inwestycyjne OGÓŁEM | 700 000,00 |  |  |  |
| 10 | Budowa zaplecza scenicznego i zagospodarowanie terenu sportowo -plażowego | Gmina Susz | Obszar nad Jeziorem Suskim | Przestrzenno – funkcjonalna społeczna | Wkład własny inwestora | 625 000,00 | 2019 | 2019 | Budżet Gminy, RPO WiM |
|  |  |  |  |  | Planowana wysokość dotacji z funduszy strukturalnych | 1 875 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Inne źródła | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Planowane nakłady inwestycyjne OGÓŁEM | 2 500 000,00 |  |  |  |
| 11 | Budowa boiska sportowego Susz | Gmina Susz | Ul. Wybickiego | Przestrzenno – funkcjonalna społeczna | Wkład własny inwestora | 500 000,00 | 2019 | 2019 | Budżet Gminy, RPO WiM |
|  |  |  |  |  | Planowana wysokość dotacji z funduszy strukturalnych | 1 500 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Inne źródła | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Planowane nakłady inwestycyjne OGÓŁEM | 2 000 000,00 |  |  |  |
| 12 | Termomodernizacja wraz z przebudową dachu budynku Szkoły Podstawowej w Suszu | Gmina Susz | Ul. Piastowska | Przestrzenno - funkcjonalna | Wkład własny inwestora | 126 000,00 |  |  | Budżet Gminy, RPO WiM |
|  |  |  |  |  | Planowana wysokość dotacji z funduszy strukturalnych | 379 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Inne źródła | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Planowane nakłady inwestycyjne OGÓŁEM | 505 000,00 |  |  |  |
| 13 | Rewitalizacja Parku Miejskiego Susz | Gmina Susz | Stare Miasto | Przestrzenno – funkcjonalno Społeczno gospodarcza | Wkład własny inwestora | 100 000,00 | 2020 | 2020 | Budżet Gminy, RPO WiM |
|  |  |  |  |  | Planowana wysokość dotacji z funduszy strukturalnych | 300 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Inne źródła | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Planowane nakłady inwestycyjne OGÓŁEM | 400 000,00 |  |  |  |

Przedsięwzięcia uzupełniające:

Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej

Stworzenie miejsca dla działalności Centrum Przedsiębiorczości

Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej; B. Rozwój budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego

Wsparcie instrumentów finansowanych przeznaczonych dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

Realizacja prac konserwatorskich, restauratorskich, prac zabezpieczających przed zniszczeniem oraz robót budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych

Rozwój infrastruktury instytucji kultury

Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Kompleksowe wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej w formie dotacji

Kompleksowe wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej, w tym w formie instrumentów zwrotnych

Realizowane przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia

Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia

Rozwój opieki dla osób starszych

9. Zapewnienie komplementarności działań

Komplementarność jest jednym z ważnych aspektów Programu Rewitalizacji. Zapewnienie powiązań pomiędzy poszczególnymi projektami skutkować może lepszym i bardziej efektywnym wykorzystaniem środków finansowych przeznaczonych na rewitalizację.

Komplementarność przestrzenna

Komplementarność przestrzenna w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Susz została zapewniona dzięki skupieniu projektów wybranych do realizacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji.

Wszystkie podstawowe projekty rewitalizacyjne skupiają się na obszarze rewitalizacji i są z nim ściśle powiązane. Są odpowiedzią na główne problemy dla tego terenu. Dzięki ich realizacji pozytywne skutki widoczne będą na całym obszarze, ponieważ wiele z nich dotyczy działań podejmowanych dla miejsc lub obiektów użyteczności publicznej, przez co korzystać z nich będą mogli mieszkańcy obszaru, całego miasta jak i regionu. Ich realizacja będzie zapobiegać przenoszeniu się różnych problemów na dalsze obszary miasta.

Komplementarność problemowa

Proponowane  przedsięwzięcia rewitalizacyjne są ze sobą wzajemnie powiązane. Zadania infrastrukturalne, związane z renowacją bądź przebudową zniszczonych budynków użyteczności publicznej zakładają prowadzenie tam działań o charakterze społecznym (kulturalnym, integracyjnym, aktywizującym mieszkańców).

Równocześnie zadania zostały przewidziane w taki sposób aby równocześnie przeciwdziałały problemom w różnych sferach. Działania rewitalizacyjne związane z remontem lub modernizacją infrastruktury technicznej (wymiana kanalizacji, termomodernizacja) służą zarówno poprawie jakości życia mieszkańców, zwiększeniu ładu przestrzennego, jak również będą miały pozytywny wpływ na poprawę jakości środowiska naturalnego.

Komplementarność proceduralno-instytucjonalna

Za realizację i zarządzanie Gminnym  Programem Rewitalizacji odpowiada Urząd Miasta. Dla  zapewnienia jak największej efektywności działań realizacja zadań zlecana będzie odpowiednim jednostkom i podmiotom, które posiadają ku temu jak najlepsze kompetencje, np. zadania społeczne będą realizowana przy współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Komplementarność międzyokresowa

Przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Susz na lata 2016 – 2020 są kontynuacją  działań  podejmowanych w poprzednich okresach programowych.  Wnioski wyciągnięte z realizacji poprzednich działań rewitalizacyjnych pozwolą na jeszcze bardziej efektywne wykorzystanie środków i możliwości w obecnej perspektywie finansowej.

Komplementarność źródeł finansowania

Projekty, które zostały zapisane w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Susz na lata 2016 – 2020 mają zapewnione finansowanie z różnych źródeł, w tym środków prywatnych.

10. Zintegrowane podejście Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Susz

– Zintegrowanie na poziomie zdiagnozowanych potrzeb i problemów oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

| Lp. | Nazwa zadania | Zdiagnozowany problem |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rewitalizacja części młyna na cele społeczno- kulturalno- turystyczne, | Niewykorzystanie potencjału miejsca atrakcyjnego dla działań integracyjnych dla mieszkańców, w tym osób starszych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Degradacja tkanki historycznej. |
| 2 | Renowacja rynku i uliczek w obrębie Starego Miasta | Zdegradowana przestrzeń publiczna przez to mniej atrakcyjna dla potencjalnego inwestowania |
| 3 | Przebudowa istniejącego systemu komunikacyjnego na obszarze Starego Miasta | Brak bezpiecznych warunków komunikacyjnych w układzie przestrzennym miasta bezpieczeństwa pieszym, rowerzystom, poprzez przebudowę istniejącego systemu komunikacyjnego. |
| 5 | Rewitalizacja budynku ŚDS | Niszczejący budynek wpisanego do rejestru zabytków. |
| 6 | Przebudowa drogi wojewódzkiej 521 wraz z mediami na obszarze Susza | Zapewnienie bezpieczeństwa pieszym, rowerzystom, poprzez przebudowę istniejącego systemu komunikacyjnego. |
| 7 | Szkolenia i kursy zawodowe pod kątem potrzeb lokalnej przedsiębiorczości | Brak wykwalifikowanych pracowników. |
| 8 | Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia | Zdegradowana przestrzeń publiczna przez to mniej atrakcyjna dla potencjalnego inwestowania. |
| 9 | Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego | Zdegradowana przestrzeń publiczna przez to mniej atrakcyjna dla potencjalnego inwestowania |
| 10 | Budowa zaplecza scenicznego i zagospodarowanie terenu sportowo -plażowego | Niewykorzystanie potencjału miejsca atrakcyjnego dla działań integracyjnych dla mieszkańców, w tym osób starszych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Degradacja tkanki historycznej. |
| 11 | Budowa boiska sportowego | Niewykorzystanie potencjału miejsca atrakcyjnego dla działań integracyjnych dla mieszkańców, w tym osób starszych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Degradacja tkanki historycznej |
| 12 | Termomodernizacja wraz z przebudową dachu budynku Szkoły Podstawowej | Zdegradowana przestrzeń publiczna przez to mniej atrakcyjna dla potencjalnego inwestowania |
| 13 | Rewitalizacja Parku Miejskiego | Niewykorzystanie potencjału miejsca atrakcyjnego dla działań integracyjnych dla mieszkańców, w tym osób starszych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Degradacja tkanki historycznej. |

– Zintegrowanie na poziomie zastosowania różnych metod.

Dokument Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Susz na lata 2016 – 2020 został wypracowany różnymi metodami partycypacyjnymi, przy udziale szerokiego grona przedstawicieli różnych grup interesariuszy (społecznych, gospodarczych, samorządowych). Całość procesu opisana została w rozdziale 11. Mechanizmy włączenia mieszkańców przedsiębiorców i innych podmiotów i grup aktywnych na terenie Miasta w proces rewitalizacji. Dopiero całość działań partycypacyjnych pozwolą na skuteczne przeciwdziałanie zdiagnozowanym problemom.

– Zintegrowanie na poziomie zaplanowanych celów, kierunków działań oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Zaplanowane do realizacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Susz przedsięwzięcia są kompleksowe, dzięki czemu, ich realizacja zapewni wypełnienie kilku kierunków działań (w ramach różnych celów strategicznych). Zależność ta przedstawiona została w tabeli poniżej:

| Lp. | Nazwa zadania | Cel strategiczny | Kierunki działań |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rewitalizacja części młyna na cele społeczno- kulturalno- turystyczne, | Cel strategiczny I: Zintegrowana, aktywna społecznie i zawodowo społeczność. Cel strategiczny III: Atrakcyjna, dostosowana do potrzeb społeczno – gospodarczych przestrzeń. | Aktywizacja społeczna i gospodarcza mieszkańców. Zapewnienie opieki osobom starszym i słabym. Zwiększenie atrakcyjności terenów rewitalizowanych dla inwestorów lokalnych i zewnętrznych. |
| 2 | Renowacja rynku i uliczek w obrębie Starego iasta | Cel strategiczny II: Poprawa warunków bytowych mieszkańców w zgodzie ze środowiskiem naturalnym. | Zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytkowej, zmierzające do ochrony układu urbanistycznego Susza, w szczególności rynku wraz z przyległymi uliczkami. Remonty nieruchomości i modernizacja infrastruktury publicznej umożliwiającej rozwój działalności społecznej, kulturalnej, sportowej i zdrowotnej mieszkańców gminy Susz. |
| 3 | Przebudowa istniejącego systemu komunikacyjnego na obszarze Starego Miasta | Cel strategiczny III: Atrakcyjna, dostosowana do potrzeb społeczno – gospodarczych przestrzeń. | Zwiększenie atrakcyjności terenów rewitalizowanych dla inwestorów lokalnych i zewnętrznych. |
| 5 | Rewitalizacja budynku ŚDS | Cel strategiczny I: Zintegrowana, aktywna społecznie i zawodowo społeczność. | Aktywizacja społeczna i gospodarcza mieszkańców. |
| 6 | Przebudowa drogi wojewódzkiej 521 wraz z mediami na obszarze Susza | Cel strategiczny III: Atrakcyjna, dostosowana do potrzeb społeczno – gospodarczych przestrzeń. | Zwiększenie atrakcyjności terenów rewitalizowanych dla inwestorów lokalnych i zewnętrznych. |
| 7 | Szkolenia i kursy zawodowe pod kątem potrzeb lokalnej przedsiębiorczości | Cel strategiczny I: Zintegrowana, aktywna społecznie i zawodowo społeczność. | Aktywizacja społeczna i gospodarcza mieszkańców. |
| 8 | Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia | Cel strategiczny III: Atrakcyjna, dostosowana do potrzeb społeczno – gospodarczych przestrzeń | Zwiększenie atrakcyjności terenów rewitalizowanych dla inwestorów lokalnych i zewnętrznych. |
| 9 | Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego | Cel strategiczny III: Atrakcyjna, dostosowana do potrzeb społeczno – gospodarczych przestrzeń | Zwiększenie atrakcyjności terenów rewitalizowanych dla inwestorów lokalnych i zewnętrznych. |
| 10 | Budowa zaplecza scenicznego i zagospodarowanie terenu sportowo -plażowego | Cel strategiczny I: Zintegrowana, aktywna społecznie i zawodowo społeczność Cel strategiczny III: Atrakcyjna, dostosowana do potrzeb społeczno – gospodarczych przestrzeń | Aktywizacja społeczna i gospodarcza mieszkańców Zwiększenie atrakcyjności terenów rewitalizowanych dla inwestorów lokalnych i zewnętrznych. |
| 11 | Budowa boiska sportowego Susz | Cel strategiczny I: Zintegrowana, aktywna społecznie i zawodowo społeczność Cel strategiczny III: Atrakcyjna, dostosowana do potrzeb społeczno – gospodarczych przestrzeń | Aktywizacja społeczna i gospodarcza mieszkańców. Zwiększenie atrakcyjności terenów rewitalizowanych dla inwestorów lokalnych i zewnętrznych. |
| 12 | Termomodernizacja wraz z przebudową dachu budynku Szkoły Podstawowej Susz | Cel strategiczny III: Atrakcyjna, dostosowana do potrzeb społeczno – gospodarczych przestrzeń | Zwiększenie atrakcyjności terenów rewitalizowanych dla inwestorów lokalnych i zewnętrznych. |
| 13 | Rewitalizacja Parku Miejskiego Susz | Cel strategiczny III: Atrakcyjna, dostosowana do potrzeb społeczno – gospodarczych przestrzeń | Zwiększenie atrakcyjności terenów rewitalizowanych dla inwestorów lokalnych i zewnętrznych. |

– Zintegrowanie na poziomie różnych sektorów, partnerów.

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Susz zakłada również zintegrowane podejście na poziomie podmiotów realizujących założenia niniejszego Dokumentu. Przewidziane do realizacji przedsięwzięcia przewidują bowiem współpracę partnerów wywodzących się z różnych sektorów, w tym m.in.: sektor publiczny – Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy; partnerzy gospodarczy – przedsiębiorcy, inwestorzy; partnerzy społeczni – organizacje pozarządowe działające na różnych płaszczyznach – pomoc społeczna, kultura, edukacja, aktywizacja społeczna.

11. Ramy finansowe Gminnego Programu Rewitalizacji i potencjalne źródła finansowania

| Lp. | Nazwa planowanego projektu | Wnioskodawca/Beneficjent | Adres/lokalizacja inwestycji | Szacunkowy koszt inwestycji (PLN – brutto) |  |  |  | Ramowy harmonogram realizacji |  | Potencjalne źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Źródła finansowania |  | Kwota brutto |  | Rozpoczęcie | Zakończenie |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |  |  |  | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Rewitalizacja części młyna na cele społeczno- kulturalno- turystyczne, | Gmina Susz | Susz ul. Bałtycka | Wkład własny inwestora |  |  | 2 500 000,00 | 2017 | 2020 | Budżet Gminy, RPO WiM Rządowy Program ASOS |
|  |  |  |  | Planowana wysokość dotacji z funduszy strukturalnych |  |  | 7 500 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Inne źródła |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planowane nakłady inwestycyjne OGÓŁEM |  |  | 10 000 000,00 |  |  |  |
| 2 | Renowacja rynku i uliczek w obrębie Starego Miasta | Gmina Susz | Susz, Stare Miasto | Wkład własny inwestora | 1 000 000,00 |  |  | 2017 | 2018 | Budżet Gminy, RPO WiM |
|  |  |  |  | Planowana wysokość dotacji z funduszy strukturalnych | 3 000 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Inne źródła | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Planowane nakłady inwestycyjne OGÓŁEM | 4 000 000,00 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Przebudowa istniejącego systemu komunikacyjnego na obszarze Starego Miasta | Gmina Susz | Susz, Ulice: Słowiańska, Bałtycka, Wodna, Podmurze, Parkowa, Kościelna, Szewska, Rybacka, Wąska, Kościuszki. | Wkład własny inwestora | 550 000,00 |  | 2018 | 2020 | Budżet Gminy, RPO WiM |
|  |  |  |  | Planowana wysokość dotacji z funduszy strukturalnych | 1 650 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Inne źródła | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Planowane nakłady inwestycyjne OGÓŁEM | 2 200 000,00 |  |  |  |  |
| 4 | Przebudowa istniejącej sieci infrastruktury technicznej na obszarze Starego Miasta | Gmina Susz | Susz ,ul. Stare Miasto | Wkład własny inwestora | 350 000,00 |  | 2017 | 2017 | Budżet Gminy, RPO WiM |
|  |  |  |  | Planowana wysokość dotacji z funduszy strukturalnych | 1 050 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Inne źródła | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Planowane nakłady inwestycyjne OGÓŁEM | 1 400 000,00 |  |  |  |  |
| 5 | Rewitalizacja budynku ŚDS | Gmina Susz | Susz ul. Kościelna | Wkład własny inwestora | 56 000,00 |  | 2017 | 2017 | Budżet Gminy, RPO WiM WFOŚiGW |
|  |  |  |  | Planowana wysokość dotacji z funduszy strukturalnych | 169 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Inne źródła | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Planowane nakłady inwestycyjne OGÓŁEM | 300 000,00 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 |
| 6 | Przebudowa drogi wojewódzkiej 521 wraz z mediami na obszarze Susza | Zarząd Dróg Wo-jewódzkich | Susz ul. Stare Miasto, | Wkład własny inwestora | 6 250 000,00 |  | 2020 | 2020 | Budżet ZDW, RPO WiM |
|  |  |  |  | Planowana wysokość dotacji z funduszy strukturalnych | 18 750 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Inne źródła | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Planowane nakłady inwestycyjne OGÓŁEM | 25 000 000,0 |  |  |  |  |
| 7 | Szkolenia i kursy zawodowe pod kątem potrzeb lokalnej przedsiębiorczości | Gmina Susz | Susz | Wkład własny inwestora | 0,00 |  | 2017 | 2020 | RPO WiM |
|  |  |  |  | Planowana wysokość dotacji z funduszy strukturalnych | 140 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Inne źródła | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Planowane nakłady inwestycyjne OGÓŁEM | 140 000,00 |  |  |  |  |
| 8 | Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia, Susz, ul. Wybickiego | Gmina Susz | Susz ul. Wybickiego | Wkład własny inwestora |  | 700 000,00 | 2018 | 2018 | Budżet Gminy, RPO WiM |
|  |  |  |  | Planowana wysokość dotacji z funduszy strukturalnych |  | 700 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Inne źródła |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planowane nakłady inwestycyjne OGÓŁEM |  | 1 400 000,00 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |  | 7 | 9 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego, Susz ul. Wybickiego | Gmina Susz | Ul. Wybickiego | Wkład własny inwestora | 175 000,00 | 2018 | 2018 | Budżet Gminy, RPO WiM |
|  |  |  |  | Planowana wysokość dotacji z funduszy strukturalnych | 525 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Inne źródła | 00,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planowane nakłady inwestycyjne OGÓŁEM | 700 000,00 |  |  |  |
| 10 | Budowa zaplecza scenicznego i zagospodarowanie terenu sportowo -plażowego | Gmina Susz | Obszar nad Jeziorem Suskim | Wkład własny inwestora | 625 000,00 | 2019 | 2019 | Budżet Gminy, RPO WiM |
|  |  |  |  | Planowana wysokość dotacji z funduszy strukturalnych | 1 875 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Inne źródła | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planowane nakłady inwestycyjne OGÓŁEM | 2 500 000,00 |  |  |  |
| 11 | Budowa boiska sportowego Susz | Gmina Susz | Ul. Wybickiego | Wkład własny inwestora | 500 000,00 |  |  | Budżet Gminy, RPO WiM |
|  |  |  |  | Planowana wysokość dotacji z funduszy strukturalnych | 1 500 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Inne źródła | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planowane nakłady inwestycyjne OGÓŁEM | 2 000 000,00 |  |  |  |
| 12 | Termomodernizacja wraz z przebudową dachu budynku Szkoły Podstawowej w Suszu | Gmina Susz | Ul. Piastowska | Wkład własny inwestora | 126 000,00 | 2019 | 2019 | Budżet Gminy, RPO WiM |
|  |  |  |  | Planowana wysokość dotacji z funduszy strukturalnych | 379 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Inne źródła | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planowane nakłady inwestycyjne OGÓŁEM | 505 000,00 |  |  |  |
| 13 | Rewitalizacja Parku Miejskiego Susz | Gmina Susz | Stare Miasto | Wkład własny inwestora | 100 000,00 | 2020 | 2020 | Budżet Gminy, RPO WiM |
|  |  |  |  | Planowana wysokość dotacji z funduszy strukturalnych | 300 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Inne źródła | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planowane nakłady inwestycyjne OGÓŁEM | 400 000,00 |  |  |  |

Głównym źródłem finansowania projektów rewitalizacyjnych w województwie warmińsko -mazurskim w latach 2014 – 2020 są środki w ramach funduszy europejskich wydatkowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020. Ponadto, w celu zapewniania komplementarności finansowej projektów należy mieć na uwadze możliwości finansowania z innych dostępnych źródeł, w tym z krajowych funduszy europejskich (np. PO WER, PO IŚ), ze środków celowych będących w dyspozycji Ministerstw (np. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), innych środków regionalnych i lokalnych, w tym z budżetów JST czy środków prywatnych podmiotów.

12. Mechanizmy włączenia mieszkańców, przedsiębiorców i innych podmiotów i grup aktywnych na terenie Miasta w proces rewitalizacji.

Gminny Program Rewitalizacji został przygotowany w procesie szerokiej partycypacji społecznej. Każdemu etapowi prac związanych z dokumentem towarzyszyła zasada partnerstwa różnych środowisk i partnerów.

W ramach prac nad Gminnym Programem wykorzystano następujące mechanizmy partycypacji społecznej:

- Zbieranie uwag w postaci elektronicznej i papierowej.

- Badania społeczne ilościowe z mieszkańcami Badania te w swej tematyce skupione były głównie na społeczności obszarów zdegradowanych). Ankiety pozwoliły na poznanie potrzeb mieszkańców z zakresie opieki nad osobami w wieku 60+.

- Otwarte spotkania konsultacyjne z mieszkańcami Miasta.

Głównym celem działalności promocyjnej Gminnego Programu Rewitalizacji jest poinformowanie możliwie szerokiej grupy beneficjentów pośrednich (mieszkańców, turystów) o projektach rewitalizacyjnych, a także budowanie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami  organizacjami pozarządowymi odnośnie partnerstwa na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców i wzmocnienia potencjału Gminy. Partycypacja społeczna powinna być zatem ukierunkowana na:

- wzmacnianie potencjału społeczności lokalnej i organizacji pozarządowych poprzez skoordynowanie działań w ramach jednego, spójnego projektu akceptowanego i wspieranego przez wszystkich uczestników,

- optymalne wykorzystanie kompetencji i zasobów będących w dyspozycji Gminy Susz i  organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców,

- wsparcie innowacyjności proponowanych rozwiązań, wyrażające się zastosowaniem nowego spojrzenia na problemy związane z rozwojem lokalnym.

13. System realizacji (wdrażania) i monitoringu Gminnego Programu Rewitalizacji

13.1. Opis struktury zarządzania Gminnego Programu Rewitalizacji

Zarządzanie Gminnym Programem Rewitalizacji będzie odbywać się zatem w ramach istniejących struktur Urzędu Miasta, przez co nie przewiduje się dodatkowych kosztów na zarządzanie Programem. Wszystkie projekty będą realizowane zgodnie z uchwalonym przez Radę Miejską Wieloletnim Planem Inwestycyjnym, Wieloletnią Prognozą Finansową oraz budżetami rocznymi.

Spójność niniejszego Programu z WPI zapewnić ma efektywną realizację zaplanowanych, zhierarchizowanych i ujętych w ww. planach programów i projektów inwestycyjnych.

13.2. Monitoring

System monitorowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Susz polegać będzie na systematycznym i ciągłym zbieraniu, analizowaniu i wykorzystywaniu informacji dla celów kontroli zarządzania i podejmowania decyzji w sprawie realizacji i aktualizacji programu.

Etapy systemu monitorowania:

| Etapy | Charakterystyka |
| --- | --- |
| ETAP 1 – Analiza celów projektu. | monitorowanie trwać będzie w całym okresie realizacji lokalnego programu rewitalizacji, czy cele określone w GPR są osiągane poprzez realizację poszczególnych projektów objętych programem oraz czy cele realizowane przez program rewitalizacji są nadal aktualne. |
| ETAP 2 – Przegląd procedur wdrażania. | dotyczyć będzie harmonogramu realizacji X etapów systemu wdrażania programu rewitalizacji. Zasadniczo ten etap służy dopasowaniu potrzeb informacyjnych do roli podejmowania decyzji przez instytucję zarządzającą programem rewitalizacji. |
| ETAP 3 – Przegląd wskaźników produktów i rezultatów. | dotyczy właściwego doboru wskaźników produktu i rezultatu dla poszczególnych projektów przygotowywanych przez beneficjentów końcowych na realizację zadań objętych programem rewitalizacji. Wskaźniki te muszą być zgodne z wytycznymi funduszy strukturalnych, jeżeli będą współfinansowały dany projekt. Muszą się także odnosić do wskaźników założonych w niniejszym dokumencie, które zgodnie z zasadą trwałości będą służyły do pomiaru efektywności całego programu rewitalizacji. |
| ETAP 4 – Zaprojektowanie formatu raportów. | raporty z realizacji poszczególnych projektów będą składane w standardowej formie przez beneficjentów końcowych do Zespołu ds. Koordynacji Programu Rewitalizacji. Monitorowania nie można uznać, bowiem za pomyślne tylko, dlatego, że zostały zebrane wymagane informacje. Zebrane informacje muszą zostać przekazane w odpowiedniej formie, odpowiedniej osobie i w odpowiednim czasie. Konieczne jest, zatem stworzenie odpowiedniej formy raportu z realizacji zadania, aby każdy z beneficjentów przekazał informację o swoim zadaniu w tej samej formie. Ułatwi to znacznie monitorowanie zadań. Warto podkreślić fakt, iż tylko w takiej sytuacji można podjąć techniczną i właściwą decyzję, by zająć się problemem i zapewnić, że projekt „wróci na właściwy tor realizacji”, albo upewnić się, iż jest realizowany prawidłowo. |
| ETAP 5 – Przygotowanie planu wdrażania systemu monitorowania | równolegle realizowane z harmonogramem systemu wdrażania programu rewitalizacji |

Poszczególne inwestycje będą objęte jednakowym systemem ewaluacji. Odpowiedzialny za to będzie Komitet Rewitalizacji. Będzie on dokonywał ewaluacji poszczególnych projektów, a także corocznej ewaluacji realizacji założeń Gminnego Programu Rewitalizacji. W roku 2020 zostanie przeprowadzona kompleksowa ocena efektów realizacji, porównanie osiągniętych wskaźników produktu i rezultatu z prognozowanymi, a także zostaną podjęte kroki w celu wyznaczenie kierunków rewitalizacji na następne lata.

13.3.  Uspołecznienie procesu rewitalizacji

Podstawowym celem działań związanych z uspołecznieniem procesu jest dotarcie do jak najszerszej grupy beneficjentów i interesariuszy, instytucji mogących być partnerami w realizacji przedsięwzięć zapisanych w Gminnym Programie Rewitalizacji, ale także zachęcenie mieszkańców do podejmowania inicjatyw służących realizacji celów Gminnego Programu Rewitalizacji.

Konsultacje społeczne  będą prowadzone w formie zbierania uwag w postaci elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, spotkań i ankiet.

Bezpośrednio Gminny Program Rewitalizacji prezentowany będzie podczas spotkań z mieszkańcami, przedstawicielami lokalnych środowisk, organizacjami pozarządowymi.  Zostanie również zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

W trakcie wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji zostanie opracowana  ankieta internetowa skierowanej do mieszkańców i innych interesariuszy dotycząca oceny Gminnego Programu Rewitalizacji  oraz spotkania służące wypracowaniu nowych propozycji działań.

14. Określenie niezbędnych zmian w uchwałach

14.1. Określenie niezbędnych zmian w uchwałach, o których mowa wart. 21. Ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym i o zmianie Kodeksu Cywilnego

Gminny Program Rewitalizacji nie wymaga zmian w uchwałach , o których mowa wart. 21. Ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym i o zmianie Kodeksu Cywilnego

14.2. Określenie niezbędnych zmian w uchwale, o której mowa w art. 7ust. 3

Komitet ds. Rewitalizacji, to ciało doradczo-opiniotwórcze, przewidziane w Ustawie z dnia 9 października 2015 roku o Rewitalizacji, jako podmiot wspierający Burmistrza w podejmowaniu decyzji i wydawaniu opinii o działaniach rewitalizacyjnych. Komitet ds. Rewitalizacyjnych, zgodnie z prawodawstwem zostanie powołany do 3 miesięcy od daty wejścia w życie Uchwały o przyjęciu Gminnego Programu Rewitalizacji. Jego zadania zostaną określone w odrębnej Uchwale. Jednakże na etapie tworzenia dokumentu GPR Komitet ds. Rewitalizacji został uwzględniony w strukturze Zarządzania i Monitoringu.

15. Zmiany w dokumentach planowania i zagospodarowania przestrzennego

15.1. Specjalna Strefa Rewitalizacji

W Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Susz nie przewiduje się ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w art. 25 Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku.

15.2. Niezbędne zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Susz nie przewiduje wprowadzenia zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.