## Arkusz1
PRZEDMIAR / KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa drogi w Bałoszycach
L.p | Rodzaj robót | Obliczenia | jedn | Ilość | Cena | Wartość
1 | Roboty pomiarowe, obsługa geodezyjna | 1 | kpl | 1
JEZDNIA
1 | Wykonanie warstwy wyrównawczej z KŁSM 0/31,5, grubość po zagęszczeniu 10cm | 690 | m2 | 690
2 | Oczyszczenie i skropienie nawierzchni | 690 | m2 | 690
3 | Wykonanie warstwy wiążącej z BA KR 2, 4cm | 690 | m2 | 690
4 | Skropienie nawierzchni | 690 | m2 | 690
5 | Wykonanie warstwy ścieralnej z BA KR2 gr. 4cm wraz z regulacją urządzeń | 690 | m2 | 690
6 | Ustawienie krawężnika betonowego najazdowego na ławie betonowej z oporem | 400 | mb | 400
CHODNIK
1 | Rozebranie krawężnika betonowego 15/30cm | 75 | mb | 75
2 | Rozebranie nawierzchni z płytek chodnikowych | 65 | m2 | 65
3 | Wykonanie koryta w gr. kat. I-IV na gł. 35cm z odwiezieniem urobku do 1km | 133 | m2 | 133
4 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża w korycie chodnika | 133 | m2 | 133
5 | Wykonanie warstwy odsączającej gr. 10cm po zag | 133 | m2 | 133
6 | Wykonanie warstwy podbudowy KŁSM, gr. 15cm po zag. | 133 | m2 | 133
7 | Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6cm na podsypce cem.-piask. 1:4, gr 4cm (20%kolor) | 133 | m2 | 133
8 | Ustawienie obrzeża betonowego 6/20cm na ławie betonowej z oporem | 122 | mb | 122
PARKING
1 | Regulacja nawierzchni z płyt drogowych | 50 | m2 | 50
2 | Wykonanie koryta w gr. kat. I-IV na gł. 45cm z odwiezieniem urobku do 1km | 225 | m2 | 225
3 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża w korycie chodnika | 225 | m2 | 225
4 | Wykonanie warstwy odsączającej gr. 15cm po zag | 225 | m2 | 225
5 | Wykonanie warstwy podbudowy KŁSM, gr. 20cm po zag. | 225 | m2 | 225
6 | Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cem.-piask. 1:4, gr 4cm (20%kolor) | 225 | m2 | 225
7 | Ustawienie krawężnika betonowego 15/30cm na ławie betonowej z oporem | 65 | mb | 65
Netto
Vat
Brutto
słownie: